## По всем лесничествам
Приложение №1
План выполнения работ по защите и воспроизводству лесов на территории
Талдомского филиала ГКУ МО "Мособллес"
Наименование работ | Срок исполнения | Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Площадь, га | Привязка к населенному пункту
Сплошные санитарные рубки | август | Талдомское | 53 | 63, 65,73 | 7 | СВ 0,6км д. Сотское
| август |  | 53 | 53, 64 | 3.1 | СВ 0,9км Сотское
| декабрь |  | 13 | 11, 19 | 3.6 | СВ 1500м Маклыгино
| декабрь | Танинское | 18 | 9 | 2.4 | Ю 2000м д. Кутачи
| декабрь |  | 18 | 9 | 1.3 | Ю 2000м д. Кутачи
| июль |  | 149 | 30, 38 | 0.7 | СЗ 200м п. Вербилки
| декабрь |  | 51 | 2 | 1.3 | В 1500м п. Темпы
| декабрь |  | 50 | 38 | 0.5 | В 800м п. Темпы
| июль |  | 149 | 38, 40, 41 | 1.4 | СЗ 150м п. Вербилки
| декабрь | Талдомское | 150 | 10 | 19.5 | ЮВ 1500м Волдынь
| декабрь |  | 152 | 1 | 0.5 | ЮВ 2200м Волдынь
| декабрь |  | 152 | 1, 2 | 6.9 | ЮВ 2200м Волдынь
| декабрь |  | 25 | 8 | 1.8 | СВ 3000м д. Квашенки
| декабрь |  | 53 | 51 | 0.6 | СВ 0,8км Сотское
| декабрь |  | 148 | 17 | 1 | ЮЗ 1800м Волдынь
| декабрь |  | 151 | 24, 25 | 2.4 | ЮВ 2200м Волдынь
| октябрь | Комсомольское | 173 | 1, 6 | 1.3 | Ю-З, 500 пгт Вербилки
| октябрь |  | 176 | 1, 5 | 4.6 | Ю-З, 800 пгт Вербилки
| октябрь |  | 166 | 3 | 1.6 | С-З, 700 м от пгт Вербилки
| октябрь |  | 166 | 13, 12 | 1.6 | С-З, 50 м от пгт Вербилки
| октябрь |  | 173 | 2, 6 | 0.7 | ЮЗ 200м п. Вербилки
| октябрь |  | 170 | 2, 4 | 2.1 | С-З, 20 м от пгт Вербилки
| декабрь | Хотченское | 79 | 19 | 4.9 | СЗ 1,5км д. Манихино
| декабрь |  | 16 | 32 | 5.7 | СЗ 2,0км д. Кузнецово
| август |  | 73 | 29 | 3.1 | СВ 1,0км д. Ст. Хотча
| август |  | 73 | 34 | 1.2 | СВ 1,0км д. Ст. Хотча
| декабрь | Салтыково-Щедринское | 45 | 7 | 1.2 | СВ 2,0км Николо Кропотки
| декабрь |  | 29 | 12 | 3.6 | СВ 3,0км Николо Кропотки
| декабрь |  | 44 | 20 | 1.6 | СВ 2,0км Николо Кропотки
| декабрь |  | 45 | 8 | 1.8 | СВ 2,0км Николо Кропотки
| август | Талдомское | 13 | 35 | 1.4 | ЮВ 1,3км Маклыгино
| март | Танинское | 1 | 14 | 1.5 | ЮЗ 200м д. Карманово
| март |  | 1 | 14 | 0.9 | ЮЗ 200м д. Карманово
| июль |  | 71 | 57 | 0.5 | ЮЗ 500м д. Полуденовка
| июль |  | 149 | 34, 35, 45, 46 | 4.4 | СЗ 200м п. Вербилки
|  |  | 149 | 31, 32, 33 | 1 | СЗ 800м п. Вербилки
| декабрь | Талдомское | 153 | 11 | 0.4 | СЗ 1600м д. Гусенки
| октябрь | Комсомольское | 165 | 5, 6, 7 | 2.9 | С-З, 700 м от пгт Вербилки
| октябрь |  | 153 | 54, 59 | 1 | С-В, 1200 м от д. Н.Гуслево
Итого сплошные санитарные рубки: |  |  |  |  | 103
Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев и саженцев с предварительной обработкой почвы | апрель | Талдомское | 164 | 24 | 4 | СЗ 400м Зятьково
| май |  | 24 | 5, 6, 9 | 6.1 | СВ 2000м д. Квашенки
| май |  | 72 | 17, 19, 29 | 6.5 | З 500м Мякишево
| май |  | 12 | 36 | 4.1 | СВ 1000м Желдыбино
| май |  | 3 | 9, 19, 20, 22, 25, 36, 29 | 17.4 | С 300м Овсянниково
| апрель | С-Щедринское | 64 | 2 | 5.3 | СВ 1,5км Николо Кропотки
| апрель |  | 32 | 3 | 4 | СВ 1,5км Николо Кропотки
| апрель | Комсомольское | 98 | 6 | 4.3 | С-З, 1000 м от д.Бельское
| май | Хотченское | 106 | 2 | 8 | ЮЗ 1,0км д. Колбасино
| апрель | Танинское | 4 | 21 | 2.1 | СЗ 1150м д.Веретьево
Итого искусственное лесовосстановление: |  |  |  |  | 61.8
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный, без дополнения) | август, апрель | Талдомское | 26 | 25, 26, 27, 33 | 1.4 | СВ 3750м Квашенки
| сентябрь |  | 61 | 30 | 1.4 | СВ 760м Ябдино
| сентябрь |  | 61 | 6 | 1.7 | СЗ 1250м Ябдино
| сентябрь |  | 66 | 5 | 1.2 | СЗ 925м Ябдино
| август |  | 67 | 1 | 0.7 | СЗ 1500м Ябдино
| сентябрь |  | 67 | 8 | 0.9 | СЗ 1500м Ябдино
| сентябрь |  | 20 | 12 | 0.9 | СВ 2250м Квашенки
| сентябрь |  | 83 | 25 | 0.8 | СЗ 1000м Терехово
| сентябрь |  | 95 | 6 | 1.4 | СВ 750м Буртаки
| август |  | 101 | 3 | 1 | ЮЗ 2100м Буртаки
| август |  | 26 | 53, 54, 55, 60 | 4 | СВ 3250м Квашенки
| август |  | 122 | 39 | 2.8 | ЮЗ 1300м Ябдино
| июль |  | 33 | 58 | 0.4 | ЮВ 1000м Никитино
| апрель |  | 46 | 26 | 0.7 | СВ 4250м Мякишево
| август |  | 46 | 34 | 0.9 | СВ 4200м Мякишево
| июнь, июль, сентябрь |  | 164 | 24 | 12 | СЗ 400м Зятьково
| июнь, июль, сентябрь |  | 24 | 5, 6, 9 | 18.3 | СВ 2000м Квашенки
| июнь, июль, сентябрь |  | 72 | 17, 19, 29 | 19.5 | З 500м Мякишево
| июнь, июль, сентябрь |  | 12 | 36 | 12.3 | СВ 1000м Желдыбино
| май, июнь, сентябрь |  | 3 | 9, 19, 20, 22, 25, 29, 36 | 52.2 | С 300м Овсянниково
| август | Хотченское | 66 | 2, 3 | 5.5 | ЮЗ 1,0км д. Домославка
| август |  | 69 | 11 | 13 | СВ 3,0км д. Домославка
| май, июль, август |  | 106 | 2 | 21 | ЮЗ 1,0км д. Колбасино
| август | Комсомольское | 147 | 9 | 1.5 | Ю-В, 700 м от д.Бурцево
| август |  | 142 | 14 | 2.4 | С-В, 3500 м от д.Приветино
| май |  | 98 | 6 | 12.9 | С-З, 1000 м от д.Бельское
| апрель, июль | С-Щедринское | 86 | 10, 12, 13 | 15 | СВ 500м Самково
| апрель, июль |  | 4 | 26 | 1.6 | ЮЗ 1,0км д. Колбасино
| май, июль |  | 32 | 3 | 12 | ЮВ 4,0км д. Никитское
| май, июль |  | 64 | 2 | 15.9 | СВ 2,0км Николо Кропотки
| август | Танинское | 73 | 43 | 1.7 | СВ 2000м д. Полуденовка
| август |  | 49 | 43, 44, 45 | 1.3 | СЗ 1000м д. Гусенки
| август |  | 136 | 28 | 0.8 | Ю 300м п. Запрудня
| август |  | 136 | 55 | 0.2 | Ю 300м п. Запрудня
| август |  | 45 | 21 | 0.3 | ЮЗ 2500м д. Пановка
| август |  | 116 | 14 | 1.3 | ЮЗ 750м д. Тарусова
| август |  | 35 | 43 | 0.5 | ЮЗ 2000м д. Пановка
| август |  | 63 | 28 | 1.3 | СВ 3000м д. Полуденовка
| апрель, июнь |  | 49 | 47 | 11.4 | СЗ 1500м д. Гусенки
| июнь, август |  | 72 | 49 | 3.4 | СВ 1000м д. Полуденовка
| апрель, июнь |  | 29 | 3 | 13.4 | ЮВ 50м д. м. Страшево
| май, август, сентябрь |  | 4 | 21 | 6.3 | СЗ 1150м д. Веретьево
Итого проведение агротехнического ухода: |  |  |  |  | 277.2
Дополнение лесных культур | апрель | Талдомское | 26 | 29, 26, 27, 33 | 1.4
| май |  | 61 | 30 | 1.4 | СВ 760м Ябдино
| май |  | 61 | 6 | 1.7 | СЗ 1250м Ябдино
| май |  | 66 | 5 | 1.2 | СЗ 925м Ябдино
| май |  | 67 | 1 | 0.7 | СЗ 1500м Ябдино
| май |  | 67 | 8 | 0.9 | СЗ 1500м Ябдино
| май |  | 20 | 12 | 0.9 | СВ 2250м Квашенки
| май |  | 83 | 25 | 0.8 | СЗ 1000м Терехово
| май |  | 95 | 6 | 1.4 | СВ 750м Буртаки
| май |  | 101 | 3 | 1 | ЮЗ 2100м Буртаки
| май |  | 26 | 53, 54, 55, 60 | 4 | СВ 3250 Квашенки
| май |  | 122 | 39 | 2.8 | ЮЗ 1300 Ябдино
| май |  | 33 | 58 | 0.4 | ЮВ 1000м Никитино
| апрель |  | 46 | 26 | 0.7 | СВ 4250 Мякишево
| май |  | 46 | 34 | 0.9 | СВ 4200 Мякишево
| апрель | Хотченское | 66 | 2, 3 | 5 | ЮЗ 1,0км д. Домославка
| апрель |  | 69 | 11 | 13 | СВ 3,0км д. Домославка
| май | Комсомольское | 147 | 9 | 1.5 | Ю-В, 700 м от д.Бурцево
| май |  | 142 | 14 | 2.4 | С-В, 3500 м от д.Приветино
| апрель | С-Щедринское | 86 | 10, 13, 12 | 7.5 | СВ 500м Самково
| апрель |  | 4 | 26 | 0.8 | ЮВ 1,0км д. Колбасино
| апрель | Танинское | 29 | 3 | 6.7 | ЮВ 50м д. м. Страшево
| апрель |  | 49 | 47 | 5.7 | СЗ 1500м д. Гусенки
Итого дополнение лесных культур: |  |  |  |  | 62.8
Обработка почвы под посадку лесных культур (механизированным путем) | сентябрь | Хотченское | 73 | 34 | 1.2 | С 1,0км д. Кошелево
Будущего года | сентябрь |  | 73 | 29 | 3.1 | С 1,0км д. Кошелево
| октябрь |  | 106 | 23, 25, 73 | 2.9 | ЮЗ 1,0км д. Колбасино
| октябрь |  | 82 | 3 | 7.2 | З 3,0км д. Федоровское
| октябрь |  | 74 | 3 | 2 | С 1,0км д. Кошелево
| июль | Комсомольское | 177 | 4 | 1.6 | Ю-З, 500 м от пгс Вербилки
| июль |  | 165 | 2 | 1 | С-З, 800 м от пгт Вербилки
| июль |  | 167 | 1.2 | 1.5 | С-З, 50 м от пгт Вербилки
| июль |  | 166 | 4, 8 | 5.3 | С-З, 700 м от пгт Вербилки
|  |  | 173 | 1, 6 | 1.3 | не срублено
|  |  | 176 | 1, 5 | 4.6 | не срублено
|  |  | 165 | 5, 6, 7 | 2.9 | не срублено
|  |  | 166 | 3 | 1.6 | не срублено
|  |  | 166 | 12, 13 | 1.6 | не срублено
|  |  | 170 | 2, 4 | 2.1 | не срублено
|  |  | 153 | 54, 59 | 1.1 | не срублено
| август | Танинское | 149 | 30, 38 | 1.2 | СЗ 200м п. Вербилки
|  |  | 149 | 31, 32, 33 | 1 | СЗ 800м п. Вербилки
|  |  | 149 | 38, 40, 41 | 1.4 | СЗ 150м п. Вербилки
|  |  | 149 | 35, 34, 45, 46 | 4.4 | СЗ 200м п. Вербилки
|  |  | 1 | 14 | 2.2 | ЮЗ 200м Крманово
|  |  | 18 | 9 | 3.7 | Ю 2000м д. Кутачи
|  |  | 51 | 2 | 1.3 | В 1500м п. Темпы
|  |  | 71 | 57 | 0.5 | ЮЗ 500м Полуденовка
|  |  | 50 | 38 | 0.5 | В 800м п. Темпы
| сентябрь | Талдомское | 19 | 34, 43 | 2.9 | З 1500м Сменки
| сентябрь |  | 166 | 30 | 1 | СЗ 250м Кузнецово
| сентябрь |  | 52 | 14 | 1.5 | СЗ 2600 Мкишево
| сентябрь |  | 166 | 36 | 5.5 | СЗ 3000м Кузнецово
| сентябрь |  | 166 | 24 | 2.5 | СЗ 3500м Кузнецово
| сентябрь |  | 13 | 52, 53 | 2.5 | СВ 1200м Маклыгино
| сентябрь |  | 13 | 19 | 2.1 | СВ 2500м Маклыгино
| сентябрь |  | 153 | 11 | 2.1 | СЗ 1600м д. Гусенки
| сентябрь |  | 53 | 63 | 2.7 | СВ 600м Сотское
Итого дополнение лесных культур будущего года: |  |  |  |  | 80
Обработка почвы под посадку лесных культур (механизированным путем) | апрель | Танинское | 4 | 21 | 2.1 | СЗ 1150 д. Веретьево
Текущего года | апрель | С-Щедринское | 32 | 3 | 4 | ЮВ 5,0км Никитское
| апрель | Хотченское | 106 | 2 | 8 | ЮЗ 1,0км д. Колбасино
| апрель | Талдомское | 24 | 5, 6, 9 | 6.1 | СВ 2000м Квашенки
| апрель |  | 72 | 17, 19, 29 | 6.5 | З 500м Мякишево
| апрель |  | 12 | 36 | 4.1 | СВ 1000 Желдыбино
| апрель |  | 3 | 9, 19, 20, 22, 29, 36, 25 | 17.4 | С 300 Овсянниково
Итого дополнение лесных культур текущего года: |  |  |  |  | 48.2
Уход за лесами в молодняках (осветление, прочистка) | май | Талдомское | 17 | 24 | 1 | СЗ 1000м Сменки
| май |  | 24 | 25 | 1.8 | В 1800м Квашенки
| май |  | 17 | 4 | 5.4 | СЗ 1500 Сменки
| май |  | 17 | 4 | 1.3 | СЗ 1500м Сменки
| май |  | 26 | 5, 6, 7 | 2.3 | З 800м Жеребцово
| май |  | 24 | 11, 12, 13 | 3.5 | В 1100м Квашенки
| октябрь |  | 64 | 4 | 3 | С 550 Воргаш
| октябрь |  | 64 | 4 | 4.5 | С 550 Воргаш
| октябрь |  | 25 | 37, 40, 42-45, 48, 49 | 7.1 | В 2600 Квашенки
| октябрь |  | 22 | 45, 46, 54-57 | 5.6 | З 1000м Жеребцово
| октябрь |  | 26 | 20, 21 | 1.5 | З 800м Жеребцово
| ноябрь |  | 26 | 17, 30 | 1.1 | З 800м Жеребцово
| июнь |  | 177 | 40, 42 | 6 | СЗ 1500м Куимено
| июнь |  | 153 | 11 | 4.5 | СЗ 1500м д. Гусенки
| июнь |  | 154 | 18 | 2.8 | С 1200м д. Гусенки
| июнь |  | 125 | 6, 18, 20, 21, 22, 26 | 5.9 | СВ 2200м Волдынь
| июнь |  | 125 | 5, 13, 18 | 3 | СВ 2300м Волдынь
| август |  | 7 | 4 | 1.4 | СВ 500м Некрасово
| август |  | 80 | 17, 19, 20 | 5.8 | СЗ 1300 Буртаки
| август |  | 67 | 36, 37 | 2.7 | Св 550м Ябдино
| август |  | 12 | 8 | 5.1 | Св 800м Маклыгино
| август |  | 5 | 35 | 3.1 | З 300м Маклаково
| август |  | 13 | 17, 26 | 9.2 | Св 850м Маклыгино
| август |  | 12 | 13 | 5.2 | СВ 300м Маклыгино
| август |  | 25 | 16 | 1.6 | ЮВ 1700м Желдыбино
| август |  | 25 | 13 | 3 | ЮВ 1500м Желдыбино
| июль | Хотченское | 75 | 8 | 4 | ЮЗ 2,0км д. Льгово
| июль |  | 81 | 8 | 1 | З 5,0км д. Федоровское
| июль |  | 44 | 27, 35 | 5 | З 5,0км д. Ульянцево
| июль |  | 60 | 43 | 3.3 | СВ 1,0км д. Домославка
| сентябрь |  | 68 | 48 | 2.4 | СЗ 5,0км д. Домославка
| сентябрь |  | 106 | 29 | 4.3 | ЮЗ 1,0км д. Колбасино
| сентябрь |  | 98 | 69 | 1.7 | ЮВ 1,0км д. Кошелево
| сентябрь |  | 83 | 2 | 0.5 | С 1,0км д. Спас Угол
| сентябрь |  | 52 | 22 | 6.2 | СВ 3,0км д. Гришково
| сентябрь |  | 97 | 24, 28 | 4.2 | С 1,0км д. Дьяконово
| июнь |  | 83 | 11 | 1.3 | С 1,0км д. Спас Угол
| август |  | 87 | 26 | 2.1 | С 2,0км д. Манихино
| июнь |  | 87 | 56 | 2.9 | С 2,0км д. Манихино
| июнь |  | 89 | 18 | 0.9 | С 2,0км д. Манихино
| июнь |  | 102 | 20 | 2.6 | ЮЗ 1,0км д. Колбасино
| июнь |  | 109 | 26 | 2.9 | С 1,0км д. Лесучасток
| май |  | 86 | 29, 34 | 1.4 | С 2,0км д. Манихино
| май |  | 87 | 23 | 2.3 | С 2,0км д. Манихино
| июнь |  | 83 | 3 | 1.8 | С 1,0км д. Спас Угол
| сентябрь | Комсомольское | 129 | 7 | 2.3 | С-З, 1100 м от д.Шатеево
| сентябрь |  | 34 | 27 | 1 | Ю-В, 1100 м от д.Пригары
| сентябрь |  | 1 | 23 | 2.8 | Ю-З, 1500 м от д.Пенкино
| сентябрь |  | 175 | 3 | 0.7 | Ю-З, 600 м пгт Вербилки
| сентябрь |  | 24 | 7 | 5 | Ю-В, 3000 м от д.Григорово
| сентябрь |  | 108 | 16 | 3.8 | С-В, 2500 м от д.Вотря
| сентябрь |  | 37 | 29 | 1.7 | Ю-В, 4000 м от д.Григорово
| сентябрь |  | 86 | 26, 27 | 2.7 | Ю-З, 1500 м от д.Растовцы
| сентябрь |  | 172 | 6 | 1.4 | Ю-З, 500 м от пгт Вербилки
| май |  | 165 | 5, 7 | 0.8 | С-З, 700 м от пгт Вербилки
| май |  | 165 | 6 | 1.6 | С-З, 1000 м от пгт Вербилки
| май |  | 165 | 3 | 0.7 | С-З, 900 м от пгт Вербилки
| май |  | 166 | 1 | 1.3 | С-З, 700 м от пгт Вербилки
| май |  | 177 | 5, 6 | 3.2 | Ю-З, 500 м от пгс Вербилки
| май |  | 174 | 5, 6, 7 | 1.3 | С-З, 1500м от пгт Вербилки
| май |  | 160 | 1, 25 | 0.7 | С-З, 700 м от д. Акишево
| май |  | 161 | 16 | 0.4 | Ю-З, 1000 м от д. Акишево
| май |  | 162 | 12 | 1.6 | Ю-В, 400 м от д. Акишево
| май |  | 163 | 11, 13 | 2.1 | Ю-З, 1000 м от д. Марьяно
| сентябрь |  | 190 | 12 | 5.6 | С-В, 500 м от пгт Вербилки
| май |  | 191 | 5 | 0.5 | С-В, 1100 м от пгт Вербилки
| май |  | 159 | 22 | 0.8 | С-В, 500 м от пгт Вербилки
| май |  | 159 | 23 | 1.5 | С-В, 100 м от пгт Вербилки
| май |  | 190 | 6 | 0.4 | С-В, 800 м от пгт Вербилки
| июль | С-Щедринское | 61 | 11 | 2.4 | СВ 5,0км д. Ленское
| июль |  | 18 | 13 | 4 | Ю 5,0км д Никитское
| июль |  | 79 | 13 | 1.6 | С 5,0км д. Самково
| июль |  | 81 | 27 | 3.4 | СВ 3,0км д. Самково
| июль |  | 45 | 13 | 1 | СВ 3,0км д. Самково
| июль |  | 89 | 20, 23 | 2.5 | ЮВ 1,0км Николо Кропотки
| июль |  | 73 | 8, 9 | 2.4 | ЮВ 1,0км д. Никитское
| июль |  | 82 | 7, 8, 17 | 7 | СЗ 1,0км д. Николо Кропотки
| июль |  | 36 | 19 | 2.4
| июнь | Танинское | 13 | 7 | 1.4 | ЮЗ 500м д. Кивец
| июнь |  | 13 | 3, 4, 14 | 2.2 | ЮВ 500м д. Жуково
| июнь |  | 26 | 7, 8, 12, 13, 14 | 10.4 | Ю 2500м д. Кутачи
| сентябрь |  | 30 | 7 | 3.2 | ЮЗ 350м д. Ольховик
| сентябрь |  | 62 | 28 | 1 | СВ 3000м д. Полуденовка
| сентябрь |  | 63 | 23 | 1 | СВ 3000м д. Полуденовка
| сентябрь |  | 90 | 20 | 1 | З 500м д. Коришево
| сентябрь |  | 100 | 55 | 7.8 | СЗ 4000м п. Запрудня
| сентябрь |  | 130 | 32 | 1.9 | С 1000м д. Танино
| сентябрь |  | 130 | 32 | 0.3 | С 1000м д. Танино
Итого уход за лесами в молодняках (осветление, прочистка): |  |  |  |  | 249
Директор филиала - лесничества | ___________________ | Поляков А.Н.

## ССР
Приложение №1
План выполнения работ по защите и воспроизводству лесов на территории
Талдомского филиала ГКУ МО "Мособллес"
Наименование работ | Срок исполнения | Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Площадь, га | Привязка к населенному пункту
Сплошные санитарные рубки | август | Талдомское | 53 | 63, 65,73 | 7 | СВ 0,6км д. Сотское
| август |  | 53 | 53, 64 | 3.1 | СВ 0,9км Сотское
| декабрь |  | 13 | 11, 19 | 3.6 | СВ 1500м Маклыгино
| декабрь | Танинское | 18 | 9 | 2.4 | Ю 2000м д. Кутачи
| декабрь |  | 18 | 9 | 1.3 | Ю 2000м д. Кутачи
| июль |  | 149 | 30, 38 | 0.7 | СЗ 200м п. Вербилки
| декабрь |  | 51 | 2 | 1.3 | В 1500м п. Темпы
| декабрь |  | 50 | 38 | 0.5 | В 800м п. Темпы
| июль |  | 149 | 38, 40, 41 | 1.4 | СЗ 150м п. Вербилки
| декабрь | Талдомское | 150 | 10 | 19.5 | ЮВ 1500м Волдынь
| декабрь |  | 152 | 1 | 0.5 | ЮВ 2200м Волдынь
| декабрь |  | 152 | 1, 2 | 6.9 | ЮВ 2200м Волдынь
| декабрь |  | 25 | 8 | 1.8 | СВ 3000м д. Квашенки
| декабрь |  | 53 | 51 | 0.6 | СВ 0,8км Сотское
| декабрь |  | 148 | 17 | 1 | ЮЗ 1800м Волдынь
| декабрь |  | 151 | 24, 25 | 2.4 | ЮВ 2200м Волдынь
| октябрь | Комсомольское | 173 | 1, 6 | 1.3 | Ю-З, 500 пгт Вербилки
| октябрь |  | 176 | 1, 5 | 4.6 | Ю-З, 800 пгт Вербилки
| октябрь |  | 166 | 3 | 1.6 | С-З, 700 м от пгт Вербилки
| октябрь |  | 166 | 13, 12 | 1.6 | С-З, 50 м от пгт Вербилки
| октябрь |  | 173 | 2, 6 | 0.7 | ЮЗ 200м п. Вербилки
| октябрь |  | 170 | 2, 4 | 2.1 | С-З, 20 м от пгт Вербилки
| декабрь | Хотченское | 79 | 19 | 4.9 | СЗ 1,5км д. Манихино
| декабрь |  | 16 | 32 | 5.7 | СЗ 2,0км д. Кузнецово
| август |  | 73 | 29 | 3.1 | СВ 1,0км д. Ст. Хотча
| август |  | 73 | 34 | 1.2 | СВ 1,0км д. Ст. Хотча
| декабрь | Салтыково-Щедринское | 45 | 7 | 1.2 | СВ 2,0км Николо Кропотки
| декабрь |  | 29 | 12 | 3.6 | СВ 3,0км Николо Кропотки
| декабрь |  | 44 | 20 | 1.6 | СВ 2,0км Николо Кропотки
| декабрь |  | 45 | 8 | 1.8 | СВ 2,0км Николо Кропотки
| август | Талдомское | 13 | 35 | 1.4 | ЮВ 1,3км Маклыгино
| март | Танинское | 1 | 14 | 1.5 | ЮЗ 200м д. Карманово
| март |  | 1 | 14 | 0.9 | ЮЗ 200м д. Карманово
| июль |  | 71 | 57 | 0.5 | ЮЗ 500м д. Полуденовка
| июль |  | 149 | 34, 35, 45, 46 | 4.4 | СЗ 200м п. Вербилки
|  |  | 149 | 31, 32, 33 | 1 | СЗ 800м п. Вербилки
| декабрь | Талдомское | 153 | 11 | 0.4 | СЗ 1600м д. Гусенки
| октябрь | Комсомольское | 165 | 5, 6, 7 | 2.9 | С-З, 700 м от пгт Вербилки
| октябрь |  | 153 | 54, 59 | 1 | С-В, 1200 м от д. Н.Гуслево
Итого сплошные санитарные рубки: |  |  |  |  | 103
Директор филиала - лесничества | ___________________ | Поляков А.Н.

## Танино
План выполнения работ по защите и воспроизводству лесов на территории
Талдомского филиала ГКУ МО "Мособллес"
Наименование работ | Срок исполнения | Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Площадь, га | Привязка к населенному пункту
Сплошные санитарные рубки | декабрь | Танинское | 18 | 9 | 2.4 | Ю 2000м д. Кутачи
| декабрь |  | 18 | 9 | 1.3 | Ю 2000м д. Кутачи
| июль |  | 149 | 30, 38 | 0.7 | СЗ 200м п. Вербилки
| декабрь |  | 51 | 2 | 1.3 | В 1500м п. Темпы
| декабрь |  | 50 | 38 | 0.5 | В 800м п. Темпы
| июль |  | 149 | 38, 40, 41 | 1.4 | СЗ 150м п. Вербилки
| март | Танинское | 1 | 14 | 1.5 | ЮЗ 200м д. Карманово
| март |  | 1 | 14 | 0.9 | ЮЗ 200м д. Карманово
| июль |  | 71 | 57 | 0.5 | ЮЗ 500м д. Полуденовка
| июль |  | 149 | 34, 35, 45, 46 | 4.4 | СЗ 200м п. Вербилки
|  |  | 149 | 31, 32, 33 | 1 | СЗ 800м п. Вербилки
Итого сплошные санитарные рубки: |  |  |  |  | 15.9
Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев и саженцев с предварительной обработкой почвы | апрель | Танинское | 4 | 21 | 2.1 | СЗ 1150м д.Веретьево
Итого искусственное лесовосстановление: |  |  |  |  | 2.1
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный, без дополнения) | август | Танинское | 73 | 43 | 1.7 | СВ 2000м д. Полуденовка
| август |  | 49 | 43, 44, 45 | 1.3 | СЗ 1000м д. Гусенки
| август |  | 136 | 28 | 0.8 | Ю 300м п. Запрудня
| август |  | 136 | 55 | 0.2 | Ю 300м п. Запрудня
| август |  | 45 | 21 | 0.3 | ЮЗ 2500м д. Пановка
| август |  | 116 | 14 | 1.3 | ЮЗ 750м д. Тарусова
| август |  | 35 | 43 | 0.5 | ЮЗ 2000м д. Пановка
| август |  | 63 | 28 | 1.3 | СВ 3000м д. Полуденовка
| апрель, июнь |  | 49 | 47 | 11.4 | СЗ 1500м д. Гусенки
| июнь, август |  | 72 | 49 | 3.4 | СВ 1000м д. Полуденовка
| апрель, июнь |  | 29 | 3 | 13.4 | ЮВ 50м д. м. Страшево
| май, август, сентябрь |  | 4 | 21 | 6.3 | СЗ 1150м д. Веретьево
Итого проведение агротехнического ухода: |  |  |  |  | 41.9
Дополнение лесных культур |  | Танинское | 29 | 3 | 6.7 | ЮВ 50м д. м. Страшево
|  |  | 49 | 47 | 5.7 | СЗ 1500м д. Гусенки
Итого дополнение лесных культур: |  |  |  |  | 12.4
Обработка почвы под посадку лесных культур (механизированным путем) |  | Танинское | 149 | 30, 38 | 1.2
Будущего года |  |  | 149 | 31, 32, 33 | 1
|  |  | 149 | 38, 40, 41 | 1.4
|  |  | 149 | 35, 34, 45, 46 | 4.4
|  |  | 1 | 14 | 2.2
|  |  | 18 | 9 | 3.7
|  |  | 51 | 2 | 1.3
|  |  | 71 | 57 | 0.5
|  |  | 50 | 38 | 0.5
Итого дополнение лесных культур будущего года: |  |  |  |  | 16.2
Обработка почвы под посадку лесных культур (механизированным путем) |  | Танинское | 4 | 21 | 2.1
Текущего года
Итого дополнение лесных культур текущего года: |  |  |  |  | 2.1
Уход за лесами в молодняках (осветление, прочистка) |  | Танинское | 13 | 7 | 1.4 | ЮЗ 500м д. Кивец
|  |  | 13 | 3, 4, 14 | 2.2 | ЮВ 500м д. Жуково
|  |  | 26 | 7, 8, 12, 13, 14 | 10.4 | Ю 2500м д. Кутачи
|  |  | 30 | 7 | 3.2 | ЮЗ 350м д. Ольховик
|  |  | 62 | 28 | 1 | СВ 3000м д. Полуденовка
|  |  | 63 | 23 | 1 | СВ 3000м д. Полуденовка
|  |  | 90 | 20 | 1 | З 500м д. Коришево
|  |  | 100 | 55 | 7.8 | СЗ 4000м п. Запрудня
|  |  | 130 | 32 | 1.9 | С 1000м д. Танино
|  |  | 130 | 32 | 0.3 | С 1000м д. Танино
Итого уход за лесами в молодняках (осветление, прочистка): |  |  |  |  | 30.2

## Талдомское
План выполнения работ по защите и воспроизводству лесов на территории
Талдомского филиала ГКУ МО "Мособллес"
Наименование работ | Срок исполнения | Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Площадь, га | Привязка к населенному пункту
Сплошные санитарные рубки | декабрь | Талдомское | 150 | 10 | 19.5 | ЮВ 1500м Волдынь
| декабрь |  | 152 | 1 | 0.5 | ЮВ 2200м Волдынь
| декабрь |  | 152 | 1, 2 | 6.9 | ЮВ 2200м Волдынь
| декабрь |  | 25 | 8 | 1.8 | СВ 3000м д. Квашенки
| декабрь |  | 53 | 51 | 0.6 | СВ 0,8км Сотское
| декабрь |  | 148 | 17 | 1 | ЮЗ 1800м Волдынь
| декабрь |  | 151 | 24, 25 | 2.4 | ЮВ 2200м Волдынь
| август | Талдомское | 13 | 35 | 1.4 | ЮВ 1,3км Маклыгино
| декабрь | Талдомское | 153 | 11 | 0.4 | СЗ 1600м д. Гусенки
Итого сплошные санитарные рубки: |  |  |  |  | 34.5
Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев и саженцев с предварительной обработкой почвы | апрель | Талдомское | 164 | 24 | 4 | СЗ 400м Зятьково
| май |  | 24 | 5, 6, 9 | 6.1 | СВ 2000м д. Квашенки
| май |  | 72 | 17, 19, 29 | 6.5 | З 500м Мякишево
| май |  | 12 | 36 | 4.1 | СВ 1000м Желдыбино
| май |  | 3 | 9, 19, 20, 22, 25, 36, 29 | 17.4 | С 300м Овсянниково
Итого искусственное лесовосстановление: |  |  |  |  | 38.1
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный, без дополнения) | август, апрель | Талдомское | 26 | 25, 26, 27, 33 | 1.4 | СВ 3750м Квашенки
| сентябрь |  | 61 | 30 | 1.4 | СВ 760м Ябдино
| сентябрь |  | 61 | 6 | 1.7 | СЗ 1250м Ябдино
| сентябрь |  | 66 | 5 | 1.2 | СЗ 925м Ябдино
| август |  | 67 | 1 | 0.7 | СЗ 1500м Ябдино
| сентябрь |  | 67 | 8 | 0.9 | СЗ 1500м Ябдино
| сентябрь |  | 20 | 12 | 0.9 | СВ 2250м Квашенки
| сентябрь |  | 83 | 25 | 0.8 | СЗ 1000м Терехово
| сентябрь |  | 95 | 6 | 1.4 | СВ 750м Буртаки
| август |  | 101 | 3 | 1 | ЮЗ 2100м Буртаки
| август |  | 26 | 53, 54, 55, 60 | 4 | СВ 3250м Квашенки
| август |  | 122 | 39 | 2.8 | ЮЗ 1300м Ябдино
| июль |  | 33 | 58 | 0.4 | ЮВ 1000м Никитино
| апрель |  | 46 | 26 | 0.7 | СВ 4250м Мякишево
| август |  | 46 | 34 | 0.9 | СВ 4200м Мякишево
| июнь, июль, сентябрь |  | 164 | 24 | 12 | СЗ 400м Зятьково
| июнь, июль, сентябрь |  | 24 | 5, 6, 9 | 18.3 | СВ 2000м Квашенки
| июнь, июль, сентябрь |  | 72 | 17, 19, 29 | 19.5 | З 500м Мякишево
| июнь, июль, сентябрь |  | 12 | 36 | 12.3 | СВ 1000м Желдыбино
| май, июнь, сентябрь |  | 3 | 9, 19, 20, 22, 25, 29, 36 | 52.2 | С 300м Овсянниково
Итого проведение агротехнического ухода: |  |  |  |  | 134.5
Дополнение лесных культур | апрель | Талдомское | 26 | 29, 26, 27, 33 | 1.4
| май |  | 61 | 30 | 1.4 | СВ 760м Ябдино
| май |  | 61 | 6 | 1.7 | СЗ 1250м Ябдино
| май |  | 66 | 5 | 1.2 | СЗ 925м Ябдино
| май |  | 67 | 1 | 0.7 | СЗ 1500м Ябдино
| май |  | 67 | 8 | 0.9 | СЗ 1500м Ябдино
| май |  | 20 | 12 | 0.9 | СВ 2250м Квашенки
| май |  | 83 | 25 | 0.8 | СЗ 1000м Терехово
| май |  | 95 | 6 | 1.4 | СВ 750м Буртаки
| май |  | 101 | 3 | 1 | ЮЗ 2100м Буртаки
| май |  | 26 | 53, 54, 55, 60 | 4 | СВ 3250 Квашенки
| май |  | 122 | 39 | 2.8 | ЮЗ 1300 Ябдино
| май |  | 33 | 58 | 0.4 | ЮВ 1000м Никитино
| апрель |  | 46 | 26 | 0.7 | СВ 4250 Мякишево
| май |  | 46 | 34 | 0.9 | СВ 4200 Мякишево
Итого дополнение лесных культур: |  |  |  |  | 20.2
Обработка почвы под посадку лесных культур (механизированным путем) | сентябрь | Талдомское | 19 | 34, 43 | 2.9 | З 1500м Сменки
Будущего года | сентябрь |  | 166 | 30 | 1 | СЗ 250м Кузнецово
| сентябрь |  | 52 | 14 | 1.5 | СЗ 2600 Мкишево
| сентябрь |  | 166 | 36 | 5.5 | СЗ 3000м Кузнецово
| сентябрь |  | 166 | 24 | 2.5 | СЗ 3500м Кузнецово
| сентябрь |  | 13 | 52, 53 | 2.5 | СВ 1200м Маклыгино
| сентябрь |  | 13 | 19 | 2.1 | СВ 2500м Маклыгино
| сентябрь |  | 153 | 11 | 2.1 | СЗ 1600м д. Гусенки
| сентябрь |  | 53 | 63 | 2.7 | СВ 600м Сотское
Итого дополнение лесных культур будущего года: |  |  |  |  | 22.8
Обработка почвы под посадку лесных культур (механизированным путем) | апрель | Талдомское | 24 | 5, 6, 9 | 6.1 | СВ 2000м Квашенки
Текущего года | апрель |  | 72 | 17, 19, 29 | 6.5 | З 500м Мякишево
| апрель |  | 12 | 36 | 4.1 | СВ 1000 Желдыбино
| апрель |  | 3 | 9, 19, 20, 22, 29, 36, 25 | 17.4 | С 300 Овсянниково
Итого дополнение лесных культур текущего года: |  |  |  |  | 34.1
Уход за лесами в молодняках (осветление, прочистка) | май | Талдомское | 17 | 24 | 1 | СЗ 1000м Сменки
| май |  | 24 | 25 | 1.8 | В 1800м Квашенки
| май |  | 17 | 4 | 5.4 | СЗ 1500 Сменки
| май |  | 17 | 4 | 1.3 | СЗ 1500м Сменки
| май |  | 26 | 5, 6, 7 | 2.3 | З 800м Жеребцово
| май |  | 24 | 11, 12, 13 | 3.5 | В 1100м Квашенки
| октябрь |  | 64 | 4 | 3 | С 550 Воргаш
| октябрь |  | 64 | 4 | 4.5 | С 550 Воргаш
| октябрь |  | 25 | 37, 40, 42-45, 48, 49 | 7.1 | В 2600 Квашенки
| октябрь |  | 22 | 45, 46, 54-57 | 5.6 | З 1000м Жеребцово
| октябрь |  | 26 | 20, 21 | 1.5 | З 800м Жеребцово
| ноябрь |  | 26 | 17, 30 | 1.1 | З 800м Жеребцово
| июнь |  | 177 | 40, 42 | 6 | СЗ 1500м Куимено
| июнь |  | 153 | 11 | 4.5 | СЗ 1500м д. Гусенки
| июнь |  | 154 | 18 | 2.8 | С 1200м д. Гусенки
| июнь |  | 125 | 6, 18, 20, 21, 22, 26 | 5.9 | СВ 2200м Волдынь
| июнь |  | 125 | 5, 13, 18 | 3 | СВ 2300м Волдынь
| август |  | 7 | 4 | 1.4 | СВ 500м Некрасово
| август |  | 80 | 17, 19, 20 | 5.8 | СЗ 1300 Буртаки
| август |  | 67 | 36, 37 | 2.7 | Св 550м Ябдино
| август |  | 12 | 8 | 5.1 | Св 800м Маклыгино
| август |  | 5 | 35 | 3.1 | З 300м Маклаково
| август |  | 13 | 17, 26 | 9.2 | Св 850м Маклыгино
| август |  | 12 | 13 | 5.2 | СВ 300м Маклыгино
| август |  | 25 | 16 | 1.6 | ЮВ 1700м Желдыбино
| август |  | 25 | 13 | 3 | ЮВ 1500м Желдыбино
Итого уход за лесами в молодняках (осветление, прочистка): |  |  |  |  | 97.4

## Хотченское
План выполнения работ по защите и воспроизводству лесов на территории
Талдомского филиала ГКУ МО "Мособллес"
Наименование работ | Срок исполнения | Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Площадь, га | Привязка к населенному пункту
Сплошные санитарные рубки | декабрь | Хотченское | 79 | 19 | 4.9 | СЗ 1,5км д. Манихино
| декабрь |  | 16 | 32 | 5.7 | СЗ 2,0км д. Кузнецово
| август |  | 73 | 29 | 3.1 | СВ 1,0км д. Ст. Хотча
| август |  | 73 | 34 | 1.2 | СВ 1,0км д. Ст. Хотча
Итого сплошные санитарные рубки: |  |  |  |  | 14.9
Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев и саженцев с предварительной обработкой почвы | май | Хотченское | 106 | 2 | 8 | ЮЗ 1,0км д. Колбасино
Итого искусственное лесовосстановление: |  |  |  |  | 8
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный, без дополнения) | август | Хотченское | 66 | 2, 3 | 5.5 | ЮЗ 1,0км д. Домославка
| август |  | 69 | 11 | 13 | СВ 3,0км д. Домославка
| май, июль, август |  | 106 | 2 | 21 | ЮЗ 1,0км д. Колбасино
Итого проведение агротехнического ухода: |  |  |  |  | 39.5
Дополнение лесных культур | апрель | Хотченское | 66 | 2, 3 | 5 | ЮЗ 1,0км д. Домославка
| апрель |  | 69 | 11 | 13 | СВ 3,0км д. Домославка
Итого дополнение лесных культур: |  |  |  |  | 18
Обработка почвы под посадку лесных культур (механизированным путем) | сентябрь | Хотченское | 73 | 34 | 1.2 | С 1,0км д. Кошелево
Будущего года | сентябрь |  | 73 | 29 | 3.1 | С 1,0км д. Кошелево
| октябрь |  | 106 | 23, 25, 73 | 2.9 | ЮЗ 1,0км д. Колбасино
| октябрь |  | 82 | 3 | 7.2 | З 3,0км д. Федоровское
| октябрь |  | 74 | 3 | 2 | С 1,0км д. Кошелево
Итого дополнение лесных культур будущего года: |  |  |  |  | 16.4
Обработка почвы под посадку лесных культур (механизированным путем) | апрель | Хотченское | 106 | 2 | 8 | ЮЗ 1,0км д. Колбасино
Итого дополнение лесных культур текущего года: |  |  |  |  | 8
Уход за лесами в молодняках (осветление, прочистка) | июль | Хотченское | 75 | 8 | 4 | ЮЗ 2,0км д. Льгово
| июль |  | 81 | 8 | 1 | З 5,0км д. Федоровское
| июль |  | 44 | 27, 35 | 5 | З 5,0км д. Ульянцево
| июль |  | 60 | 43 | 3.3 | СВ 1,0км д. Домославка
| сентябрь |  | 68 | 48 | 2.4 | СЗ 5,0км д. Домославка
| сентябрь |  | 106 | 29 | 4.3 | ЮЗ 1,0км д. Колбасино
| сентябрь |  | 98 | 69 | 1.7 | ЮВ 1,0км д. Кошелево
| сентябрь |  | 83 | 2 | 0.5 | С 1,0км д. Спас Угол
| сентябрь |  | 52 | 22 | 6.2 | СВ 3,0км д. Гришково
| сентябрь |  | 97 | 24, 28 | 4.2 | С 1,0км д. Дьяконово
| июнь |  | 83 | 11 | 1.3 | С 1,0км д. Спас Угол
| август |  | 87 | 26 | 2.1 | С 2,0км д. Манихино
| июнь |  | 87 | 56 | 2.9 | С 2,0км д. Манихино
| июнь |  | 89 | 18 | 0.9 | С 2,0км д. Манихино
| июнь |  | 102 | 20 | 2.6 | ЮЗ 1,0км д. Колбасино
| июнь |  | 109 | 26 | 2.9 | С 1,0км д. Лесучасток
| май |  | 86 | 29, 34 | 1.4 | С 2,0км д. Манихино
| май |  | 87 | 23 | 2.3 | С 2,0км д. Манихино
| июнь |  | 83 | 3 | 1.8 | С 1,0км д. Спас Угол
Итого уход за лесами в молодняках (осветление, прочистка): |  |  |  |  | 50.8