## Лист1
Дорожная карта по оборудованию пожарных водоемов в 2018 году
Полный адрес водоема, где планируется проведение работ по его оборудованию |  | Наименование мероприятий |  |  | отметка о выполнении (дата выполнения) | Дата постановки пожарного водоема на кадастровый учет (полный адрес водоема) |  | отметка о выполнении (дата выполнения)
|  | Оборудование подъездом | Оборудование пирсом с отбойником или колодцем для забора воды спец.тех. | Очистка водоема
Талдомский муниципальный район
1 | Московская область, Талдомский район, п. Вербилки, ул. Привокзальная, у дома №12 | 4-й квартал 2018 г. | 4-й кв. 2018 г. | 4-й кв-л 2018 г. |  | 1 | 18.12.2014 г. Московская область, Талдомский район, п. Вербилки, ул. Привокзальная, у дома №12
2 | д. Кошелево Талдомского р-на МО | да |  | да | Работы проводится не будут так как данный водоем, снят с учета как противопожарный пруд, согласно письмо главы с.п.Квашенковское | 1 | 16.06.2015г - М.о. Талдомский р-н, д.Кошелево
3 | д.Большое Семеновское Талдомского района Московской области | существует | да | да | октябрь 2018 г. | 1 | 2019 год.
4 | д.Фоминское Талдомского района Московской области | существует | да | да | октябрь 2018 г. | 1 | 2019 год.
5 | д.Сенино Талдомского района Московской области | существует | да | да | октябрь 2018 г. | 1 | 2019 год.
6 | Московская область, Талдомский район, д.Князчино | да | да | да |  | 1 | ноябрь 2017года Московская область, Талдомский район, д.Князчино
7 | Московская область, Талдомский район, д.Дубки | да | да | да |  | 1 | ноябрь 2017 года Московская область, Талдомский район, д.Дубки
8 | Московская область, Талдомский район, д.Федотово | да | да | да |  | 1 | до 01.07.2018года Московская область, Талдомский район, д.Федотово
9 | Московская область, Талдомский район, д.Аймусово | да | да | да |  | 1 | до 01.07.2018года Московская область, Талдомский район, д.Аймусово
10 | Московская область, Талдомский район, п. Северный | оборудован | не оборудован | очищен в 2009 году |  | 1 | 2017-02-20
11 | Московская область, Талдомский район, д. Юркино | не оборудован | не оборудован | в плане на 2019 год |  | 1 | 2017-02-21
12 | Московская область, Талдомский район, д. Пенкино | оборудован | оборудован отбойником | очищен в 2016 году |  | 1 | 2017-02-16
13 | Московская область, Талдомский район, д. Доброволец | не оборудован | не оборудован | в плане на 2018 год |  | 1 | 2017-02-16
14 | Московская область, Талдомский район, д.Князчино | да | да | да |  | 1 | до 01.07.2018года Московская область, Талдомский район, д.Князчино
15 | Московская область, Талдомский район, д.Дубки | да | да | да |  | 1 | ноябрь 2017 года Московская область, Талдомский район, д.Дубки
16 | Московская область, Талдомский район, д.Федотово | да | да | да |  | 1 | до 01.07.2018года Московская область, Талдомский район, д.Федотово
17 | Московская область, Талдомский район, д.Аймусово | да | да | да |  | 1 | до 01.07.2018года Московская область, Талдомский район, д.Аймусово
18 | Московская область, Талдомский район, д.Волдынь | Да | Да | Да |  | 1 | 17.10.2016
19 | Московская область, Талдомский район, с.Темпы, ул.Дачная | Да | Да | Да |  | 1 | 17.10.2016
20 | Московская область, Талдомский район, д.Малое Страшево | Да | Да | Да |  | 1 | 2018
21 | Московская область, Талдомский район, п.Запрудня, ул.Шевченко, напротив домов 27,29 | Да | Да | Да | 2018 | 1 | в стадии оформления | 2018
22 | Московская область, Талдомский район, п.Запрудня, ул.Советская, напротив домов 104,106 | Да | Да | Да | 2018 | 1 | в стадии оформления | 2018
23 | Московская область, Талдомский район, п.Запрудня, ул.Соревнование, перед переездом | Да | Да | нет | 2018 | 1 | в стадии оформления | 2018