ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.12.2018г. № 2429

Q внесении изменений в муниципальную программу Талдомского муниципального района «Жилище» на 2017-2021

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях приведения в соответствие наименований показателей муниципальной программы «Жилище» с показателями государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, а также обеспечения корректного ввода отчетов по показателям муниципальной программы в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области ГАС «Управление»,

постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу Талдомского муниципального района «Жилище» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением главы Талдомского муниципального района от 23.11.2016, № 3247 (с изменениями от 27.10.2017, № 2009, от 29.12.2017, № 2618, от 27.07.2018, № 1266) следующие изменения;

- Паспорт муниципальной программы «Жилище» на 2017-2021 годы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Жилище» на 2017- 2021 годы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- Подпрограмму «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- Подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

- Подпрограмму «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Пресс-секретарю главы Талдомского городского округа Быковой Е.Б. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет  (taldom-okrug.ru).

Глава Талдомского городского округа                                                    В.Ю. Юдин

Приложение 1

Муниципальная  программа  «Жилище» на 2017-2021 годы

Паспорт муниципальной программы  «Жилище» на 2017-2021 годы

| Координатор муниципальной программы |  | Заместитель Главы администрации Талдомского муниципального района В.Ю.Барютин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  | Отдел строительства администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Талдомском муниципальном районе Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов , признанных аварийными в установленном законодательстве порядке» Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Подпрограмма «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.» Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| Средства федерального бюджета | 1303 |  | 2975 | 2113 | 2134 | 2155 | 10680 |
| Средства бюджета Московской области | 93264 |  | 126300,75 | 159725,69 | 6169 | 3251 | 388710,44 |
| Средства бюджета Талдомского муниципального района | 3906,09 |  | 4077 | 4900 | 2390 | 1626 | 16899,09 |
| Средства бюджетов поселений | 8966,07 |  | 15523,37 | 18323,27 | 2390 | 1626 | 46828,71 |
| Внебюджетные источники | 705031 |  | 646573 | 668258 | 719916 | 728075 | 3467853 |
| Всего по годам | 812470,16 |  | 795339,12 | 853319,96 | 732999 | 736733 | 3930971,24 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

Талдомский муниципальный район - один из самых удаленных районов Московской области. Общий объем жилищного фонда Талдомского муниципального района по состоянию на 01.01.2016 года составляет 1495,6 тыс.кв.метров, общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя Талдомского района – 31,04 кв.м. На 1 января 2016 года, по данным городских и сельских поселений  состоят  559 семей, из них 60 % состоят в очереди 10 лет и более.

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов. Особенно остро жилищная проблема стоит перед инвалидами, ветеранами и семьями, имеющими детей-инвалидов, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений, при этом предоставляемая сумма социальной выплаты недостаточна для приобретения жилого помещения. По прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

В Талдомском  муниципальном районе Московской области на протяжении ряда лет ввод в эксплуатацию индивидуального жилья составляет большую  часть от общего объема строительства. Малоэтажное строительство - это реальная возможность снизить финансовые затраты на квадратный метр жилья. В то же время, значительная часть населения Талдомского муниципального района Московской области живет в жилье, не отвечающем даже минимальным требованиям благоустройства и комфортности. Уровень благоустройства жилья в последние годы продолжал повышаться, но разрыв между городом и селом оставался значительным по всем параметрам.

Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда – важнейшая социальная проблема, которая влияет на  прочие социальные  процессы в обществе – демографию, здоровье нации, социальную адаптированность  отдельных групп населения, степень благоустройства жилых помещений и т.п. Кроме того , жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, ухудшает внешний вид города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.          К жилым помещениями с неудовлетворительными условиями проживания можно отнести весь ветхий жилищный фонд признанный для проживания.

Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда – важнейшая социальная проблема, которая влияет на  прочие социальные процессы в обществе – демографию, здоровье нации, социальную адаптированность  отдельных групп населения, степень благоустройства жилых помещений и т.п. Кроме того , жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, ухудшает внешний вид города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

К жилым помещениями с неудовлетворительными условиями проживания можно отнести весь ветхий и аварийный жилищный фонд признанный для проживания.

Вышеперечисленные проблемы на территории Талдомского муниципального района решаются в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Московской области на 2016 – 2020 годы).

Вошли в региональную программу по переселению (в рамках 185 – ФЗ) Талдомский муниципальный район и два поселения:

- Талдомский муниципальный район – Количество нуждающихся  23 человека, необходимая площадь для расселения – 322,9 кв.м. Планируется расселить в 2017 году два дома.

- Талдомский муниципальный район – Количество нуждающихся  23 человека, необходимая площадь для расселения – 322,9 кв.м. Планируется расселить в 2017 году два дома.

- г. п. Талдом – Количество нуждающихся  75  человек, необходимая площадь для расселения – 1057,8 кв.м.. Планируется расселить в 2018 году  6 домов.

- г.п. Вербилки  Количество нуждающихся  508  человек, необходимая площадь  для расселения – 7062,16 кв.м.. Планируется расселить в 2017 году- 7  домов, в 2018 году 6 домов, в 2019 году – 16 домов.

Планируемые показатели инерционного прогноза развития  сферы реализации Подпрограммы  отражают  реализацию поэтапного переселения граждан Талдомского муниципального района из аварийного  жилищного фонда с учетом возможностей бюджета до 2020 года в благоустроенное жилье.

Большинство молодых семей Талдомского района, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а, значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации.

Оказание поддержки молодым семьям при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. По статистическим данным в Талдомском районе насчитывается более 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в семьях усыновителей, находящихся в учреждениях всех типов и видов. При этом одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями. Реализация подпрограммы позволит обеспечить комплексный подход к решению проблем обеспечения детей-сирот жилыми помещениями по договорам социального найма  и сократит очередность этой  категории граждан. Значительную роль в обеспечении доступности жилья имеет ипотечное жилищное кредитование. В последние годы в Талдомском муниципальном районе ощущается нехватка и отток квалифицированных кадров из сферы образования и их последовательный переход в другие сферы профессиональной деятельности. Сегодня многие работники системы образования Талдомского муниципального района  проживают в общежитиях и состоят на учете как  нуждающиеся в жилье. В последние годы в Талдомском муниципальном районе ведется строительство, идет постоянный прирост населения, вместе с тем, наблюдается стабильное «старение» педагогических кадров, существует потребность в привлечении молодых специалистов. Одной из причин в сложившейся жилищной ситуации является невозможность решения жилищной проблемы при существующем размере оплаты их труда. Как правило, граждане указанных категорий не имеют доступа на рынок ипотечного кредитования ввиду неспособности накопить на первоначальный взнос, минимальный размер которого в настоящее время составляет 20 процентов от стоимости жилья. На сегодняшний день в рамках действующего жилищного законодательства это только государственная поддержка по оплате (частичной оплате) первоначального взноса и компенсация части расходов по уплате процентов по выдаваемым ипотечным кредитам могут помочь данной категории граждан приобрести их первое в жизни собственное жилье. Необходимость устойчивого функционирования системы мер по поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

является одной из приоритетных и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни  учителей Талдомского муниципального района;

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

Оказываемая в рамках программы государственная поддержка позволит снизить затраты граждан на приобретение (строительство) жилого помещения, тем самым, повышая уровень доступности ипотечного жилищного кредитования, оказать положительное влияние на укрепление кадрового потенциала в Талдомском муниципальном районе.

Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов является одним из важнейших направлений государственной жилищной политики.

Социальная поддержка по обеспечению жилыми помещениями в рамках Подпрограммы оказывается следующим категориям граждан, признанным в соответствии с законодательством нуждающимися в жилых помещениях:

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

За период с 2009 года по 2016 год в Талдомском муниципальном районе обеспечено жильем 59 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они получили единовременную социальную выплату на 36 кв.метров жилой площади и приобрели жилье по договорам купли-продажи на вторичном рынке жилья.

Основными проблемами являются :

- участники боевых действий и инвалиды обращаются по вопросу обеспечения жильем, не успевшие встать на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года по разным причинам.

-  финансовые средства выделяются только на 18 кв.метров общей площади и добавить собственные средства  на приобретение жилья граждане не имеют возможности;

- в Талдомском  районе практически не имеется муниципального жилого фонда, чтобы предоставлять по договорам социального найма.

Муниципальная программа Талдомского муниципального района «Жилище» на 2017-2021 годы» является одной из приоритетных и носит комплексный характер. Реализация мероприятий окажет влияние на рост социального благополучия отдельных категорий граждан.

Прогноз развития соответствующей в ходе реализации Муниципальной программы сферы с учетом реализации Муниципальной программы, оценка рисков и возможные варианты решения проблем

Приведенная выше характеристика текущего состояния, сфере создания комфортных условий проживания для жителей Талдомского муниципального  района определяют новую стратегию развития жилищной сферы, основанную на следующих приоритетах:

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств;

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной проблемы.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

При этом к рискам реализации Муниципальной программы следует отнести следующие:

1) риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных  программой, может привести к невыполнению Муниципальной программы в полном объеме.

2)операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий  программы или задержке в их выполнении.

3) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Перечень и краткое описание подпрограмм Муниципальной программы

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма « Развитие жилищного строительства» (приложение № 2 к Муниципальной программе).

Мероприятия Подпрограммы предусматривают отбор инвестиционных компаний, представляющих инвестиционные проекты для строительства жилья, строительство жилья экономического класса и индивидуального жилищного строительства, а также обеспечение граждан жилыми помещениями, состоящих на учете в улучшении жилищных условий.

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов , признанных аварийными в установленном законодательстве порядке»

(приложение № 3 к Муниципальной программе)

Мероприятия Подпрограммы предусматривают переселение  граждан из аварийного жилищного фонда.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»(приложение № 4 к Муниципальной программе)

Мероприятия Подпрограммы предусматривают оказание государственной поддержки молодым семьям, являющимся участницами Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

4) подпрограмма «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» (приложение № 5 к  Муниципальной программе).

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

5) Подпрограмма «Обеспечение  жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (приложение № 6 к Муниципальной программе ).

Мероприятия направлены на  решение  вопросов по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Описание целей  Муниципальной программы

Основной целью Муниципальной программы является:

Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Талдомском муниципальном  районе Московской области.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, предусмотренных в подпрограммах  2,3,4 , 5 .

Мероприятия подпрограммы 1 сгруппированы по  трем направлениям:

- мониторинг ввода жилья по стандартам экономического класса за счет всех источников финансирования;

- создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства;

- обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов.

Мероприятия подпрограммы 2 группированы по  трем  направлениям;

- переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном  законодательством порядке, при реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательстве порядке, при реализации инвестиционных контрактах;

- переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, при реализации договоров развития застроенных территорий.

Мероприятия подпрограммы 3 сгруппированы по  одному   направлению:

- оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Мероприятия подпрограммы 4 сгруппированы по  одному  направлению:

- оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия подпрограммы 5 сгруппированы по  двум направлениям:

- оказание государственной поддержки по обеспечению жильем  отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах», и в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов».

-  оказание государственной поддержки по обеспечению жильем   отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Планируемые количественные и качественные показатели реализации Муниципальной программы

Сведения о показателях, их значениях в базовом году и планируемых значениях по годам реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком Муниципальной программы

Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет координатор Муниципальной программы.

Координатор Муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки Муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Талдомского муниципального района об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе Талдомского муниципального района;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению Муниципальной программой;

4) реализацию Муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации Муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик Муниципальной программы:

1) разрабатывает Муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Талдомского муниципального района, в том числе бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

4) формирует проекты адресных перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, а также предложения по внесению в них изменений;

5) согласовывает «Дорожные карты» и отчёты об их исполнении;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Муниципальной программы;

7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 51 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за  выполнение мероприятия;

8) размещает на официальном сайте администрации Талдомского муниципального района в сети Интернет утвержденную Муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение Муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

10) представляет координатору Муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «б» подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 51 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района;

11) согласовывает «Дорожные карты», внесение в  них изменений и отчеты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется главой Талдомского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации Муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации Муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации Муниципальной программы и намеченной цели Муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по  каждому мероприятию и в целом по Муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации Муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

ПРИЛОЖЕНИЯ к муниципальной программе «Жилище» на 2017-2021 годы:

Приложение № 1.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы  «Жилище» на 2017-2021 годы.

Приложение № 2. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства».

Приложение № 3. Подпрограмма «Переселение граждан из  многоквартирных жилых домов, признанных аварийными ы установленном законодательством порядке».

Приложение № 4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».

Приложение № 5. Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа»

Приложение № 6. Подпрограмма «Обеспечение  жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Приложение № 2

к  МП «Жилище»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«ЖИЛИЩЕ»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | Тип показателя * | Единица измерения |  | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1. | Макропоказатель. Держим стройки на контроле- количество объектов, находящихся на контроле Министерства строительного комплекса Московской области |  | Рейтинг-50 | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Макропоказатель. Решаем проблемы обманутых дольщиков-количество обманутых дольщиков |  | Рейтинг-50 | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Макропоказатель. Проблемные стройки (Подмосковья) –количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства |  | Рейтинг-50 | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году |  | Целевой показатель | штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.5 | Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в текущем году |  | Целевой показатель | человек |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1.6 | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса |  | Указ Президента Российской Федерации | Тыс.кв.м |  | 12,9 | 6,1 | 3,2 | 3,5 | 4 | 5 | 1.1, 2.1, 2.2 |
| 1.7 | Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств |  | Отраслевой приоритетный показатель | Тыс.кв.м |  | 8,1 | 10,9 | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 1.1, 2.1, 2.2 |
| 1.8. | Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия |  | Указ Президента Российской Федерации | семей |  | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4.1, 4.2 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Макропоказатель. Нет аварийному жилью – исполнение подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2019 годы» |  | Рейтинг-50 | Балл |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда , в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | Обращение Губернатора Московской области | человек |  | 81 | 86 | 310 | 215 | - |  | 1,2,3,4,5 |
| 2..3 | Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | Обращение Губернатора Московской области | Кв.м |  | 1146 | 1961,26 | 4095,8 | 2396 | - |  | 1,2,3,4,5 |
| 2.4 | Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | Обращение Губернатора Московской области | штук |  | 32 | 37 | 146 | 77 | - |  | 1,2,3,4,5 |
| 2.5 | Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде |  | Отраслевой приоритетный показатель | Кв.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,2,3,4,5 |
| 2.6 | Площадь расселенных помещений аварийных домов в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде |  | Отраслевой приоритетный показатель | Кв.м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,2,3,4,5 |
| 2.7 | Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015 г., способ расселения которых не определен. |  | Отраслевой приоритетный показатель | Кв.м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,2,3,4,5 |
| 3. | Программа 3.«Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  | Соглашение с федеральным органом исполнительной власти | семей |  | 7 | 7 | 13 | 7 | 8 | 8 | 1.2, 1.4 |
| 4. | Программа 4.«Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году |  | Соглашение с федеральным органом исполнительной власти |  | человек | 5 | 11 | 15 | 7 | 5 | - | 1.3, 1,5 |
| 4.2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые полежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году |  | Отраслевой приоритетный показатель |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 1.3, 1.5 |
| 5. | Программа 5.»Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Отраслевой приоритетный показатель |  | человек |  | 0 | * | * | * | * | * | 2.1 |
| 5.2 | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Отраслевой приоритетный показатель |  | человек |  | 0 | * | * | * | * | * | 1.1 |

*- финансирование и количественный показатель  будет уточнено после внесения изменений в  федеральный  бюджет

Приложение № 3

К муниципальной программе «Жилище»

Паспорт подпрограммы

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» "

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Отдел строительства администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Талдомского муниципального района | Всего: в том числе: | 82754,16 | 110385,34 | 167787,96 | - | - | 360927,46 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 73434 | 96738,97 | 149164,69 | - | - | 319337,66 |
|  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 2116,09 | 1100 | 2600 | - | - | 5816,09 |
|  |  | Средства бюджета городских поселений | 7204,07 | 12546,37 | 16023,27 | - | - | 35773,71 |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, инерционный прогноз ее развития.

Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда – важнейшая социальная проблема, которая влияет на  прочие социальные процессы в обществе – демографию, здоровье нации, социальную адаптированность  отдельных групп населения, степень благоустройства жилых помещений и т.п. Кроме того , жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, ухудшает внешний вид города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

К жилым помещениями с неудовлетворительными условиями проживания можно отнести весь ветхий и аварийный жилищный фонд признанный для проживания.

Вышеперечисленные проблемы на территории Талдомского муниципального района решаются в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Московской области на 2016 – 2020 годы).

Вошли в региональную программу по переселению (в рамках 185 – ФЗ) Талдомский муниципальный район и два поселения:

- Талдомский муниципальный район – Количество нуждающихся  23 человека, необходимая площадь для расселения – 322,9 кв.м. Планируется расселить в 2017 году два дома.

- г. п. Талдом – Количество нуждающихся  75  человек, необходимая площадь для расселения – 1057,8 кв.м.. Планируется расселить в 2018 году  6 домов.

- г.п. Вербилки  Количество нуждающихся  508  человек, необходимая площадь  для расселения – 7062,16 кв.м.. Планируется расселить в 2017 году- 7  домов, в 2018 году 6 домов, в 2019 году – 16 домов.

Планируемые показатели инерционного прогноза развития  сферы реализации Подпрограммы  отражают  реализацию поэтапного переселения граждан Талдомского муниципального района из аварийного  жилищного фонда с учетом возможностей бюджета до 2020 года в благоустроенное жилье.

2. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего на решение задачи Подпрограммы планируется  360927,46  тыс.рублей, в том числе:

-  319337,69  тыс.руб. - средства бюджета Московской области;

- 5816,09 тыс.руб. -  средства бюджета Талдомского муниципального района;

-   35773,71 тыс.руб. - средства местного бюджета городских  поселений Талдомского муниципального района Московской области  на оплату общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади занимаемому жилому помещению.

4. Обоснование объемов финансирования Программы

Общая потребность в финансовых средствах для приобретения жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом:

Vф.ср. = ∑Vф.ср.i, где

Vф.cр. – общая потребность в финансовых средствах;

∑Vф.ср.i – сумма потребностей муниципальных образований Московской области в финансовых средствах для приобретения жилья под ереселение.

Потребность в финансовых средствах одного муниципального образования Московской области для приобретения жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом:

Vф.ср.i = С х Sрас.i, где

С - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 42 280,00 рубля.

Стоимость 1 квадратного метра при реализации Программы определяется как средневзвешенная стоимость 1 квадратного метра в зависимости от конструктивных элементов дома.

Sрас.i – расселяемая площадь жилых помещений в муниципальном образовании в соответствующем этапе реализации Программы.

Кроме того, в случае строительства (приобретения) жилых помещений, построенных по энергоэффективным технологиям, дополнительная потребность в финансовых средствах одного муниципального образования Московской области Vф.ср.i эн.эф. определяется по формуле:

Vф.ср.i эн.эф. = Sрас.i эн.эф. х (С х 0,3), где

Sрас.i эн.эф. – расселяемая площадь жилых помещений в муниципальном образовании в дома, построенные с использованием энергоэффективных технологий;

0,3 – коэффициент увеличения стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области, построенного по энергоэффективным технологиям.

Средства бюджета Московской области предоставляются муниципальным образованиям Московской области в форме субсидий из бюджета Московской области.

Объемы и источники финансирования, распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области приведены в приложении 2  к Программе.

Завершение соответствующего финансового года подлежат корректировке с учетом фактической реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области, 
в соответствии с заключенными контрактами на проведение работ. При этом условия софинансирования  сохраняются.

Также корректировка  Программы допускается при заключении органами местного самоуправления соглашений с гражданами – собственниками жилых помещений в аварийных многоквартирных домах о предоставлении жилых помещений с более высокими потребительскими качествами по сравнению с изымаемыми жилыми помещениями при условии доплаты собственником соответствующей разницы между стоимостью предоставляемого жилого помещения и выкупной ценой изымаемого жилого помещения в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.12.2013 № 23/МС «Об утверждении методических рекомендаций по привлечению внебюджетных средств при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

5. Механизм реализации Программы

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Участниками Программы являются муниципальные образования Московской области, предоставившие земельные участки для строительства домов или приобретения в них жилых помещений, а также обеспечившие софинансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования Московской области.

Участниками программы также могут быть муниципальные образования Московской области, взявшие обязательства по расселению многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными за счет средств бюджета муниципального образования и заключившие соглашение с Государственным заказчиком о выполнении показателей Программы.

В Программу включены:

- Талдомский муниципальный район;

- городское поселение Вербилки;

- городское поселение Талдом.

Механизм реализации Программы предполагает оказание организационной и финансовой поддержки  поселению Талдомского муниципального района  в переселении из ветхого аварийного фонда в улучшенное жилье.

В процессе исполнения Программы гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном МКД, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса, предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных МКД осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса. При этом для формирования Программы органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области определяются параметры двух альтернативных решений для собственников жилых помещений в аварийных МКД:

выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством строительства и (или) приобретения у застройщиков жилых помещений 
в многоэтажных многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов, и (или) выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение для собственников, и (или) приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком, и (или) договора о развитии застроенной территории, и (или) других способов переселения для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийных МКД .

Способ переселения граждан из аварийных МКД, определенный в  к Программе, может быть изменен муниципальными образованиями в ходе реализации  Программы с учетом волеизъявления граждан - собственников помещений в аварийных МКД и сохранения условий софинансирования, на основании заявок в адрес Государственного заказчика с приложением подписанных   в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соглашений о выкупе и (или) муниципальных контрактов с последующим несением по завершению соответствующего финансового года, изменений в Программу  с учетом фактической реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области.

Муниципальные образования Московской области – участники Программы заключают с Государственным заказчиком соглашения, определяющие порядок взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области с Государственным заказчиком по реализации мероприятий Программы (далее – Соглашение).

Соглашение должно содержать следующие положения:

о расходных обязательствах муниципального образования;

о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;

о значениях показателей результативности предоставления субсидии;

о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидий;

о последствиях недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

о сроках предоставления отчетов;

об установлении порядка возврата субсидий, не использованных в текущем финансовом году, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

об обеспечении приемки законченных строительством домов, построенных 
в целях реализации Программы, а также приемки приобретаемых в целях реализации Программы жилых помещений во вновь построенных домах, с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

об обеспечении доступности помещений, приобретаемых в рамках реализации Программы, для маломобильных групп населения при наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан, в частности, обеспечении преимущественного предоставления указанным гражданам жилых помещений на первом этаже или при их согласии на втором этаже;

об обеспечении информирования граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий по переселению, в том числе путём размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, табличек с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресе (адресах) дома (домов) в который (которые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение граждан в Правительстве Московской области и муниципальном образовании с указанием должности, фамилии и контактного телефона;

о сроках предоставления графиков реализации Программы по очередному этапу, а также отчетов об исполнении указанных графиков;

о штрафных санкциях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, просрочки предоставления отчетности;

о ходе реализации Программы, предоставления недостоверной отчетности;

об указании в муниципальных контрактах ответственности поставщиков и подрядчиков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом обязательства муниципального образования перед Государственным заказчиком;

об уведомлении в течение 30 дней Государственного заказчика в случае естественного убытия (смерти) переселяемых граждан или высвобождения расселяемого помещения по иным причинам;

обязательства органов местного самоуправления об уведомлении Государственного заказчика, в случае возможности применения договора развития застроенной территории, об исключении аварийного жилищного фонда из Программы и его расселению с привлечением внебюджетных источников;

об оборудовании строительных площадок веб-камерами.

Соглашение с муниципальным образованием Московской области, взявшим обязательства по расселению многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, за счет средств бюджета муниципального образования должно содержать абзацы восемьдесят первый, с восемьдесят третьего по девяностый и девяносто второй настоящего раздела.

Форма соглашения устанавливается Государственным заказчиком.

Государственный заказчик осуществляет:

мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа представляемой органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отчетности;

предоставление ежеквартально в Министерство финансов Московской области отчетов о выполнении мероприятий Программы

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляют:

расходование финансовых средств, выделенных на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, в соответствии с выбранным способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей, условий, критериев и мероприятий Программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов её реализации;

представление Государственному заказчику отчетов о ходе реализации Программы и расходовании финансовых средств.

7. Планируемые показатели выполнения Подпрограммы

Основным показателем эффективности Программы является достижение значений планируемых показателей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и количеству расселенных помещений в результате выполнения Программы.

В результате реализации Подпрограммы в 2017-2019 году планируется:

- переселить  610  человек; расселить помещения 37 жилых домов общей площадью  8,442 тыс.м2 .

Перечень аварийных МКД, признанных до 01.01.2015 в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы:

Талдомский муниципальный район:

- переселить 23 человека, расселить помещения  2-х жилых домов, общей площадью  322,9 кв.м.:

1.с.Новогуслево, ул.Садовая, д.3

2. с.Новоникольское, ул.Заречная, д.3

Городское поселение Вербилки:

- переселить 508  человек, расселить помещения  29  жилых дома, общей площадью 7062,16  кв.м. кв.м.:

1.р.п.Вербилки, ул.Заводская, д.1

2.р.п.Вербилки, ул.Заводская, д.3

3.р.п.Вербилки, ул.Заводская, д.15

4.р.п.Вербилки, ул.Заводская, д.17

5. р.п.Вербилки, ул.Рубцова, д.8и

6. р.п.Вербилки, ул.Рубцова, д.8с

7. р.п.Вербилки, ул.Рубцова, д.8б

8. р.п.Вербилки, ул.Рубцова, д.8

9. р.п.Вербилки, ул.Рубцова, д.8а

10. р.п.Вербилки, ул.Рубцова, д.8г

11. р.п.Вербилки, ул.Рубцова, д.8д

12. р.п.Вербилки, ул.Рубцова, д.8ж

13. р.п.Вербилки, ул.Рубцова, д.8в

14. р.п.Вербилки, ул. 2-ая Гоголя, д.6

15. р.п.Вербилки, ул. 2-ая Гоголя, д.3

16. р.п.Вербилки, ул. 2-ая Гоголя, д.4

17.р.п.Вербилки, туп.Дубенский, д.2

18.р.п.Вербилки, пр.Дмитровский, д.34

19.р.п.Вербилки, пр.Дмитровский, д.32

20. р.п.Вербилки, пр. Дмитровский, 30

21. р.п. Вербилки, ул.Полевая, д.1

22. р.п.Вербилки,  ул.Полевая, д.5

23.р.п.Вербилки, ул.Полевая, д.9

24. р.п.Вербилки, ул.Гоголя, д.5

25. р.п.Вербилки, ул.Гоголя, д.6

26. р.п. Вербилки, ул.Гоголя, д.10

27. р.п. Вербилки,пр.1-ый Победы, д.3

28. р.п.Вербилки, ул.2-ая Гоголя, д.3

29. р.п. Вербилки, ул.2-ая Гоголя, д.4

30. р.п. Вербилки, ул.2-ая Гоголя, д.6

31. р.п.Вербилки, туп. Дубенский, д.4

Городское поселение Талдом:

- переселить 79  человек; расселить помещения 6  жилых домов общей площадью 1051,8 м2:

1.г. Талдом, ул. Калязинская, д.10

2.г. Талдом, ул. Собцова, д.8

3.г Талдом, ул. пр. 2-ой Кимрский, д.8

4.г Талдом, ул. Полевая, д.39

5.г. Талдом, ул.  пр. 2-й Кимрский, д.5

6.г. Талдом, ул. Салтыкова –Щедрина, д. 2/1

Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной ее цели - создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Источником информации о достижении значений планируемых показателей является:

- документ Квартирография, расселяемого дома;

- договор-мена (частная собственность), либо договор социального найма (муниципальная собственность) на площади помещений, предоставленных взамен  ветхих жилых помещений;

8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы с муниципальным заказчиком Подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации подпрограммы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации подпрограммы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации подпрограммы источников по  каждому мероприятию и в целом по подпрограмме;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации подпрограммы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложения:

- Перечень мероприятий программы

- Методика расчетов показателей.

- Расчет обоснования финансирования мероприятий.

Приложение № 1

к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, при реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. | 1917-2021 | Итого |  | 360927,46 | 82 754,16 | 110385,34 | 167787,96 | 0 | 0,00 | Отдел строительства администрации Талдомского муниципального района | Переселяется 611 человек |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 319337,66 | 73434 | 96738,97 | 149164,69 | 0 | 0 |  | 8453,06 кв.м. площадь расселения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260 ед. количество расселяемых помещений |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 5816,09 | 2116,1 | 1100 | 2600 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства городских поселений Талдомского муниципального района |  | 35773,71 | 7204,07 | 12546,37 | 16023,27 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 1917-2021 | Итого |  | 360927,46 | 82 754,16 | 110385,34 | 167787,96 | 0 | 360927,46 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 319337,66 | 73434 | 96738,97 | 149164,69 | 0 | 319337,66 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 5816,09 | 2116,1 | 1100 | 2600 | 0 | 5816,09 |  |  |
|  |  |  | Средства городских поселений Талдомского муниципального района |  | 35773,71 | 7204,07 | 12546,37 | 16023,27 | 0 | 35773,71 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, при реализации инвестиционных контрактов | 1917-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации инвестиционных контрактов | 1917-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, при реализации договоров развития застроенных территорий |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации договоров развития застроенных территорий |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства городских поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 1917-2021 | Итого |  | 360927,46 | 82 754,16 | 110385,34 | 167787,96 | 0 | 360927,46 |  | Переселяется 611 человек 8453,06 кв.м. площадь расселения 260 ед. количество расселяемых помещений |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 319337,66 | 73434 | 96738,97 | 149164,69 | 0 | 319337,66 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 5816,09 | 2116,1 | 1100 | 2600 | 0 | 5816,09 |  |  |
|  |  |  | Средства городских поселений Талдомского муниципального района |  | 35773,71 | 7204,07 | 12546,37 | 16023,27 | 0 | 35773,71 |  |  |

Приложение 2

к ПП  «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов,

аварийными у установленном законодательством порядке»

Методика расчета целевых значений показателей

- Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

- Исходные данные.

- При расчете значения целевого показателя применяются данные адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», в последней редакции.

- Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя определяется исходя из фактически исполненных Администрацией муниципального образования на конец отчетного периода обязательств по количеству переселенных граждан (кол-во человек) в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

- Значение целевого показателя.

- Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: в 2018 году -   310 человек, в 2019 году - 215 человек.

- Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

- Исходные данные.

- При расчете значения целевого показателя применяются данные адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» в последней редакции.

- Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя определяется исходя из фактически исполненных Администрацией муниципального образования на конец отчетного периода обязательств по площади расселенных помещений (кв. м.) в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

- Значение целевого показателя.

- Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: в 2018 году -   4095,8 кв. м, в 2019 году – 2396 кв. м.

- Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

- Исходные данные.

- При расчете значения целевого показателя применяются данные адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» в последней редакции.

- Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя определяется исходя из фактически исполненных Администрацией муниципального образования на конец отчетного периода обязательств по количеству расселенных помещений (штук) в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

- Значение целевого показателя.

- Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: в 2018 году -   146 штук, в 2019 году - 77 штук.

- Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

- Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

- Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен;

- Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде;

- Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде.

- Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Показатель рассчитывается как отношение расселенного аварийного фонда на конец отчетного периода к общей площади аварийного жилищного фонда, расселяемого в отчетном году, в процентах.

Общая площадь аварийного жилищного фонда, рассчитывается как сумма аварийного жилищного фонда, расселяемого в отчетном году, включенного в адресную программу Московской области «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы», муниципальные программы, договоры развития застроенных территорий, инвестиционные контракты, а также аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 01.01.2015 способ переселения которого не определен. Указанный аварийный жилищный фонд определяется на основании нормативных правовых актов муниципальных образований о признании в установленном порядке домов аварийными.

Удельный вес расселенного аварийного жилищного фонда рассчитывается:

%

где

- удельный вес расселенного аварийного жилищного фонда %;

- площадь аварийного жилищного фонда, расселенного за отчетный период, включенного в программу «Переселения граждан из аварийного жилья», муниципальные программы, договоры развития застроенных территорий, инвестиционные контракты;

- площадь аварийного жилищного фонда, расселяемого в отчетном году, включенного в программу «Переселения граждан из аварийного жилья», муниципальные программы, договоры развития застроенных территорий, инвестиционные контракты;

- площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2015 способ переселения которого не определен.

- Значение целевого показателя.

- Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда: в 2018 году -  100 процент, в 2019 году - 100 процент, в 2020 году – 100 процент.

- Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен

- Исходные данные.

При расчете показателя применяются данные муниципальных образований о площади помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен (кв. м).

- Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя определяется площадью помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых предусмотрен Постановлением администрации муниципального образования.

- Значение целевого показателя.

- Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен: в 2018 году -   0 кв. м, в 2019 году – 0  кв. м, в 2020 году- 0 кв. м.

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде

- Исходные данные.

При расчете показателя применяются данные муниципальных образований о переселении граждан из аварийного жилищного фонда (тыс. кв.м) в рамках реализации заключенных и внесенных в реестр Министерства строительного комплекса Московской области инвестиционных контрактов и соглашений о реализации инвестиционных проектов.

- Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя определяется исходя из фактически исполненных Инвестором на конец отчетного года обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (тыс. кв.м) в рамках реализации заключенных и внесенных в реестр Министерства строительного комплекса Московской области инвестиционных контрактов и соглашений о реализации инвестиционных проектов.

- Значение целевого показателя.

- Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде: в 2018 году -   0  кв. м, в 2019 году - 0 кв. м.

- Площадь расселенных помещений аварийных домов в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде

- Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о площади расселенных жилых помещениях аварийных домов в рамках договоров о развитии застроенных территорий (тыс. кв. м). Источник данных – органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, застройщики (инвесторы).

- Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования площадей расселенных жилых помещений аварийных домов в рамках реализации договоров развития застроенных территорий по муниципальным образованиям на конец отчетного года.

- Значение целевого показателя.

- Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде: в 2018 году -   0 кв. м, в 2019 году – 0  кв. м.

Приложение № 3

К подпрограмме

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | Бюджет Московской области, бюджет Талдомского муниципального района, бюджет городских поселений Талдомского муниципального района |  | Всего 360927,46 тыс.руб. в том числе: 2017 год – 82754,16 тыс.руб. 2018 год – 110385,34 тыс.руб. 2019 год – 167787,96 тыс.руб. 2020 год - 0 тыс руб. | 0 |
|  | Бюджет Московской области, бюджет Талдомского муниципального района, бюджет городских поселений Талдомского муниципального района | Общая потребность в финансовых средствах для приобретения жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом: Vф.ср. = ∑Vф.ср.i, где Vф.cр. – общая потребность в финансовых средствах; ∑Vф.ср.i – сумма потребностей муниципальных образований Московской области в финансовых средствах для приобретения жилья под ереселение. Потребность в финансовых средствах одного муниципального образования Московской области для приобретения жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом: Vф.ср.i = С х Sрас.i, где С - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 42 280,00 рубля. Стоимость 1 квадратного метра при реализации Программы определяется как средневзвешенная стоимость 1 квадратного метра в зависимости от конструктивных элементов дома. Sрас.i – расселяемая площадь жилых помещений в муниципальном образовании в соответствующем этапе реализации Программы. Кроме того, в случае строительства (приобретения) жилых помещений, построенных по энергоэффективным технологиям, дополнительная потребность в финансовых средствах одного муниципального образования Московской области Vф.ср.i эн.эф. определяется по формуле: Vф.ср.i эн.эф. = Sрас.i эн.эф. х (С х 0,3), где Sрас.i эн.эф. – расселяемая площадь жилых помещений в муниципальном образовании в дома, построенные с использованием энергоэффективных технологий; 0,3 – коэффициент увеличения стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области, построенного по энергоэффективным технологиям. | Всего 360927,46 тыс.руб. в том числе: 2017 год – 82754,16 тыс.руб. 2018 год – 110385,34 тыс.руб. 2019 год – 167787,96 тыс.руб. 2020 год - 0 тыс руб. | 0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

Талдомского муниципального  района

«Жилище»  на 2017 – 2021 годы

Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района»

на срок 2017 - 20121

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района» | Всего: в том числе: | 23 864 | 34537 | 25 658 | 26 049 | 24 733 | 134841 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 1 303 | 2975 | 2 113 | 2 134 | 2 155 | 10680 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3 525 | 9035 | 3 187 | 3 219 | 3 251 | 22217 |
|  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 1 763 | 2977 | 2 300 | 2 390 | 1 626 | 11056 |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского района | 1 762 | 2977 | 2 300 | 2 390 | 1 626 | 11055 |
|  |  | Внебюджетные источники | 15 511 | 16 573 | 15 758 | 15 916 | 16 075 | 79 833 |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы, инерционный прогноз развития.

Большинство молодых семей Талдомского района, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а, значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации.

Реализация мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района на 2009 – 2012 годы», утвержденной постановлением Главы Талдомского муниципального района №2865 от 29.07.2009 г., «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановление Главы Талдомского муниципального района  №3482 от 10.10.2012 г.,  и муниципальной программы Талдомского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением Главы Талдомского муниципального района №3846 от 09.12.2013г.,  а также реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района» муниципальной программы «Жилище» на 2015-2019 годы продемонстрировала ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками  Подпрограммы. К 2017 году 38 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, изъявили желание участвовать в Подпрограмме.

Результатом реализации мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района на 2009 –2012 годы»,  «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района на 2013 – 2015 годы», и  муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района на 2014 – 2018 годы», а   также реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района» муниципальной программы «Жилище» на 2015-2019 годы является увеличение количества молодых семей, улучшивших свои жилищные условия: к  2017 году это осуществило 44 семьи.

Оказание поддержки молодым семьям при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

При отсутствии реализации данной Подпрограммы у такой важной социальной группы как молодая семья единственным и сомнительным по своей реализации шансом улучшить свои жилищные условия  станет включение молодой семьи в общую очередь по жилью в администрациях городских и сельских поселениях Талдомского муниципального района.

На этом основании  инерционный вариант прогноза развития  Подпрограммы является неприемлемым.

2. Прогноз развития с учетом реализации Подпрограммы, возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем.

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей  Талдомского муниципального района» будет способствовать:

- поддержке  отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств;

- развитию нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения  жилищной проблемы в Талдомском районе.

В Подпрограмме предусмотрена реализация конкретных мероприятий, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые  и организационные ресурсы для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья.

В числе рисков, которые могут оказать значительной влияние на реализацию Подпрограммы:

- снижение объемов финансирования мероприятий  Подпрограммы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Талдомского муниципального района;

- организационные риски при не обеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

На минимализацию наступления финансового риска направлены  меры, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от не реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно общего объема запланированных финансовых средств на реализацию Подпрограммы.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик Подпрограммы организует мониторинг реализации Подпрограммы в соответствии с разделами 9  и  10  настоящей Подпрограммы  и на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения координатору Подпрограммы  для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров Подпрограммы.

- 3. Характеристика основных мероприятий  Подпрограммы.

Муниципальным заказчиком Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района» является Администрация Талдомского муниципального  района (далее – Муниципальный заказчик).

Мероприятия Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района»  предусматривают  оказание государственной поддержки из федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Талдомского муниципального района и бюджетов городских и сельских  поселений района молодым семьям – участникам Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Перечень мероприятий представлен в Приложении №3 к Подпрограмме.

- Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат и их использования устанавливается Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (приложение № 4 к Подпрограмме).

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Талдомскому муниципальному району. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Талдомскому муниципальному району  устанавливается постановлением Главы Талдомского муниципального района, при этом норматив не должен превышать величины средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в Московской области, определяемой Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в т.ч. в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Талдомскому муниципальному району, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления Талдомского муниципального района  в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата.

Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, может находиться на территории  одного из поселений  Талдомского муниципального района, из средств бюджета которого предоставляется социальная выплата молодой семье, либо по решению молодой семьи на территории любого другого поселения Талдомского муниципального района Московской области.

Размер социальных выплат, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджетов органов местного самоуправления Талдомского муниципального района:

30 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Программы, - для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Программы, - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство объекта индивидуального жилищного строительства размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

4. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.

По итогам реализации Подпрограммы к концу 2021 года будут получены следующие результаты:

- 37 молодым семьям вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение

(строительство) жилых помещений молодым семьям;

- доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, к общему количеству семей – участников Программы - 100%.

Сведения о показателях, их значениях в базовом году и планируемых результатах по годам реализации Подпрограммы приведены в приложении №1 к Подпрограмме.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Подпрограммы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств  бюджета Талдомского муниципального района, бюджетов городских и сельских поселений Талдомского муниципального района, межбюджетных трансфертов (федеральный бюджет  и бюджет Московской области), а так же за счет внебюджетных источников.

Обоснование ресурсного обеспечения реализации основных мероприятий Подпрограммы  приведено в Приложении №2 к Подпрограмме.

Всего на решение задачи Подпрограммы на период с 2017 по 2021 годы планируется 134841 тыс. руб., в том числе по годам  реализации Программы:

2017 год – 23 864 тыс. руб.;

2018 год – 34537 тыс. руб.;

2019 год – 25 658 тыс. руб.;

2020 год – 26 049 тыс. руб.;

2021 год – 24 733 тыс. руб.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы

с муниципальным заказчиком Подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации подпрограммы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации подпрограммы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации подпрограммы источников по  каждому мероприятию и в целом по подпрограмме;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации подпрограммы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

ПРИЛОЖЕНИЯ к Подпрограмме Муниципальной программы:

Приложение №1.  Перечень мероприятий Подпрограммы.

Приложение №2. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы.

Приложение №3. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение №4. Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или

строительство индивидуального жилого дома

Приложение №2

к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей

Талдомского муниципального района на 2017 - 2021 годы"

Перечень мероприятий подпрограммы

"Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района на 2017 - 2021 годы""

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования *) | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |
|  |  | 2017-2021 | итого | 21 090 | 134 841 | 23 864 |  | 34 537 |  |  | 25 658 |  |  | 26 049 |  | 24 733 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту. туризму и работе с молодежью |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 784 | 10 680 | 1 303 |  | 2 975 |  |  | 2 113 |  |  | 2 134 |  | 2 155 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 798 | 22 217 | 3 525 |  | 9 035 |  |  | 3 187 |  |  | 3 219 |  | 3 251 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13 708 | 79 833 | 15 511 |  | 16 573 |  |  | 15 758 |  |  | 15 916 |  | 16 075 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского мунципального района | 1 400 | 11056 | 1 763 |  | 2 977 |  |  | 2 300 |  |  | 2 390 |  | 1 626 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Талдомского муниципального района | 1 400 | 11055 | 1 762 |  | 2 977 |  |  | 2 300 |  |  | 2 390 |  | 1 626 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилогопомещения или строитеьство индивидуального жилого дома | 2017-2021 | Итого | 21 090 | 134 841 | 23 864 |  | 34 537 |  |  | 25 658 |  |  | 26 049 |  | 24 733 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту. туризму и работе с молодежью |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 784 | 10 680 | 1 303 |  | 2 975 |  |  | 2 113 |  |  | 2 134 |  | 2 155 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 798 | 22 217 | 3 525 |  | 9 035 |  |  | 3 187 |  |  | 3 219 |  | 3 251 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13 708 | 79 833 | 15 511 |  | 16 573 |  |  | 15 758 |  |  | 15 916 |  | 16 075 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского мунципального района | 1 400 | 11056 | 1 763 |  | 2 977 |  |  | 2 300 |  |  | 2 390 |  | 1 626 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Талдомского муниципального района | 1 400 | 11055 | 1 762 |  | 2 977 |  |  | 2 300 |  |  | 2 390 |  | 1 626 |  |  |
| 1.1. | Обеспечение жилыми помещениями молодых семей | 2017-2021 | Итого | 21 090 | 134 841 | 23 864 |  | 34 537 |  |  | 25 658 |  |  | 26 049 |  | 24 733 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту. туризму и работе с молодежью | Утвержденный список молодых семей - участниц федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 784 | 10 680 | 1 303 |  | 2 975 |  |  | 2 113 |  |  | 2 134 |  | 2 155 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 798 | 22 217 | 3 525 |  | 9 035 |  |  | 3 187 |  |  | 3 219 |  | 3 251 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13 708 | 79 833 | 15 511 |  | 16 573 |  |  | 15 758 |  |  | 15 916 |  | 16 075 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского мунципального района | 1 400 | 11056 | 1 763 |  | 2 977 |  |  | 2 300 |  |  | 2 390 |  | 1 626 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Талдомского муниципального района | 1 400 | 11055 | 1 762 |  | 2 977 |  |  | 2 300 |  |  | 2 390 |  | 1 626 |  |  |
| 1.1.1 | Формирование и утверждение Сводного списка молодых семей - участниц федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | 2017-2021 | Итого |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре, физической культуре, спорту. туризму и работе с молодежью | Утвержденный список молодых семей - участниц федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Участие в конкурсном отборе муниципальных образований Московской области для участия Талдомского муниципального района в реализации федеральной подпрограммы и областной подпрограммы | 2017-2021 | Итого |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре, физической культуре, спорту. туризму и работе с молодежью | Предоставление субсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области на реализацию Подпрограммы. Соглашение с государственным заказчиком областной подпрограммы |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Организация работы по выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 2017-2021 | Итого |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре, физической культуре, спорту. туризму и работе с молодежью | Выдача 38 свидетельств молодым семьям - участникам федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджетов Талдомского района и поселений Талдомского района молодым семьям - участницам Подпрограммы | 2017-2021 | Итого | 7 382 | 10 680 | 1 303 |  | 2 975 |  | 2 113 |  |  | 2 134 |  | 2 155 |  | Администрация Талдомского муниципального района | Соглашение с госудрственным заказчиком областной подпрограммы. Муниципальная программа "Жилище" подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района" |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 784 | 22 217 | 3 525 |  | 9 035 |  | 3 187 |  |  | 3 219 |  | 3 251 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 798 | 79 833 | 15 511 |  | 16 573 |  | 15 758 |  |  | 15 916 |  | 16 075 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Талдомского муниципального района | 1 400 | 11056 | 1 763 |  | 2 977 |  | 2 300 |  |  | 2 390 |  | 1 626 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 11055 | 1 762 |  | 2 977 |  | 2 300 |  |  | 2 390 |  | 1 626 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 1 400 | 10 316 | 1 763 |  | 2 237 |  | 2 300 |  |  | 2 390 |  | 1 626 |  |  |  |
| 1.1.5 | Привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома | 2017-2021 | Итого | 13 708 | 79 833 | 15 511 |  | 16 573 |  | 15 758 |  |  | 15 916 |  | 16 075 |  | Комитет по культуре, физической культуре, спорту. туризму и работе с молодежью | Нормативный правовой акт, станавливающий порядок и условия признания молодых семей, имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной стоимости жилья в части превышающей размер социальной выплаты |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13 708 | 79 833 | 15 511 |  | 16 573 |  | 15 758 |  |  | 15 916 |  | 16 075 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Предоставление государственному заказчику областной подпрограммы и заказчику муниципальной Программы в установленные сроки и по установленным формам отчетов о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы | 2017-2021 | Итого |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре, физической культуре, спорту. туризму и работе с молодежью | Направление отчетов в установленные сроки |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме: |  | Итого | 21 090 | 134 841 | 23 864 | 34 537 |  | 25 658 |  |  | 26 049 |  |  | 24 733 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 784 | 10 680 | 1 303 | 2 975 |  | 2 113 |  |  | 2 134 |  |  | 2 155 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 798 | 22 217 | 3 525 | 9 035 |  | 3 187 |  |  | 3 219 |  |  | 3 251 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Талдомского муниципального района | 1 400 | 79 833 | 15 511 | 16 573 |  | 15 758 |  |  | 15 916 |  |  | 16 075 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13 708 | 79 833 | 15 511 | 16 573 |  | 15 758 |  |  | 15 916 |  |  | 16 075 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 1 400 | 10 316 | 1 763 | 2 237 |  | 2 300 |  |  | 2 390 |  |  | 1 626 |  |  |  |
| *) Объемы средств подлежат ежегодному уточнению в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджетов Талдомского муниципального района и поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района на 2017 - 2021 годы" |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс. руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Итого по Программе: |  |  | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 134841 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 23 864 тыс.руб.; 2018 год - 34537 тыс.руб.; 2019 год - 25 658 тыс. руб.; 2020 год - 26 049 тыс.руб.; 2021 год - 24 733 тыс. руб. |  |
| 1. Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджетов Талдомского района и поселений Талдомского района молодым семьям - участникам Программы | Средства федерального бюджета | Доля средств бюджетов Московской области, Талдомского муниципального района и поселений Талдомского муниципального района зависит от уровня софинансирования расходного обязательства Московской области за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Московской области. | Средства федерального бюджета: всего - 10680 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 1 303 тыс. руб.; 2018 год -2975 тыс.руб.; 2019 год - 2 113 тыс.руб.; 2020 год - 2 134 тыс. руб.; 2021 год - 2 155 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета Московской области | Расчет стоимости приобретаемого помещения определяется по формуле: Стж = Н х Рж х Кмс, где: Стж - стоимость приобретаемого жилого помещения; Н - норматив стоимости 1 кв.м. общей площади по Московской области (норматив стоимости определяется центральным исполнительным органом государственной власти РФ); Кмс - количество молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году. Общий размер предоставляемой социальной выплаты в текущем году определяется по формуле: Рсв = Стж х 35 % | Средства бюджета Московской области: всего - 22217 тыс руб.; в том числе по годам: 2017 год - 3 525 тыс. руб.; 2018 год - 9015 тыс. руб.; 2019 год - 3 187 тыс. руб.; 2020 год - 3 219 тыс. руб.; 2021 год - 3 251 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Объем федеральных средств в размере социальной выплаты определяется по формуле: V фс = Рсв х У тг, где: У тг – уровень софинансирования расходного обязательства Московской области за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Московской области, в текущем году.Объем средств бюджета Московской области в размере социальной выплаты определяется по формуле: V об = Рсв х ((100% - Утг)/2) | Средства бюджета Талдомского муниципального района: всего - 1056 тыс. руб.; в том числе по годам: 2017 год - 1 763 тыс. руб.; 2018 год - 2 977 тыс. руб.; 2019 год - 2 300 тыс. руб.; 2020 год - 2 390 тыс. руб. ; 2021 год - 1 626 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | Объем средств бюджета муниципального образования Московской области в размере социальной выплаты определяется по формуле: Vбмо = Рсв х((100% - Утг) /2) Объем средств бюджета Талдомского муниципального района в размере социальной выплаты определяется по формуле: Vтмр = Vбмо/2 | Средства поселений Талдомского муниципального района: всего - 11055 тыс. руб.; в том числе по годам: 2017 год - 1 762 тыс. руб.; 2018 год - 2977 тыс. руб.; 2019 год - 2 300 тыс. руб.; 2020 год - 2 390 тыс. руб.; 2021 год - 1 626 тыс. руб. |  |
| 2. Привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома | Собственные и заемные средства молодых семей | Объем средств бюджета поселений Талдомского муниципального района в размере социальной выплаты определяется по формуле: Vптр = Vбмо/2 Расчет собственных и заемных средств молодых семей производится по формуле: V мс = Стж х 65 % | Внебюджетные источники: всего - 79 833 тыс. руб.; в том числе по годам: 2017 год - 15 511 тыс. руб.; 2018 год - 16 573 тыс. руб.; 2019 год - 15 758 тыс. руб.; 2020 год - 15 916 тыс. руб.; 2021 год - 16 075 тыс. руб. |  |

Приложение №3

к подпрограмме «Обеспечение жильем

молодых семей Талдомского

муниципального района»

Методика расчета значений показателей

эффективности реализации

Подпрограммы

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого дома

а) исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные администраций городских и сельских поселений Талдомского муниципального района о реализации Подпрограммы.

б) алгоритм расчета значения целевого показателя по Талдомскому муниципальному району.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по поселениям Талдомского муниципального района;

в) значения целевого показателя.

Количество свидетельств, выданных молодым семьям - участницам Подпрограммы  в 2017-2021 годах должно составить 42 штуки: в 2017 году - 7 штук, в 2018 году – 13 штук, в 2019 году -  7 штук, в 2020 году - 8 штук, в 2021 году – 8 штук.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия

а) исходные данные.

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки в рамках реализации Подпрограммы;

общее количество молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации  Подпрограммы;

б) алгоритм расчета значения целевого показателя по Талдомскому муниципальному району.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки в рамках реализации Подпрограммы, к общему количеству молодых семей, изъявивших принять участие в реализации Подпрограммы;

в) значения целевого показателя.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия к общей численности молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации Подпрограммы,  в 2017 году - 100 процентов, в 2018 году – 100 процентов, в 2019 году – 100 процентов, в 2020 году - 100 процентов, в 2021 году – 100 процентов

Приложение № 4

к подпрограмме

«Обеспечение жильем

молодых семей Талдомского

муниципального района»

Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или

строительство индивидуального жилого дома

- 1. Общие положения

1. Настоящие Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - Правила) устанавливают порядок предоставления молодым семьям - участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее - федеральная подпрограмма) и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» (далее – областная подпрограмма) и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района» муниципальной программы «Жилище» (далее – Подпрограмма)  социальных выплат на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение (далее – социальная выплата), а также использования таких выплат.

2. Социальные выплаты используются:

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство объекта индивидуального жилищного строительства (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам (при наличии решения, подтверждающего признание молодой семьи нуждающейся на момент заключения кредитного договора (договора займа), выданного органом, осуществляющим принятие на учет).

3. Участницей федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Государственным заказчиком решения о включении молодой семьи - участницы Подпрограммы в список претендентов на получение социальных выплат в планируемом году не превышает 35 лет;

2) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с пунктами 5 - 10 настоящих Правил;

3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным Государственным заказчиком;

4) имеющая место жительства в Талдомском районе  Московской области;

5) наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

4. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в федеральной подпрограмме, областной подпрограмме и Подпрограмме является добровольным.

- 2. Порядок признания молодых семей нуждающимися

в жилых помещениях

5. Для целей федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.03.2005, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления муниципального образования Московской области нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

6. При определении для  молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений, и (или) части жилого(ых) помещения(ий), принадлежащих на праве собственности членам молодой семьи.

Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения определяется как отношение суммарного размера общей площади жилых помещений к количеству всех зарегистрированных по месту жительства в данных жилых помещениях (частях жилых помещений), за исключением:

1) поднанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного фонда социального использования;

2) нанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного фонда коммерческого использования;

3) граждан, проживающих в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) индивидуального жилищного фонда по договору безвозмездного пользования;

4) граждан, которые приобрели (построили) жилые помещения с использованием бюджетных средств, полученных ими в установленном порядке от центрального исполнительного органа государственной власти Московской области или органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но с регистрационного учета по прежнему месту жительства в данном жилом помещении не сняты.

Временные жильцы, зарегистрированные в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) (части(ях) жилого помещения(ий) по месту пребывания, при определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения не учитываются.

7. При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения не учитывается общая площадь жилого помещения, занимаемого молодой семьей по договору:

1) найма специализированного жилого помещения;

2) поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования;

3) найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования;

4) безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда;

5) договору найма жилого помещения индивидуального жилищного фонда.

При заключении договоров, указанных в подпунктах 2, 4, 5 с отцом, матерью, дедушкой, бабушкой, братом, сестрой, общая площадь жилого помещения при определении уровня обеспеченности учитывается.

8. В целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия в федеральной подпрограмме, областной подпрограмме  и Подпрограмме (далее - нуждающиеся) молодая семья подает в орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, наделенный на основании муниципального правового акта полномочиями по признанию граждан нуждающимися (далее - орган, осуществляющий принятие на учет), заявление по форме согласно приложению №  2 к настоящим Правилам.

К заявлению прилагаются:

1) акт проверки жилищных условий заявителя;

2) выписка из домовой книги;

3) копия финансового лицевого счета;

4) копии правоустанавливающих документов молодой семьи на занимаемое(ые) и принадлежащее(ие) на праве собственности жилое(ые) помещение(я);

5) технический паспорт жилого помещения. Технический паспорт жилого помещения должен быть составлен по состоянию на дату не ранее пяти лет до даты представления его в орган, осуществляющий принятие на учет, либо должен содержать отметку органа технической инвентаризации о проведении технической инвентаризации жилого помещения в течение пяти лет до даты обращения в орган, осуществляющий принятие на учет.

Требование о предоставлении технического паспорта жилого помещения не распространяется на граждан, занимающих жилые помещения по договорам найма специализированного жилого помещения, договорам найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, договорам поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования, договорам безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда;

6) справка из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда Московской области, об имеющихся (имевшихся) на праве собственности или ином подлежащем государственной регистрации праве жилого(ых) помещения(ий) до 1998 года, на членов молодой семьи, в том числе на добрачную фамилию.

В случае регистрации по месту жительства членов молодой семьи до 1998 года на территории других субъектов Российской Федерации - дополнительно справка из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда, с места предыдущей регистрации, в том числе на добрачную фамилию;

7) копии документов, подтверждающих семейные отношения членов молодой семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется), свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи;

8) копии документов, удостоверяющих личность, гражданство и место жительства членов молодой семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

9) медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания члена молодой семьи, дающего право на предоставление жилого помещения общей площадью, превышающей норму на одного человека;

10) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

11) документы, подтверждающие право членов молодой семьи на дополнительную площадь по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

Копии документов, указанных в подпунктах 4, 7, 8 настоящего пункта, представляются с подлинниками для сверки.

Орган, осуществляющий принятие на учет, направляет в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрос о наличии в собственности молодой семьи жилого помещения, а также о совершенных членами молодой семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет.

Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в орган, осуществляющий принятие на учет, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 8 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

10. Орган, осуществляющий принятие на учет, регистрирует заявление в Книге регистрации заявлений молодых семей о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия в федеральной подпрограмме, областной подпрограмме  и Подпрограмме по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам и выдает молодой семье расписку в получении заявления с указанием перечня приложенных к нему документов и даты их получения.

11. Решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет нуждающихся в жилых помещениях принимается органом местного самоуправления муниципального образования Московской области (далее - орган местного самоуправления) не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил заявления и документов.

В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил, орган местного самоуправления принимает решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет нуждающейся не позднее чем через 30 рабочих дней с даты получения ответа на указанный запрос. О направлении запроса орган местного самоуправления уведомляет молодую семью.

Датой принятия на учет считается дата решения органа местного самоуправления о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом, осуществляющим принятие на учет.

12. Молодые семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях, регистрируются органом, осуществляющим принятие на учет, в Книге регистрации молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, для участия в федеральной подпрограмме, областной подпрограмме и Подпрограмме по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.

13. В случае если члены молодой семьи проживают в разных муниципальных образованиях Московской области, для признания нуждающейся в жилых помещениях молодая семья обращается в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту жительства одного из супругов.

14. Молодые семьи, которые с намерением приобретения права состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях совершили (по инициативе либо с согласия которых совершены) действия, в результате которых такие молодые семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.

К указанным действиям относятся:

1) раздел, обмен или мена жилого помещения;

2) перевод пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения) в нежилое;

3) изменение порядка пользования жилым помещением, в том числе заключение гражданином - собственником жилого помещения договора найма принадлежащего ему жилого помещения (части жилого помещения) или договора безвозмездного пользования принадлежащим ему жилым помещением (частью жилого помещения), заключение гражданином - нанимателем жилого помещения по договору социального найма договора поднайма занимаемого жилого помещения (части жилого помещения);

4) вселение (согласие на вселение) гражданином - собственником жилого помещения либо членом жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива либо нанимателем жилого помещения по договору социального найма в принадлежащее ему (занимаемое им) жилое помещение иных граждан в качестве членов своей семьи, за исключением вселения в жилое помещение несовершеннолетних детей;

5) отчуждение пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения), доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, за исключением случаев расторжения договора ренты по инициативе получателя ренты с возвратом жилого помещения получателю ренты, признания сделки с жилым помещением недействительной в судебном порядке;

6) выход из жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с получением пая;

7) расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию наймодателя в случаях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации;

8) выселение членов молодой семьи по их инициативе из жилого помещения, занимаемого ими в качестве нанимателей (членов семьи нанимателя) жилого помещения по договору социального найма или собственников (членов семьи собственника) жилого помещения;

9) отказ от наследства, в состав которого входит(ят) пригодное(ые) для проживания жилое(ые) помещение(я) (комната, квартира (часть квартиры), жилой дом (часть жилого дома) либо доля(и) в праве общей долевой собственности на жилое(ые) помещение(я);

10) согласие лица, имеющего право на приватизацию жилого помещения, которым данное лицо имеет право пользоваться, на передачу его в собственность одного или нескольких граждан, имеющих право на приватизацию данного жилого помещения (отказ от участия в приватизации).

15. Основаниями для отказа в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении являются:

1) отсутствие одного или нескольких документов, наличие которых предусмотрено пунктом 8 настоящих Правил;

2) представление документов, которые не подтверждают право молодой семьи быть признанной нуждающейся в жилом помещении.

- 3. Порядок признания молодых семей участницами федеральной

подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы

Признание молодых семей участницами федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, уполномоченным на основании муниципального правового акта соответствующего муниципального образования на реализацию федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы в муниципальном образовании (далее - уполномоченный орган).

16. Для участия в федеральной подпрограмме, областной подпрограмме и Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1-5 пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в уполномоченный орган по месту жительства  следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

4) решение, подтверждающее признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, выданное органом, осуществляющим принятие на учет;

5) решение уполномоченного органа о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

6) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;

7) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, представляются с подлинниками для сверки.

17. Для участия в федеральной подпрограмме, областной подпрограмме и Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в уполномоченный орган по месту жительства  следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность, гражданство и место жительства каждого члена семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

3) копию свидетельства о браке (не неполную семью не распространяется);

4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома предоставляются документы на строительство);

5) решение, подтверждающее признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения кредитного договора (договора займа), выданное органом, осуществляющим приятие на учет;

6) копию кредитного договора (договора займа);

7) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

8) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;

9) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, предоставляются с подлинниками для сверки.

18. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 16 и 17 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

19. Уполномоченный орган организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 16 и 17 настоящих Правил, и в течение 10 рабочих дней с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы. Решение уполномоченного органа о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы доводится до молодой семьи в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты принятия им решения.

В случае отзыва одним из совершеннолетних членов семьи согласия на обработку персональных данных молодая семья исключается из списка участниц Подпрограммы.

В случае изменения сведений об участнице Программы молодая семья обязана подать в уполномоченный орган по месту учета соответствующие документы и (или) их копии, подтверждающие изменение сведений. Уполномоченный орган обязан учесть эти сведения.

20. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы являются:

несоответствие молодой семьи условиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящих Правил;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

ранее реализованное членами молодой семьи право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, и (или) бюджета Московской области, и (или) средств бюджета муниципального образования Московской области, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

21. Повторное обращение с заявлением об участии в федеральной подпрограмме, областной подпрограмме  и Подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных во втором и третьем абзацах пункта 20 настоящих Правил.

22. Основаниями для исключения молодой семьи из числа участников федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы являются:

утрата одного из условий, дающих право молодой семье право на участие в федеральной подпрограмме, областной подпрограмме и Подпрограмме, указанных в пункте 3 настоящих Правил;

выявление в представленных ими документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет и включения в число участников федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы, а также неправомерных действий должностных лиц уполномоченного органа при решении вопроса о включении молодой семьи в число участниц федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы;

получение членами молодой семьи в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после выявления обстоятельств, в результате которых молодая семья перестала соответствовать условиям Подпрограммы, извещает молодую семью о снятии с учета и исключении из числа участниц федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы, за исключением случая получения молодой семьей социальной выплаты в соответствии с Подпрограммой.

- 4. Порядок формирования органами местного самоуправления

муниципальных образований Московской области списка молодых

семей - участниц федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату

в планируемом году

23. Формирование списка молодых семей - участниц федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - Список), осуществляется уполномоченным органом.

24. Молодые семьи - участницы федеральной подпрограммы, областной подпрограмы и Подпрограммы в период с 1 января по 1 августа года, предшествующего планируемому, в целях получения социальной выплаты в планируемом году представляют в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам и документы, предусмотренные подпунктами 2-6 пункта 16 или подпунктами 2-8 пункта 17 настоящих Правил.

25. В Список не включаются участницы федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы:

1) не написавшие заявление о включении в Список;

2) не подтвердившие свою нуждаемость в жилых помещениях;

3) не подтвердившие наличие достаточных доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

4) включенные в список претендентов на получение социальной выплаты в текущем году в соответствии с условиями Подпрограммы.

26. Уполномоченный орган до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формирует и утверждает список молодых семей - участниц федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по форме согласно приложению №7 к настоящим Правилам и представляет Государственному заказчику в установленные им сроки.

27. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, формируется уполномоченным органом в хронологической последовательности в соответствии с датой признания молодой семьи нуждающейся в порядке, установленном разделом II настоящих Правил. В первую очередь в указанный список включаются молодые семьи, поставленные на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и молодые семьи, имеющие трех и более детей.

28. Государственный заказчик имеет право дополнительно запрашивать Список у муниципальных образований Московской области, отобранных для участия в федеральной подпрограмме, областной подпрограмме и Подпрограмме в планируемом году.

В случае выявления Государственным заказчиком факта несоответствия участниц федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы, включенных уполномоченным органом в Список, условиям Подпрограммы Государственный заказчик не включает этих участниц в Сводный список.

5. Организация работы по проверке Государственным заказчиком документов, находящихся в учетных делах молодых-семей участниц федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы, предоставленных уполномоченными органами

29. Государственный заказчик проводит работу по проверке полученных документов и содержащихся в них сведений.

30. Уполномоченные органы несут ответственность за обоснованность признания молодых семей участницами федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы и включения их в Список.

31. В ходе проверки Государственный заказчик устанавливает:

1) соответствие представленных документов и содержащихся в них сведений требованиям разделов  1 - 4 Правил;

2) соответствие основания постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях участия в федеральной подпрограмме, областной подпрограмме  и Подпрограмме, указанного в выписке из решения органа местного самоуправления, законодательству Российской Федерации, действующему на дату постановки гражданина на данный учет.

32. По результатам проверки каждого учетного дела Государственным заказчиком оформляется заключение.

В случае несоответствия документов и содержащихся в них сведений требованиям, изложенным в пункте 31 настоящих Правил, Государственный заказчик направляет в адрес уполномоченного органа письменное предписание об устранении нарушений.

- 6. Формирование Государственным заказчиком Сводного списка

молодых семей - участниц федеральной подпрограммы

и областной подпрограммы по Московской области, изъявивших желание

получить социальную выплату в планируемом году, списка

молодых семей - претендентов на получение социальных

выплат в планируемом году и порядок внесения изменений

в список молодых семей - претендентов на получение

социальных выплат в планируемом году

33. Формирование и утверждение Сводного списка молодых семей - участниц федеральной подпрограммы и областной подпрограммы по Московской области, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - Сводный список участниц), осуществляется Государственным заказчиком на основании списков, указанных в пункте 27 настоящих Правил, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий федеральной подпрограммы и областной подпрограммы из бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области на соответствующий финансовый год.

34. На основании Сводного списка участниц и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Московской области, и размера средств, предусматриваемых бюджетом Московской области и бюджетами муниципальных образований Московской области на соответствующий финансовый год на реализацию федеральной подпрограммы и Подпрограммы, Государственный заказчик утверждает список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году по Московской области (далее - список претендентов).

В случае если на момент формирования Государственным заказчиком списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая молодая семья не включается в список молодых семей-претендентов в порядке, установленном Государственным заказчиком.

35. Государственный заказчик в течение 10 дней с даты утверждения списка претендентов доводит до органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области выписки из списка претендентов.

36. Уполномоченный орган доводит до сведения молодых семей - участниц федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем году, решение Государственного заказчика по вопросу включения их в список претендентов.

37. Изменения в список претендентов вносятся Государственным заказчиком.

Порядок внесения изменений в список претендентов и выдачи свидетельств молодым семьям - участницам федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы устанавливается Государственным заказчиком.

- 7. Проведение конкурсного отбора муниципальных образований

Московской области для участия в федеральной

подпрограмме и областной подпрограмме

38. Конкурсный отбор муниципальных образований Московской области для участия в федеральной подпрограмме и областной подпрограмме (далее - Отбор) осуществляется конкурсной комиссией по отбору муниципальных образований Московской области для участия в реализации федеральной подпрограммы и областной подпрограммы (далее - Комиссия), образованной Государственным заказчиком. Состав Комиссии утверждается Государственным заказчиком.

39. Порядок проведения Отбора определяется Государственным заказчиком.

40. Извещение о проведении Отбора направляется Государственным заказчиком в муниципальные образования Московской области не менее чем за месяц до даты заседания Комиссии.

41. Условиями участия муниципальных образований Московской области в Отборе являются:

наличие утвержденной муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей;

наличие Списка молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, сформированного в соответствии с пунктами 26 и 27 настоящих Правил;

представление выписки из муниципального правового акта по финансированию муниципальной программы, включающих обязательства по финансированию дополнительных социальных выплат, предоставляемых молодым семьям при рождении (усыновлении или удочерении) одного ребенка.

42. Решение Комиссии об отборе муниципальных образований Московской области для участия в федеральной подпрограмме и областной подпрограмме оформляется протоколом.

43. Государственный заказчик направляет уведомление о результатах Отбора муниципальным образованиям Московской области в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комиссии.

- 8. Порядок предоставления и расходования межбюджетных

трансфертов из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований Московской области на реализацию

федеральной подпрограммы и областной подпрограммы

44. Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию федеральной подпрограммы и областной подпрограммы предоставляются в форме:

субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (далее - субсидии) на реализацию федеральной подпрограммы за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета);

субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (далее - субсидии) на реализацию областной подпрограммы (далее - средства бюджета Московской области).

Субсидии расходуются муниципальными образованиями Московской области в целях оказания государственной поддержки молодым семьям - участницам федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

45. Государственный заказчик на основании соглашения между уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и Правительством Московской области о реализации федеральной подпрограммы за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в соответствующем финансовом году, заключает с муниципальными образованиями Московской области, участвующими в реализации федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы, соглашения по реализации федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы.

Соглашение должно содержать следующие положения:

о расходных обязательствах муниципального образования Московской области;

о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;

о значениях показателей результативности предоставления субсидии;

о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области условий, установленных при предоставлении субсидий;

о последствиях недостижения муниципальным образованием Московской области установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

устанавливающие порядок возврата остатка субсидий, не использованных в текущем финансовом году, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

46. Государственный заказчик осуществляет планирование распределения субсидий на реализацию федеральной подпрограммы и областной подпрограммы бюджетам муниципальных образований Московской области в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

47. Государственный заказчик подает в Министерство финансов Московской области заявку на уточнение расходов бюджета Московской области на указанные цели на текущий финансовый год.

48. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в пределах, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

49. Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований Московской области осуществляется на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, при условии представления органами местного самоуправления, организующими исполнение бюджетов муниципальных образований Московской области, в порядке, предусмотренном для исполнения бюджета Московской области по расходам, следующих документов:

копии соглашения между Государственным заказчиком и муниципальным образованием Московской области о реализации мероприятий федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы (представляется один раз);

выписки из списка претендентов, утвержденного Государственным заказчиком;

копии документов, являющихся основанием для отбора уполномоченной кредитной организации (далее - банк), для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участницам федеральной подпрограммы и областной подпрограммы;

копии соглашения муниципального образования Московской области с банком о порядке обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участницам федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы;

расчета социальной выплаты из бюджета Московской области на обеспечение жильем молодых семей по форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам.

50. После предоставления социальной выплаты молодой семье - участнице федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы органы местного самоуправления, организующие исполнение бюджетов муниципальных образований Московской области, представляют главному распорядителю средств, выделяемых из бюджета Московской области на реализацию Подпрограммы, следующие документы:

копии заявок на перечисление бюджетных средств на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы на банковский счет молодой семьи - владельца свидетельства (далее - заявка банка);

копии платежных поручений, подтверждающих целевое финансирование расходов на реализацию федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы, предусмотренных настоящими Правилами.

51. Документы, указанные в пунктах 49 и 50 настоящих Правил, заверяются главой (руководителем администрации) муниципального образования Московской области или уполномоченным им должностным лицом и скрепляются оттиском гербовой печати муниципального образования.

52. Не использованные муниципальными образованиями Московской области в текущем финансовом году субсидии подлежат возврату в доход бюджета Московской области.

53. Субсидии подлежат использованию строго по целевому назначению.

Средства бюджета Московской области, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нецелевое использование средств бюджета Московской области устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 9. Организация работы по выдаче свидетельств

и предоставлению социальных выплат

54. Право молодой семьи - участницы федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

55. Государственный заказчик ежегодно осуществляет распределение номеров бланков свидетельств между муниципальными образованиями Московской области и информирует уполномоченные органы о номерах бланков свидетельств.

Уполномоченный орган осуществляет оформление бланков свидетельств по форме согласно приложению № 9 к настоящим Правилам.

56. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после получения органами местного самоуправления, исполняющими местные бюджеты, или финансовыми органами уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Московской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

57. Уполномоченный орган в течение одного месяца после получения органами местного самоуправления, исполняющими местные бюджеты, или финансовыми органами уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Московской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком претендентов.

58. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней  после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в уполномоченный орган заявление о выдаче свидетельства по форме согласно приложению № 10 к настоящим Правилам и документы, указанные в подпунктах 2-6 пункта 16 или подпунктах 2-8 пункта 17 настоящих Правил.

Уполномоченный орган организует работу по проверке сведений, содержащихся в представленных документах, на соответствие их требованиям, предъявляемым к участницам федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы, и при их соответствии осуществляет выдачу свидетельства.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного настоящим пунктом срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных документов, а также недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

59. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 58 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

60. Уполномоченные органы, осуществляющие выдачу свидетельств, информируют молодые семьи о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

61. Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Государственным заказчиком списков молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

Дата получения свидетельства участником федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы подтверждается его подписью в Книге учета выданных свидетельств по форме согласно приложению № 11 к настоящим Правилам и должна соответствовать дате выдачи, указанной в свидетельстве.

62. Уполномоченный орган ведет реестр (использованных и неиспользованных) свидетельств по форме согласно приложению № 12 к настоящим Правилам.

63. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям, на его банковский счет, открытый в банке, отобранном Государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям (далее - банк).

64. В течение одного месяца с даты выдачи полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства (далее - владелец свидетельства) заключает с банком договор банковского счета.

Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается.

65. Предоставление социальной выплаты осуществляется на основании заявки банка по форме согласно приложению № 13 к настоящим Правилам путем перечисления социальных выплат на банковские счета владельцев свидетельств.

66. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участнице федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, в том числе путем оплаты первоначального взноса при получении кредита, работ (товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного кооператива.

67. В случае если владелец свидетельства в течение 7 месяцев со дня выдачи свидетельства не смог воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает свидетельство в уполномоченный орган и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в федеральной подпрограмме, областной подпрограмме и Подпрограмме на условиях, определяемых настоящими Правилами.

Уполномоченным органом в Книге учета выданных свидетельств делается соответствующая запись об использованных и неиспользованных свидетельствах.

68. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет.

- 10. Порядок предоставления молодой семье - участнице

федеральной подпрограммы, областной подпрограммы

и Подпрограммы при рождении(усыновлении или удочерении)

одного ребенка дополнительной социальной выплаты

для погашения части расходов, связанных

с приобретением жилого помещения или созданием объекта

индивидуального жилищного строительства

69. Молодой семье - участнице федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы при рождении (усыновлении или удочерении) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных образований Московской области в размере 5 процентов расчетной стоимости жилья для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства (далее - дополнительная социальная выплата).

70. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнице федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы в период с даты выдачи свидетельства до даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения.

71. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья - участница федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы в срок не позднее 30 рабочих дней с даты рождения (усыновления или удочерения) одного ребенка представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления или удочерения) одного ребенка в период реализации федеральной подпрограммы и Подпрограммы;

копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление или удочерение ребенка.

72. Уполномоченный орган организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, и в течение 5 рабочих дней с даты представления этих документов осуществляет расчет дополнительной социальной выплаты.

73. Расчет дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов (2,5 процента - за счет бюджета Московской области и 2,5 процента - за счет средств бюджета муниципального образования) осуществляется исходя из расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной на момент выдачи основного свидетельства, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства.

74. Уполномоченный орган направляет Государственному заказчику расчет размера дополнительной социальной выплаты на согласование по форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам.

75. На основании данных, полученных от уполномоченных органов, Государственный заказчик вносит изменения в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области для предоставления социальных выплат молодым семьям на текущий финансовый год, с разбивкой по муниципальным образованиям Московской области, в пределах финансовых средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

76. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после поступления средств бюджета Московской области производит оформление свидетельств на получение дополнительной социальной выплаты по форме согласно приложению № 14 к настоящим Правилам и выдачу их молодым семьям.

Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи основного свидетельства, указывается в свидетельстве на получение дополнительной социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия. Срок действия свидетельства на получение дополнительной социальной выплаты ограничивается сроком действия основного свидетельства.

77. Срок представления свидетельства на получение дополнительной социальной выплаты в банк составляет не более одного месяца с даты его выдачи.

78. Порядок предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты за счет средств бюджета муниципального образования Московской области определяется органом местного самоуправления.

- 11. Порядок представления отчетности о реализации

федеральной подпрограммы,  областной подпрограммы  и Подпрограммы

79. Государственный заказчик осуществляет контроль за целевым использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, выделенных бюджетам муниципальных образований Московской области на предоставление социальных выплат молодым семьям - участницам федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы.

80. Уполномоченные органы представляют Государственному заказчику:

до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации федеральной подпрограммы, областной подпрограммы  и Подпрограммы, заверенные копии документов, подтверждающих перечисление банком денежных средств кредиторам получателей социальных выплат;

до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации федеральной подпрограммы, областной подпрограммы и Подпрограммы.

Формы отчетов устанавливаются соглашениями, заключенными Государственным заказчиком с муниципальными образованиями Московской области в соответствии с пунктом 45 настоящих Правил.

Приложение № 1

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или строительство

- индивидуального жилого дома

Форма

Согласие на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)

паспорт  			            	, выданный «	_____» __________________________________г.

(серия, номер)						(дата выдачи)

_____________________________________________________________________________________________________ ,

(место выдачи паспорта)

и являясь законным представителем 	_______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________,

проживающего (ей) по адресу

(адрес места жительства)

паспорт (свидетельство о рождении)			  , выданный «____» ___________ г.

(серия, номер)

(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)

на основании                   										.

(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)

даю согласие оператору - _______________________________________________________

(уполномоченный орган)

(юридический адрес – _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________) на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в программе, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей (далее – Программа):

1) фамилия, имя, отчество;

2) дата и место рождения;

3) адрес регистрации и места жительства;

4) данные документа, удостоверяющего личность;

5) данные семейного положения;

6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);

7) данные документа (ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);

8) данные жилищного положения;

9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;

10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жилого помещения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;

11)  номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социальных выплат, предоставляемых в рамках Программы;

- 12)  данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

13)  контактная информация;

14)  иная информация, необходимая для участия в Программе.

Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано в письменной форме.

Я уведомлен (а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше обозначенных персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной выплаты на приобретение жилья в рамках Программы.

________________      ____________________             __________________

(подпись)                                 (расшифровка подписи)                                (дата подписи)

- Приложение № 2

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или строительство

- индивидуального жилого дома

- Форма

________________________________

(в орган местного самоуправления

муниципального образования

Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  признать  нуждающейся  в жилом помещении  для  участия  в подпрограмме   «Обеспечение жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой программы  «Жилище»  на  2015-2020  годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых  семей»  государственной программы Московской области «Жилище» в связи с ___________________________________________________________________________

(указать причину: отсутствие жилого помещения;

_______________________________________________________________________________________________________

обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

_______________________________________________________________________________________________________

проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;

_______________________________________________________________________________________________________

проживание в жилом помещении, занятом  несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной  квартире невозможно) молодую семью в составе:

супруг _______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия ______ № _______________, выданный ______________________________________________

_________. «___» _________ _____ г., проживает по адресу: _________________________________________

____________________________________________________________________________________________;

супруга _____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия ______ № ___________, выданный __________________________________________________

___________ «___» ___________ ____ г., проживает по адресу: _______________________________________

____________________________________________________________________________________________;

дети: ________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении     (паспорт - для   ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),

серия ________ № ________, выданное(ый)________________________________________________________

«___» ______________ г., проживает по адресу: ___________________________________________________;

_____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство    о    рождении (паспорт - для ребенка, достигшего   14 лет) (ненужное вычеркнуть),

серия ________ № ________, выданное(ый)________________________________________________________

«___» ______________ г., проживает по адресу: ___________________________________________________;

_____________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Подписи членов молодой семьи:

1) _________________________________________________________________ ___________  __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                 (подпись)          (дата)

2) _________________________________________________________________ ___________  __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                 (подпись)          (дата)

3) _________________________________________________________________ ___________  __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                 (подпись)          (дата)

4) _________________________________________________________________ ___________  __________.

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                 (подпись)          (дата)

Заявление    и     прилагаемые   к  нему согласно перечню документы приняты «_____» ____________ 20__ г.

___________________________________________________ _______________ ____________________

(должность лица, принявшего заявление)                               (подпись, дата)     (расшифровка подписи)

- Приложение № 3

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или строительство

- индивидуального жилого дома

Форма

Книга

регистрации заявлений молодых семей о принятии их на учет нуждающихся в жилых помещениях для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»

Муниципальное образование Московской области ______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления муниципального образования Московской  области, наделенный на основании муниципального правового акта  муниципального образования

Московской области полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях)

Начата __________________ 20__ г.

Окончена ________________ 20__ г.

| № п/п | Дата поступления заявления | Фамилия, имя, отчество заявителя | Место жительства (с указанием адреса проживания) | Решение органа местного самоуправления муниципального образования Московской области (дата, номер) | Сообщение заявителю о принятом решении (дата, номер письма) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Приложение № 4

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или строительство

- индивидуального жилого дома

Форма

Книга

регистрации молодых семей, нуждающихся  в жилых  помещениях для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области  «Жилище»

Муниципальное образование Московской области ______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления муниципального образования Московской области,

наделенный на основании муниципального правового акта муниципального образования

Московской области полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях)

Начата __________________ 20____ г.

Окончена ________________ 20____ г.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, родственные отношения членов молодой семьи, принятой на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении | Адрес и краткая характеристика занимаемого жилого помещения | Основание признания молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении | Решение органа местного самоуправления муниципального образования Московской области о принятии на учет (дата, номер) | Сведения о перерегистрации молодой семьи, состоящей на учете | Адрес и краткая характеристика жилого помещения, приобретенного с использованием средств социальной выплаты | Решение органа местного самоуправления муниципального образования Московской области о снятии с учета (дата, номер) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Приложение № 5

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или строительство

- индивидуального жилого дома

Форма

____________________________________

(в орган местного самоуправления

муниципального образования

Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» государственной  программы Московской области «Жилище» молодую семью в составе:

супруг ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный

_____________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу:

____________________________________________________________________________

супруга ____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный ______________________________________

_____________________ "____" _____________ ____ г., проживает по адресу: ___________________________________

____________________________________________________________________________;

дети: ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычеркнуть),

серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ «___» _________ ___ г., проживает по адресу: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычеркнуть),

серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ «___» _________ ___ г., проживает по адресу: ____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» государственной  программы Московской области «Жилище» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ______________________________________________________ ____________________ ____________________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                (подпись)                                (дата)

2) ______________________________________________________ ____________________ ____________________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                (подпись)                               (дата)

3) ______________________________________________________ _____________________ ___________________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                (подпись)                                (дата)

4) _______________________________________________________ ____________________ ____________________.

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                 (подпись)                                (дата)

Заявление  и  прилагаемые  к  нему   согласно   перечню  документы  приняты «___» ____________ 20__ г.

_____________________________________________ ___________________ ________________________

(должность лица,   принявшего заявление)                            (подпись, дата)             (расшифровка подписи)

Приложение № 6

к Правилам предоставления молодым семьям

социальных  выплат на приобретение жилого

помещения или строительство

индивидуального жилого дома

Форма

__________________________________________

(в орган местного самоуправления  муниципального образования

Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в список молодых семей - участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» государственной  программы Московской области «Жилище», изъявивших желание получить социальную выплату в ________ году молодую семью в составе:

супруг_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный __________________________________________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу:_____________________________________________________;

супруга______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный ___________________________________________________ «____" _____________ ____ г., проживает по адресу:__________________________________________________________________;

дети:_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычеркнуть), серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ «___» _________ ___ г., проживает по адресу: _____________________________________________________________________________;

_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычеркнуть),

серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ «___» _________ ___ г., проживает по адресу: ______________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) __________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Подписи членов молодой семьи

1) ______________________________________________________ __________________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)      (подпись) (дата)

2) ______________________________________________________ ____________________ .

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)  (дата)

Заявление  и  прилагаемые  к  нему   согласно   перечню  документы  приняты

«___» ____________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________

(должность лица,   принявшего заявление)    (подпись, дата)          (расшифровка подписи)

- Приложение № 7

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или строительство

- индивидуального жилого дома

Форма

Список

молодых семей - участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области  Жилище», изъявивших желание получить социальную выплату в 20 ___ году

по____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

| № п/п | Данные о членах молодой семьи |  |  |  |  |  |  | Дата принятия молодой семьи на учет нуждающихся в жилых помещениях | Дата включения молодой семьи в список участниц федеральной подпрограммы и Подпрограммы | Орган местного самоуправления, на основании решения которого молодая семья включена в список участниц федеральной подпрограммы и Подпрограммы | Расчетная стоимость жилья |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество членов семьи (человек) | фамилия, имя, отчество | паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении несовершеннолетнего члена семьи, не достигшего 14 лет |  | число, месяц, год рождения | свидетельство о браке |  |  |  |  | стоимость 1 кв. м (тыс. руб.) | размер общей площади жилого помещения на семью (кв. м) | всего (графа 12 x графу 13) (тыс. руб.) |
|  |  |  | серия, номер | кем, когда выдан |  | серия, номер | кем, когда выдано |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

___________________________________________________    _______________ ________________________

(должность лица,  сформировавшего список)                                     (подпись, дата)          (расшифровка подписи)

Глава муниципального образования   _______________ ________________________

Московской области                                  (подпись, дата)          (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования

Московской области

- Приложение № 8

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или строительство

- индивидуального жилого дома

Форма

Расчет социальной выплаты  из бюджета Московской области на обеспечение жильем молодых семей

по_______________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

по состоянию на ____________________ 20 _____ г.

| Наименование населенного пункта, фамилия, имя, отчество участника Подпрограммы | Состав семьи (человек) | Общая площадь жилого помещения для семьи соответствующей численности <*> (кв. м) | Норматив стоимости 1 кв. м общей площади по муниципальному образованию <**> (руб.) | Расчетная стоимость жилого помещения (графа 3 x графу 4) (руб.) | Выделено средств из федерального бюджета (руб.) | Подлежит финансированию за счет средств бюджета Московской области (руб.) |  |  | Средства бюджета муниципального образования (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего, графа 8 + графа 9 | В том числе |  | Всего, графа 11 + графа 12 | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Социальная выплата | Дополнительная социальная выплата |  | Социальная выплата | Дополнительная социальная выплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

<*> Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м; для семьи численностью три и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей), - по 18 кв. м  на каждого члена семьи.

<**> Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, установленный органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, который не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Московской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на момент выдачи свидетельства.

Глава муниципального образования                                         _________________ _______________________

Московской области                                                                             (подпись)                (расшифровка подписи)

Руководитель органа местного                                                  _________________ _______________________

самоуправления муниципального образования                                (подпись)                 (расшифровка подписи)

Московской области, организующего

исполнение бюджета муниципального

образования

Место печати муниципального образования

Московской области

Согласовано:

Государственный заказчик                                                         _________________ _______________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель:

фамилия, имя, отчество, телефон

- Приложение № 9

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или строительство

- индивидуального жилого дома

Форма

Серия                                                                                                                                № 000

Свидетельство

о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:

супруг ____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

супруга ___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

дети ______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

являющейся участницей подпрограммы  «Обеспечение   жильем   молодых  семей» федеральной целевой  программы  «Жилище»  на 2015-2020  годы,  подпрограммы «Обеспечение  жильем   молодых    семей»   государственной   программы Московской области «Жилище», в соответствии с  условиями этих подпрограмм предоставляется социальная выплата в размере _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)

на приобретение жилого помещения или строительство  индивидуального  жилого дома на  территории Московской области.

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до  «_____» ______________ 20__ года

(включительно).

Свидетельство действительно до «_____» ____________ 20__ года (включительно).

Дата выдачи «_____» _____________ 20__ года.

Глава муниципального образования                 _____________________    ______________________

Московской области                                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования

Московской области

- Приложение № 10

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или строительство

- индивидуального жилого дома

Форма

_____________________________________________________

(в орган местного самоуправления  муниципального

образования  Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной  выплаты  на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации  подпрограммы   «Обеспечение   жильем   молодых  семей» федеральной целевой программы  «Жилище»  на  2015-2020  годы,  подпрограммы «Обеспечение  жильем   молодых    семей» государственной  программы Московской области «Жилище»  молодой  семье  в составе:

супруг _______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный ______________________________________

_____________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________;

супруга ______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный ______________________________________

_____________________ «____» _____________ ____ г., проживает по адресу: ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________;

дети: ________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычеркнуть),

серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ «___» _________ ___ г., проживает по адресу: __________________________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычеркнуть),

серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ «___» _________ ___ г., проживает по адресу: __________________________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычеркнуть),

серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ «___» _________ ___ г., проживает по адресу: __________________________________________________________________________________;

С условиями использования социальной выплаты ознакомлен(ны)  и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ___________________________________________________ ___________ _____________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)            (дата)

2) ___________________________________________________ ___________ _____________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)            (дата)

3) ___________________________________________________ ___________ _____________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)            (дата)

4) ___________________________________________________ ___________ _____________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)            (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Подписи членов молодой семьи:

1) ___________________________________________________ ________________ _________________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)                      (дата)

2) ___________________________________________________ ________________ _________________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)                      (дата)

3) ___________________________________________________ ________________ _________________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)                      (дата)

4) ___________________________________________________ ________________ _________________.

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)                      (дата)

Заявление  и  прилагаемые  к  нему   согласно   перечню  документы  приняты  «____» ____________ 20__ г.

_____________________________________________ ___________________ ________________________

(должность лица,   принявшего заявление)              (подпись, дата)             (расшифровка подписи)

- Приложение № 11

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или строительство

- индивидуального жилого дома

Форма

Книга

учета выданных свидетельств о праве на получение

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

____________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

| № п/п | Свидетельство |  |  | Данные о получателе свидетельства |  |  | Подпись лица, проверившего документы и вручившего свидетельство | Подпись владельца свидетельства, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | дата выдачи | размер предоставляемой социальной выплаты | фамилия, имя, отчество | паспортные данные | состав семьи (человек) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Приложение № 12

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или строительство

- индивидуального жилого дома

Форма

Реестр

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения

или строительство индивидуального жилого дома

по_________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

за период с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.

| № п/п | Свидетельство |  |  | Фамилия, имя, отчество владельца | Сумма договора (руб.) | Дата перечисления средств социальной выплаты в счет оплаты договора купли-продажи | Свидетельство о государственной регистрации права собственности |  | Общая площадь жилого помещения (кв. м), приобретенного с использованием средств социальной выплаты | Наименование населенного пункта, в котором приобретено жилое помещение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Дата выдачи | Размер предоставляемой социальной выплаты (руб.) |  |  |  | Дата и номер | Кем и когда выдано |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

__________________ ______________________________________________ ________________________________

(должность)                  (подпись лица, уполномоченного на ведение реестра)              (фамилия, имя, отчество)

- Приложение № 13

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или строительство

- индивидуального жилого дома

Форма

Заявка

на  перечисление бюджетных средств на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на банковский счет владельца свидетельства

Банк _________________________________________________________________уведомляет

_____________________________________________________________________________________________,

(орган местного самоуправления муниципального образования  Московской области)

что участник подпрограммы «Обеспечение жильем  молодых  семей»  федеральной целевой программы «Жилище»  на  2015-2020 годы,  подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» государственной  программы  Московской  области «Жилище»

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

открыл текущий счет для обслуживания социальной выплаты в _______________________________________

_______________________________________________ № ___________________________________________

(наименование филиала банка _______________)                                                                      (номер счета)

и представил в банк свидетельство _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(реквизиты свидетельства)

Сумму предоставленной социальной выплаты в размере _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

необходимо перечислить  на   счет   владельца  свидетельства  по  следующим реквизитам: _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Управляющий банка        ________________________ _______________________ _________________________

(подпись)                                    (дата)                                    (расшифровка подписи)

Место печати банка

Заявка проверена органом местного самоуправления муниципального образования Московской области

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего заявку, подпись)

- Приложение № 14

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или строительство

- индивидуального жилого дома

Форма

Серия                                                                                                                                                    № 000000

Свидетельство

о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части стоимости жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома в случае рождения (усыновления или удочерения) ребенка при реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной  программы Московской области «Жилище»

Дата выдачи «____»___________ 20__ г.

Настоящим свидетельством удостоверяется, что _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество,

____________________________________________________________________________________________

наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________________________

является участником  подпрограммы   «Обеспечение   жильем   молодых  семей» федеральной целевой программы «Жилище»   на   2015-2020 годы,  подпрограммы «Обеспечение   жильем   молодых   семей»   государственной   программы Московской области «Жилище» и имеет право  на  получение социальной выплаты на компенсацию  части  стоимости  жилого  помещения  или строительства индивидуального жилого дома в связи с рождением (усыновлением или удочерением) одного ребенка в размере _____________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

_____________________________________________________________________________________________

Срок действия свидетельства: до _______________ г.

Глава муниципального образования                  ________________________                _______________________

Московской области                                                           (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования

Московской области

Приложение 5

к муниципальной программе

Талдомского муниципального района

«Жилище» на 2017-2021 годы

- Паспорт
подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

- муниципальной программы Талдомского муниципального района «Жилище» на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Всего: | 16 332 | 20526,78 | 7 374 | 2 950 | 0 | 47155,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 16 305 | 20526,78 | 7 374 | 2 950 | 0 | 47155,78 |
|  | Бюджет Талдомского муниципального района | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |

- 1. Краткое описание Подпрограммы  и прогноз развития сферы ее реализации

По статистическим данным в Талдомском муниципальном районе насчитывается более 250 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в семьях усыновителей, находящихся в учреждениях всех типов и видов, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района.

При этом одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является обеспечение указанной категории граждан жилыми помещениями.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - жилые помещения) в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Московской области N 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Жилые помещения предоставляются лицам данной категории по достижении возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия из специализированного муниципального жилищного фонда в виде жилых домов и квартир, благоустроенных применительно к условиям Талдомского муниципального района, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, но не менее 27 квадратных метров, по месту жительства в границах Талдомского муниципального района.

Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа установлен постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 N 75/5 «О мерах по реализации Закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить комплексный подход к решению проблем обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам специализированного найма  и сократить очередность этой  категории граждан.

- 2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы и механизм их реализации

Муниципальным заказчиком подпрограммы является Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района.

Мероприятия подпрограммы ««Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Подпрограмма) направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" (приложение N 1 к Подпрограмме).

Механизм реализации Подпрограммы предполагает получение субвенций из бюджета Московской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - Субвенции) в соответствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

С целью сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, заказчик осуществляет постоянное взаимодействие с Министерством образования Московской области по проведению конкурсных мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Показатели эффективности реализации Подпрограммы подлежат уточнению после заключения соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией Талдомского муниципального района.

Администрация района заключает с Министерством образования Московской области соглашение о порядке и условиях предоставлении субвенций из бюджета Московской области бюджету Талдомского района на обеспечение установленных и переданных муниципальным образованиям Московской области государственных полномочий Московской области в сфере образования.

Соглашение должно содержать следующие положения:

о размере субвенций, сроках и условиях их предоставления и расходования;

о значениях показателей результативности предоставления субвенций;

о порядке осуществления контроля за соблюдением Талдомским муниципальным  районам условий, установленных при предоставлении субвенций;

о последствиях недостижения Талдомским муниципальным  районом Московской области установленных значений показателей результативности предоставления субвенций;

об ответственности за нарушение условий, определенных при предоставлении субвенций в рамках соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

устанавливающие порядок возврата остатка субвенций, не использованных в текущем финансовом году, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приобретение жилых помещений для формирования специализированного муниципального жилищного фонда осуществляется с учетом положений, установленных постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд».

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.

За период реализации Подпрограммы планируется приобрести 29  квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.

4.Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы с муниципальным заказчиком Подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации подпрограммы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации подпрограммы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации подпрограммы источников по  каждому мероприятию и в целом по подпрограмме;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации подпрограммы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы ежегодно производится на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач Подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными Подпрограммой значениями на 2017 - 2021 годы.

1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году.

1.1 Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяется ведомственный учет администрации Талдомского муниципального района.

1.2 Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества приобретенных на территории Талдомского муниципального района жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и заключенных договоров найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году.

1.3 Значение целевого показателя.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в 2017-2021 годах должно составить 29 чел., в том числе  в 2017 году -11, в 2018 году - 11, в 2019 году - 5, в 2020 году – 2 , 2021 - 0.

2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году.

2.1 Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные по Талдомскому  муниципальному району о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, которые обеспечены жилыми помещениями за отчетный год, к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году.

Данные сведения формируются путем анализа списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая лиц от 23 лет и старше, которые обеспечены жилыми помещениями в отчетном году по договорам найма специализированных жилых помещений, и Сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в отчетном году, утвержденного Министерством образования Московской области,

2.2 Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества обеспеченных на территории Талдомского муниципального района жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году.

2.3 Значения целевого показателя.

Доля  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, составит: в 2017 году – 100%, в 2018 году – 100%, в 2019 году – 100%, в 2020 году – 100%, в 2021 году – 100%.

Приложение № 2

к Подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей»

- Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

| Наименование мероприятия Подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства бюджета Московской области | Расчет объема финансирования на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется по формуле: Si = Ki x Rci x N, где: Si - размер субвенции на обеспечение жилыми помещениями для i-го муниципального образования Московской области за счет средств бюджета Московской области в очередном финансовом году; Ki - прогнозируемое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Талдомском муниципальном районе в очередном финансовом году; 2017 год – 11, 2018 год – 11, 2019 год – 5, 2020 год – 2, 2021 год – 0. Rci - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения для Талдомского муниципального района. Стоимость 1 кв. м на территории Талдомского муниципального района устанавливается ежеквартально распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области об установлении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади в Московской области на соответствующий квартал финансового года в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 26.09.2008 № 850/37 «Об утверждении Порядка определения и применения предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области при исполнении бюджета Московской области». N - общая площадь жилого помещения, составляющая для целей расчета планируемых размеров субвенции муниципальному образованию Московской области составляет 33 квадратных метра. На 2017- 2021 годы составляет 47182,78 тыс. рублей, в том числе: 2017 год: Si =11 чел. х 44 912 руб. х 33 кв. м = 16 305 тыс. рублей; 2018 год: Si= 11 чел. х 44691 руб. х 33 кв. м = 20526,78 тыс. рублей; 2019 год: Si= 5 чел. х 44691 руб. х 33 кв. м = 7 374 тыс. рублей; 2020 год: Si= 2 чел. х 44697 руб. х 33 кв. м = 2950 тыс. рублей; 2021 год: 0 | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 47182,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 16 332,0 тыс. рублей 2018 год – 20526,78 тыс. рублей 2019 год – 7 374,0 тыс. рублей 2020 год – 2 950,0 тыс. рублей 2021 год – 0 |  |

Приложение № 1

к Подпрограмме  «Обеспечение жильем детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»

- Перечень
мероприятий Подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| N п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2016 финансовом году | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей. | Представление в уполномоченный орган государственной власти Московской области прогнозных списков детей, указанных в части 2 статьи 8 Закона Московской области N 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» на очередной финансовый год. |  | 2017 -2021 годы |  |  | Финансирование мероприятия осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность органов местного самоуправления Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района | Формирование сводного списка |
| 1.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без полпечения родителей по договорам найми специализированных жилых помещений. | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | Средства бюджета Московской области* | 2017 - 2021 годы | 6327 | 47182,78 | 16305 |  | 20526,78 |  | 7374 |  |  |  | 2950 |  | 0 | Комитет по имуществу администрации Талдомского муниципального района КИЗО | Предоставление субвенций |
| 1.1.1. | Формирование и предоставление в Министерство образования Московской области списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в установленном порядке | Представление в уполномоченный орган государственной власти Московской области прогнозных списков детей, указанных в части 2 статьи 8 Закона Московской области N 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» на очередной финансовый год. |  | 2017 - 2021 годы |  |  | Финансирование мероприятия осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность органов местного самоуправления Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района | Формирование сводного списка |
| 1.1.2 | Организация работы с отделом строительства, КУИ, финансовым управлением, МКУ «Центр управления закупками» по вопросам реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | Оказание методической помощи по вопросам реализации мероприятий ни обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Срок исполнения - в течение финансового года |  | 2017 - 2021 годы |  |  | Финансирование мероприятия осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность органов местного самоуправления Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района | Информирование структурные подразделения администрации района по курируемым направлениям |
| 1.1.3. | Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа. | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | Средства бюджета Московской области* | 2017 - 2021 годы | 6327 | 47182,78 | 16305 | 20526,78 |  |  |  |  | 7374 | 2950 |  | 0 |  | Комитет по имуществу администрации Талдомского муниципального района КИЗО | Предоставление субвенций |
| 1.1.4. | Приобретение жилых помещений на первичном или вторичном рынке жилья в муниципальную собственность для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений. | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | Средства бюджета Московской области* | 2017 - 2021 годы | 6327 | 47182,78 | 16305 | 20526,78 |  |  |  |  | 7374 | 2950 |  | 0 |  | Комитет по имуществу администрации Талдомского муниципального района | Предоставление субвенций |
|  | ИТОГО по Подпрограмме | Средства бюджета Московской области |  | 2017 - 2021 годы | 6327 | 47182,78 | 16305 | 20526,78 |  |  |  |  | 7374 | 2950 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского района |  | 2017 - 2021 годы | 0 | 27 | 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |