ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2018г. № 2514

Об утверждении

муниципальной программы Талдомского

городского округа

«Сельское хозяйство

Талдомского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, утвержденным постановлением главы Талдомского городского округа от 20.11.2018 № 2173 и на основании постановления главы Талдомского городского округа от 12.12.2018 года № 2360 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского городского округа »

Постановляю:

- Утвердить муниципальную программу Талдомского городского округа «Сельское хозяйство Талдомского городского округа» на 2019-2024 годы.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

- Пресс-секретарю главы Талдомского городского округа Быковой Е.Б. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Заря» и размещение на официальном сайте  администрации Талдомского  муниципального района в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Талдомского городского округа Гришину Л.М.

Глава Талдомского городского округа                                                         В.Ю. Юдин

- Приложение № 1

Паспорт муниципальной программы «Сельское хозяйство Талдомского городского округа» на 2019-2024 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Талдомского городского округа Гришина Л. М. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения Талдомского городского округа сельскохозяйственной продукцией собственного производства, а также устойчивое развитие сельских территорий. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Устойчивое развитие сельских территорий в Талдомском городском округе. 2. Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения предприятиями АПК Талдомского городского округа. 3. Развитие сельского хозяйства Талдомского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 10778,06 | 7612,80 | 2344,26 | 821 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 2494,47 |  | 2494,47 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Талдомского городского округа | 3739,29 | 1103,87 | 2246,42 | 389 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 3373902,85 | 480681 | 473477,85 | 525374 | 514685 | 622685 | 757000 |
| Всего, в том числе по годам: | 3390914,67 | 489397,67 | 480563 | 526584 | 514685 | 622685 | 757000 |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание целей муниципальной программы.

Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономики Талдомского городского округа, формирующая агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Около 34,5 % территории Талдомского городского округа заняты сельскохозяйственными угодьями.

В Талдомском городском округе функционируют 12 сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, 74 крестьянских (фермерских) хозяйств, 12994 личных подсобных хозяйств.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг за 2017 год составила 509855 тыс. рублей, что на 23552 тыс. рублей больше, чем за 2016 год. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства за 2017 год составила 502981 тыс. рублей, что на 27170 тыс. рублей больше, чем за 2016 год.

За период реализации муниципальной программы Талдомского муниципального района «Сельское хозяйство Талдомского муниципального района» на 2014-2020 годы произошли положительные изменения как в сфере наращивания объемов производства, так и в социальной сфере.

В период с 2014 по 2018 годы на территории Талдомского городского округа было введено в сельскохозяйственный оборот 11627,57 га ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, в том числе по годам:

В 2014 году введено 353,4 га,

В 2015 году введено 2642 га,

В 2016 году введено 5693,3 га,

В 2017 году введено 1933,43 га,

В 2018 году введено 1005,44 га.

Динамика производства во всех категориях хозяйств

основных видов продукции

сельского хозяйства

тонн

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого 2013- 2017 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерно | 880 | 2352 | 3339 | 4964 | 3474 | 15009 |
| Картофель | 14279 | 14026 | 21823 | 20636 | 18796 | 89560 |
| Овощи | 7935 | 7406 | 7563 | 7023 | 5130 | 35057 |
| Молоко | 5040 | 4519 | 4636 | 5247 | 7135 | 26577 |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | 3216 | 389 | 1419 | 2750 | 4576 | 12350 |

Объем инвестиций в основной капитал АПК в 2013-2017 годах составил 844,92 млн. рублей.

Объем привлечения инвестиций в АПК Московской области

млн. рублей

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого 2013- 2017 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | 18,6 | 35,2 | 155,9 | 162,65 | 472,57 | 844,92 |

На сегодняшний день остаются неразрешенными наиболее острые для сельхозтоваропроизводителей вопросы диспаритета цен, безудержный рост цен на энергоносители, сельскохозяйственную технику, оборотные средства, отсутствие контроля и возможностей государственного и регионального регулирования ценообразования, отстранения товаропроизводителя от участия в формировании цен на производимую сельскохозяйственную продукцию, дискриминационные подходы кредитно-финансовых организаций к инвестированию в сельскохозяйственное производство.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора экономики  сельскохозяйственное производство в Талдомском городском округе требует увеличения инвестиций в развитие предприятий, обеспечения уровня использования сельскохозяйственных угодий, проведения технической и технологической модернизации в предприятиях АПК, осуществления мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодоления дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Требуется проведение мероприятий по агрохимическому обследованию почв, проведению агрохимической мелиорации, применению средств химизации и органических удобрений, по закупке и применению элитных семян сельскохозяйственных культур для кормовых целей и переработки. На весенне-полевые работы требуются льготные кредитные ресурсы  на закупку ГСМ, семян, запчастей.

Одной из важных проблем на селе является низкая обеспеченность и высокая текучесть квалифицированных кадров работников управленческого труда и рабочих массовых профессий. Сейчас в сельскохозяйственной отрасли Талдомского городского округа занято чуть более 220 человек (уровень 2012 года). При этом средняя заработная плата с 20191 рубля в 2012 году увеличилась до 27982 рубля в 2017 году.

Учитывая актуальность кадровой  проблемы на селе,  в районе реализуются программные мероприятия «Социальное развитие села до 2013 года» по строительству (приобретению) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе с долевым участием средств федерального бюджета, бюджета Московской области, районного бюджета и средств предприятий (участников), а так же граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий. За период с 2007 по 2012 год участниками программных мероприятий приобретено и построено 693,7 кв.м. жилья, улучшили свои жилищные условия 11 семей в сельской местности. В 2012 году два участника программы приобрели квартиры на вторичном рынке жилья в селе площадью 147,2 кв.м. В 2013 году один участник программы приобрел квартиру на вторичном рынке жилья 54 кв. м. По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий в Талдомском муниципальном районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года с 2014 по 2017 годы для молодых семей и молодых специалистов было приобретено 122,2 тыс. кв. метров жилья (общей численностью 7 человек). Спроектировано 1,09 км автомобильных дорог местного значения.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, ряд важнейших проблем системного характера, сдерживающих развитие отдельных отраслей агропромышленного комплекса, остается.

Прежде всего это относится к развитию сырьевой базы. Темпы производства животноводческой отрасли не отвечают потребностям пищевой и перерабатывающей промышленности и не способствуют насыщению рынков мясной и молочной продукцией.

Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства остаются:

низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного страхования;

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования земельных ресурсов.

Для решения проблем необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Необходимость продолжения оказания государственной поддержки организациям агропромышленного комплекса в рамках Программы непосредственно связано с реализацией стратегической задачи, поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации: «В ближайшие четыре-пять лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания».

Главным условием выполнения этих задач является увеличение темпов роста производства отечественного продовольствия и соответствующее повышение уровня государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

Без увеличения финансирования сельского хозяйства и повышения эффективности выделяемых средств не обеспечить устойчивое развитие сельских территорий, увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции, производимой в Талдомском городском округе, доходности сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, привлекательности сельской жизни.

Главными приоритетами Государственной программы являются: достижение международной конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Московской области, развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая молочное скотоводство, развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса, модернизация и техническое перевооружение агропромышленного производства, создание условий для предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения и ежегодного вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, развитие системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия на территории Московской области. Опираясь, на данные приоритеты Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития агропромышленного комплекса Талдомского городского округа, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Цель Программы:

- обеспечение населения Талдомского городского округа сельскохозяйственной продукцией собственного производства, а также устойчивое развитие сельских территорий.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

1. Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в Талдомском районе Московской области.

Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации Подпрограммы II и Подпрограммы III.

2. Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации Подпрограммы I.

2. Прогноз развития сельского хозяйства с учетом реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство Талдомского городского округа» на 2019-2024 годы, включая возможные варианты решения проблем, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2024 году:

- увеличить долю сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, произведённых на территории Талдомского городского округа, в общем объёме потребления;

- увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств;

- повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства в Талдомском городском округе;

- повысить доходы работников сельскохозяйственных организаций и организаций АПК по отношению к 2017 году на 45 процентов до 40,5 тысяч рублей в месяц;

- улучшить жилищные условия граждан в сельской местности;

- повысить уровень инженерного обустройства сельских поселений Талдомского городского округа.

При использовании программно-целевого метода возникают следующие риски, которые могут повлиять на достижение конечных результатов:

Макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции и недостаточным уровнем софинансирование со стороны хозяйствующих субъектов и населения;

Финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

Природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения опасных природных явлений.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

Использование программно-целевого метода обеспечит сбалансированность и комплексность развития сельских территорий и расстановку приоритетов в целях выбора оптимального варианта решения проблем и создания предпосылок для устойчивого развития сельских территорий.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание.

Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие АПК Талдомского городского округа.

В состав Программы входят следующие Подпрограммы:

Подпрограмма I «Устойчивое развитие сельских территорий в Талдомском городском округе» (далее – Подпрограмма I).

Цель Подпрограммы I:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма II «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения предприятиями АПК Талдомского городского округа» (далее – Подпрограмма II)

Цели Подпрограммы II:

- вовлечение в сельскохозяйственное производство неиспользуемых по целевому назначению сельскохозяйственных угодий.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- выявление неиспользуемых по целевому назначению сельскохозяйственных угодий.

Подпрограмма III «Развитие сельского хозяйства Талдомского городского округа» (далее – Подпрограмма III).

Цель Подпрограммы III:

- наращивание объемов производства продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей Талдомского городского округа.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- рост уровня интенсивности использования посевных площадей в Талдомском городском округе,

- рост объемов производства продукции сельского хозяйства в Талдомском городском округе.

- 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием

- необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)

Каждая из подпрограмм муниципальной программы имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями, реализуемыми в рамках соответствующих основных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы включают комплекс мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы и решение наиболее актуальных текущих и перспективных задач, определяющих динамичное социально-экономическое развитие АПК и устойчивое развитие сельских территорий.

Для обеспечения прозрачной и понятной связи влияния основных мероприятий на достижение целей муниципальной программы в данном разделе представлена обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы с акцентом на контрольные события, которые в большей степени затрагивают достижение целей муниципальной программы (далее - основные мероприятия). Подробный перечень мероприятий подпрограмм, направленных на решение задач муниципальной программы и обеспечивающих достижение целей

муниципальной программы, приведен в соответствующих приложениях к подпрограммам.

4.1. Подпрограмма I. «Устойчивое развитие сельских территорий

в Талдомском городском округе»

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Реализация основного мероприятия направлено на решение задачи «Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье».

Основное мероприятие реализуется с участием средств из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

Реализация основного мероприятия направлена на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Основное мероприятие 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.

Реализация основного мероприятия влияет на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования с учетом комплексного подхода.

В рамах муниципальной программы предусмотрено софинансирование из бюджета Талдомского городского округа на развитие газификации и водоснабжения в сельской местности, развитие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Основное мероприятие реализуется с участием средств из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

4.2. Подпрограмма II. «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения предприятиями АПК  Талдомского городского округа»

- Основное мероприятие 1. Предотвращение выбытия из оборота

земель сельскохозяйственного назначения, развитие

мелиоративных систем и гидротехнических сооружений

сельскохозяйственного назначения

Реализация основного мероприятия «Выявление неиспользуемых по целевому назначению земель сельскохозяйственного назначения с последующим вводом их в оборот» направлена на решение задачи «Рост уровня интенсивности использования посевных площадей в Талдомском городском округе».

Возмещение части затрат на вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в виде субсидий на компенсацию части затрат на проведение культур технических работ по вводу в оборот сельскохозяйственных земель и субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

С целью обеспечения минимизации негативного воздействия на почву, восстановления плодородия отдельных участков предусматривается реализация комплекса мероприятий, которые включают:

компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию, восстановление и модернизацию мелиоративных систем;

компенсацию части затрат на проведение культур технических работ по вводу в оборот сельскохозяйственных земель;

обследование и паспортизация гидротехнических сооружений сельхоз назначения;

проведение работ по восстановлению гидротехнических сооружений на землях сельхоз назначения;

компенсация части затрат на ремонтно-эксплуатационные работы на внутрихозяйственных мелиоративных системах.

Реализация основного мероприятия позволит создать условия для сохранения и восстановления плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и повышения их эффективного использования, развития производства продукции растениеводства, а также обеспечить выполнение поставленной Губернатором Московской области в Обращении «Наше Подмосковье. Новая реальность. Новые возможности.» задачи по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в Московской области.

4.3. Подпрограмма III. «Развитие сельского хозяйства Талдомского городского округа»

- Основное мероприятие 1. Оказание несвязанной поддержки

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области

растениеводства

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в расчете на 1 га посевной площади.

Реализация мероприятия позволит обеспечить более рациональное использование биоклиматического потенциала области и получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, обеспечивающих продовольственную безопасность.

Основное мероприятие 2. Поддержка кредитования

в агропромышленном комплексе

Реализация основного мероприятия включает в себя следующие мероприятия:

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) для проведения сезонных сельскохозяйственных работ и переработку зерна;

возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие молочного животноводства и перерабатывающей промышленности.

Реализация основного мероприятия позволит обеспечить ввод новых производственных мощностей в агарном секторе.

Основное мероприятие 3. Государственная поддержка под отраслей сельского хозяйства, включая развитие малых форм

Основное мероприятие реализуется в целях обеспечения увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и включает в себя следующие мероприятия:

1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;

2. Субсидии на поддержку племенного животноводства;

3. Субсидии на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород;

4. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

5. Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров;

6. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм;

7. Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы;

8. Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;

9. Предоставление грантов по поддержке производителей сыра;

10. Организация  и проведение конкурсов, выставок и праздничных мероприятий;

11. Поддержка производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала.

Реализация мероприятий 5-7 позволит обеспечить достижение показателей по развитию сельской кооперации и фермерства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».

Основное мероприятие 4. Оказание поддержки в области

молочного скотоводства

Реализация основного мероприятия направлена на поддержку производства молока и увеличение собственного производства, и предусматривает предоставление субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, отвечающего установленным требованиям по безопасности к сырому молоку.

Реализация мероприятия позволит обеспечить рост продуктивности коров и увеличение валового производства  молока.

- Основное мероприятие 5. Техническая и технологическая модернизация, обновление парка сельскохозяйственной техники, компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Целью осуществления основного мероприятия является обновление парка сельскохозяйственной техники, используемой в сельском хозяйстве, с целью обеспечения роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышения уровня эффективности производства и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В рамках реализации основного мероприятия за счет средств бюджета Московской области предусматривается предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки, хранения, предпродажной подготовки и реализации готовой продукции.

Реализация основного мероприятия позволит обеспечить обновление основных производственных средств, повысить производительность труда и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции.

Основное мероприятие реализуется в целях стимулирования инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, ввода в эксплуатацию объектов агропромышленного комплекса, наращивание производства основных видов сельскохозяйственной продукции в рамках выполнения положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г.
№ 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы», а также выполнение задачи по  достижению значения показателя «Объем экспорта продукции АПК» к 2024 году – 1 443  млн. долл. США в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».

В рамках основного мероприятия предоставляются следующие субсидии на возмещение части  прямых понесенных затрат на создание  и модернизацию:

объектов тепличных комплексов;

объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);

комплексов для производства продукции грибоводства;

объектов аквакультуры (рыбоводства);

объектов овощехранилищ (картофелехранилищ);

объектов ОРЦ;

объектов производства сыра;

объектов по выращиванию декоративных растений.

Реализация мероприятий по возмещению части  прямых понесенных затрат на создание  и модернизацию объектов тепличных комплексов и объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) обеспечит достижение показателей по обращению Губернатора Московской области «Ввод площадей теплиц, га» и «Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления, скотомест».

- Основное мероприятие 6. Осуществление

- полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Главного управления ветеринарии Московской области.

- Основное мероприятие 7. Проведение специальных ветеринарных

- (ветеринарно-санитарных) мероприятий по ликвидации очагов заразных,

- в том числе особо опасных, болезней животных

Реализация основного мероприятия направлена на выполнение планов противоэпизоотических мероприятий, обеспечение ветеринарной безопасности на территории Московской области, поддержание стойкого эпизоотического благополучия на территории Московской области.

Реализация комплекса мероприятий в рамках основного мероприятия позволит обеспечить недопущение заноса возбудителей особо опасных болезней животных на территорию Московской области, установление и ликвидацию эпизоотических очагов заразных болезней животных в возможно короткие сроки, выявление на ранней стадии заболевания лейкозом крупного рогатого скота, выполнение плановых показателей вакцинации против бешенства животных, осуществление лабораторного мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС.

В рамках реализации основного мероприятия средства федерального бюджета выделяются на финансирование поставок лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения.

Основное мероприятие 8.

Комплексная борьба с борщевиком Сосновского

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области по сокращению площадей, зараженных борщевиком Сосновского.

Основное мероприятие 9. Обеспечение эпизоотического благополучия территории Московской области от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, включая африканскую чуму

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Главного управления ветеринарии Московской области.

5.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Сельское хозяйство Талдомского городского округа» на 2019-2024 годы

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя |  | Единица измерения |  | Базовое значение на начало реализации подпрограммы |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма I «Устойчивое развитие сельских территорий в Талдомском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Макропоказатель подпрограммы Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов* | Показатель муниципальной программы |  | кв. метров |  | 0 |  | 0 |  | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1. | Целевой показатель 1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Показатель муниципальной программы |  | кв. метров |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2. | Целевой показатель 2 в том числе для молодых семей и молодых специалистов* | Показатель муниципальной программы |  | кв. метров |  | 0 |  | 0 |  | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3. | Целевой показатель 3 Ввод в действие распределительных газовых сетей* | Показатель муниципальной программы |  | км |  | 0 |  | 0 |  | 1,09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Подпрограмма II «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения предприятиями АПК Талдомского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель 1 Вовлечение в оборот выбывших сельско-хозяйственных угодий за счет проведения культур технических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями** | Целевой показатель |  | га |  | 1005,44 |  | 600 |  | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 Доля обрабатываемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий | Показатель муниципальной программы |  | процент |  | 75,43 |  | 76,9 |  | 78 |  | 79 |  | 80 | 82 | 85 | 1 |
| 2.3. | Целевой показатель 3 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | Целевой показатель |  | процент |  | 89,63 |  | 90 |  | 94,8 |  | 96,2 |  | 97 | 98 | 100 | 1 |
| 2.4. | Целевой показатель 4 Земля должна работать (вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения) | Целевой показатель |  | процент |  | 125,68 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.5. | Целевой показатель 5 Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхоз товаропроизводителям | Целевой показатель |  | гектар |  | 0 |  | 2227 |  | 2227 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Подпрограмма III «Развитие сельского хозяйства Талдомского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Целевой показатель 2 Сохранение посевных площадей* |  | Показатель муниципальной программы |  | тыс. га |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,7 |  | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 1 |
| 3.3. | Целевой показатель 3 Приобретение новой техники сельскохозяйственными организациями: |  | Показатель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Тракторы |  | Показатель муниципальной программы |  | штука |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3.3.2. | Зерноуборочные комбайны |  | Показатель муниципальной программы |  | штука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |
| 3.3.3. | Кормоуборочные комбайны |  | Показатель муниципальной программы |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 5 |
| 3.4. | Целевой показатель 4 Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области |  | Целевой показатель |  | млн. руб. |  | 208,638 |  | 210 |  | 220 |  | 300 | 301 | 302 | 315 | 5 |
| 3.5. | Целевой показатель 5 Площадь, засеваемая элитными семенами |  | Показатель муниципальной программы |  | га |  | 295 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 3.6. | Целевой показатель 6 Производство: Зерновые |  | Показатель муниципальной программы |  | тонн |  | 3489 |  | 3490 |  | 3490 |  | 3490 | 3500 | 3500 | 3500 | 2, 3 |
| 3.7. | Целевой показатель 7 Производство: Картофель |  | Показатель муниципальной программы |  | тонн |  | 21635 |  | 17739 |  | 19000 |  | 21680 | 21700 | 21700 | 21700 | 2, 3 |
| 3.8. | Целевой показатель 8 Производство: Овощи - всего |  | Показатель муниципальной программы |  | тонн |  | 5505 |  | 4590 |  | 5000 |  | 5515 | 5520 | 5520 | 5520 | 2, 3 |
| 3.8.1. | Целевой показатель 9 в том числе: закрытого грунта |  | Показатель муниципальной программы |  | тонн |  | 7 |  | 6 |  | 8 |  | 9 | 9 | 10 | 10 | 2, 3 |
| 3.9. | Целевой показатель 10 Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления, скотомест |  | Целевой показатель |  | скотомест |  | 200 |  | 200 |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 | 5 |
| 3.10. | Целевой показатель 11 Производство молока в хозяйствах всех категорий |  | Целевой показатель |  | тонн |  | 6649 |  | 6910 |  | 8070 |  | 8070 | 8100 | 8100 | 8100 | 2, 4 |
| 3.10.1 | Целевой показатель 12 в том числе: производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | Показатель муниципальной программы |  | тонн |  | 5404 |  | 5405 |  | 5407 |  | 5410 | 5500 | 5600 | 5700 | 4 |
| 3.11. | Целевой показатель 13 Удельный вес племенного скота в общем поголовье |  | Показатель муниципальной программы |  | проценты |  | 56,16 |  | 52 |  | 52 |  | 55 | 55 | 55 | 57 | 3 |
| 3.12. | Целевой показатель 14 Численность племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления* (поголовье коров) |  | Показатель муниципальной программы |  | голов |  | 310 |  | 310 |  | 350 |  | 400 | 400 | 400 | 450 | 3 |
| 3.13. | Целевой показатель 15 Выход телят от коров молочного направления |  | Показатель муниципальной программы |  | голов на 100 голов коров |  | 50,8 |  | 51 |  | 53 |  | 54 | 55 | 58 | 60 | 4 |
| 3.14. | Целевой показатель 16 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) |  | Целевой показатель |  | тонн |  | 4700 |  | 3100 |  | 3260 |  | 3260 | 3400 | 3500 | 3500 | 2, 3 |
| 3.15. | Целевой показатель 17 Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами во всех категориях хозяйств |  | Показатель муниципальной программы |  | голов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3.16. | Целевой показатель 18 Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений |  | Показатель муниципальной программы |  | голов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3.17. | Целевой показатель 19 Яйцо |  | Показатель муниципальной программы |  | тыс. штук |  | 1036 |  | 700 |  | 700 |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 3 |
| 3.18. | Целевой показатель 20 Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК |  | Показатель муниципальной программы |  | единиц |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3.19. | Целевой показатель 21 Создание новых высокопроизводительных рабочих мест |  | Показатель муниципальной программы |  | единиц |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 3.20. | Целевой показатель 23 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году* |  | Целевой показатель |  | проценты к предыду-щему году |  | 117,64 |  | 110 |  | 110,2 |  | 110,4 | 110,5 | 110,6 | 110,7 | 2, 3 |
| 3.21. | Целевой показатель 24 Хозяйствуй умело (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий) |  | Показатель муниципальной программы |  | проценты к предыду-щему году |  | 108,82 |  | 105 |  | 105,1 |  | 105,2 | 105,2 | 105,3 | 105,3 | 3 |
| 3.22. | Целевой показатель 25 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год)* |  | Целевой показатель |  | единиц |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 |
| 3.23. | Целевой показатель 26 Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки (за отчетный год) |  | Целевой показатель |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3.24. | Целевой показатель 27 Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского |  | Показатель муниципальной программы |  | тысяча гектаров |  | 1,92 |  | 0,1757 (1,592 частные земли) |  |  |  |  |  |  |  | 8 |

* Показатель к Указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к Соглашению, заключенному с ЦИОГВ Московской области, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование показателя | - Определение, единица измерения | - Значение базовых показателей (2018 год) | - Статистические источники | - Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Устойчивое развитие сельских территорий в Талдомском городском округе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего (за отчетный год), всего | - Площадь введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в отчетном году, кв. метров | - 0 | - Данные государственной статистической отчетности (сведения о ходе реализации федеральной целевой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598) | - Ежеквартально |
| - 1.1. | - в том числе для молодых семей и молодых специалистов (за отчетный год) | - Площадь введенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов в отчетном году, кв. метров | - 0 | - Данные государственной статистической отчетности (сведения о ходе реализации федеральной целевой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598) | - Ежеквартально |
| - 2. | - Ввод в действие распределительных газовых сетей (за отчетный год) | - Протяженность распределительных газовых сетей, введенных в действие в отчетном году, км | - 0 | - Данные государственной статистической отчетности (сведения о ходе реализации федеральной целевой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598) | - Ежеквартально |
| Подпрограмма II «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения предприятиями АПК Талдомского городского округа на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | - Площадь земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот в отчетном году, га | - 1005,44 | - На основании данных мониторинга органа местного самоуправления муниципального образования | - Один раз в полгода |
| - 2. | - Доля обрабатываемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий | - Отношение площади обрабатываемых сельскохозяйственных угодий к общей площади сельскохозяйственных угодий, процент | - 75,43 | - Данные государственной статистической отчетности (форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; - форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»); - форма № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан»; форма № 22-1 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности») | - Один раз в год |
| - 3. | - Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | - Отношение площади обрабатываемой пашни к общей площади пашни, процент | - 89,63 | - Данные государственной статистической отчетности (форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; - форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»);форма № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан»; форма № 22-1 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности») | - Один раз в год |
| - 4. | - Земля должна работать - Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | - Площадь планового годового показателя, процент | - 125,68 | - Данные статистической отчетности (Мособлстат) (форма № 22-4 «Сведения о наличии и распределении земель» на начало отчетного года; форма № 29-сх «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за год, предшествующий отчетному периоду; форма № 2 –фермер «Сведения о сборе сельскохозяйственных культур») | - Полугодие, - 9 месяцев, год |
| - 5. | - Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхоз товаропроизводителям | - Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхоз товаропроизводителям, га | - 0 | - На основании данных мониторинга органа местного самоуправления муниципального образования | - Один раз в полгода |
| Подпрограмма III «Развитие сельского хозяйства Талдомского городского округа на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Сохранение посевных площадей | - Отношение суммы посевных площадей за 5 лет, предшествующих году предоставления субсидии, к количеству лет, тыс. га | - 9,6 | - Данные государственной статистической отчетности (форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; - форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»);форма № 2 «Производство сельскохоз продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан»; форма № 22-1 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности») | - Один раз в год |
| - 2. | - Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности | - Количество новой техники, приобретенной в отчетном году, штук | - 3 | - Ведомственные данные по форме ГП-24 «Сведения о технической и технологической модернизации сельского хозяйства» (отчет в Системе государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее – СГИОСХ) | - Один раз в год |
| - 2 | - Приобретения новой техники сельскохозяйственными организациями: тракторы | - Количество тракторов, приобретенных в отчетном году, штук | - 3 | - Данные годовой бухгалтерской отчетности (форма № 17-АПК «Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике») Ведомственные данные по форме ГП-24 «Сведения о технической и технологической модернизации сельского хозяйства» (отчет в СГИОСХ) | - Один раз в год |
| - 3. | - Приобретения новой техники сельскохозяйственными организациями: зерноуборочные комбайны | - Количество зерноуборочных комбайнов, приобретенных в отчетном году, штук | - 0 | - Данные годовой бухгалтерской отчетности (форма № 17-АПК «Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике») Ведомственные данные по форме ГП-24 «Сведения о технической и технологической модернизации сельского хозяйства» (отчет в СГИОСХ) | - Один раз в год |
| - 4. | - Приобретения новой техники сельскохозяйственными организациями: кормоуборочные комбайны | - Количество кормоуборочных комбайнов, приобретенных в отчетном году, штук | - 0 | - Данные годовой бухгалтерской отчетности (форма № 17-АПК «Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике») Ведомственные данные по форме ГП-24 «Сведения о технической и технологической модернизации сельского хозяйства» (отчет в СГИОСХ) | - Один раз в год |
| - 5. | - Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области | - Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | - 208,638 | - Данные годовой бухгалтерской отчетности, оперативные данные | - Ежеквартально |
| - 6. | Площадь, засеваемая элитными семенами в общей площади посевов | Площадь, засеваемая элитными семенами всех сельскохозяйственных культур (по сельскохозяйственным организациям), га | 295 | Ведомственные данные по форме ГП-16 «Сведения о севе сельскохозяйственных культур и площадей, засеваемых элитными семенами» (отчет в СГИОСХ) | Один раз в год |
| - 7. | - Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые | - Объем фактического сбора урожая зерновых в хозяйствах всех категорий, тонн | - 3489 | - Данные государственной статистической отчетности (форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; - форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур») | - Один раз в год |
| - 8. | - Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: картофель | - Объем фактического сбора урожая картофеля в хозяйствах всех категорий, тонн | - 21635 | - Данные государственной статистической отчетности (форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»); - форма № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан») | - Один раз в год |
| - 9. | - Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: овощи - всего | - Объем фактического сбора урожая овощей всего с открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий, тонн | - 5505 | - Данные государственной статистической отчетности (форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»); - форма № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан») | - Один раз в год |
| - 10. | - Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: - в том числе: овощи закрытого грунта | - Объем фактического сбора урожая овощей всего с закрытого грунта в хозяйствах всех категорий, тонн | - 1 | - Данные государственной статистической отчетности (форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельско-хозяйственных культур»);форма № 2 «Производство сельскохозяй-ственной продукции в личных подсобных и других индиви-дуальных хозяйствах граждан») | - Один раз в год |
| - 11. | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления, скотомест | Количество скотомест молочного направления, скотомест | 200 | Данные сельскохозяйственных предприятий и на основании данных мониторингового исследования | Один раз в год |
| - 12. | - Производство молока в хозяйствах всех категорий | - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн | - 6649 | - Данные государственной статистической отчетности (Форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельс-кохозяйственной продукции»; - форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции живот-новодства и поголовье скота»; - форма № 2 «Производство сельс-кохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан») | - Ежеквартально |
| - 13. | - в том числе: производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | - Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | - 5404 | - Данные государственной статистической отчетности (Форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»; - форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота»; - форма № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан») | - Ежеквартально |
| - 14. | Удельный вес племенного скота в общем поголовье | Отношение поголовья племенного скота к общему поголовью в сельскохозяйственных организациях, проценты | 56,16 | Данные годовой бухгалтерской отчетности (форма № 15 – АПК «Отчет о наличии животных»); Данные государственной статистической отчетности (Форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»; форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота»; форма № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан») | Один раз в год |
| - 15. | Численность племенного крупного рогатого скота молочного направления (поголовье коров) | Поголовье племенного крупного рогатого скота молочного направления (поголовье коров), голов | 310 | Данные годовой бухгалтерской отчетности (форма № 15 – АПК «Отчет о наличии животных»); Ведомственные данные по форме ЧПС (животноводство) «Сведения о поголовье племенного скота» (отчет в СГИОСХ) | Один раз в год |
| - 16. | Выход телят от коров молочного направления | Отношение общего количества родившихся телят в сельскохозяйственных организациях в отчетном году к среднегодовому поголовью коров и умноженное на 100, голов на 100 голов коров | 50,8 | Данные государственной статистической отчетности 05800. Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции; форма № П-1 (СХ). (05818. Поступило приплода телят всего в крупных, средних и малых сельхозорганизациях); (05804. Наличие скота в крупных, средних и малых сельхозорганизациях) | Месячная |
| - 17. | - Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | - Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тонн | - 2503 | - Данные государственной статистической отчетности (Форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»; - форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота»; форма № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан») | - Ежеквартально |
| - 18. | Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Количество голов крупного рогатого скота мясного направления и помесного скота, полученного от скрещивания мясных бычков и молочного скота, голов | 0 | Данные годовой бухгалтерской отчетности (форма № 15 – АПК «Отчет о наличии животных»); Ведомственные данные по форме ГП-27 «Сведения о мясном скотоводстве» (отчёт в СГИОСХ) | Один раз в год |
| 19. | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направления | Количество проданного племенного скота крупного рогатого скота молочного и мясного направления, голов | 0 | Ведомственные данные по форме ППС (животноводство) «Сведения о продаже племенного скота» (отчет в СГИОСХ) | Ежеквартально |
| - 20. | Производство куриных яиц | Объем производства куриных яиц, тыс. штук | 1036 | Данные государственной статистической отчетности (форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»; форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота») | - Ежеквартально |
| - 21. | - Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК | - Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК, единиц | - 3 | - Данные сельскохозяйственных предприятий и на основании данных мониторингового исследования | - Ежеквартально |
| - 22. | - Создание новых высокопроизводительных рабочих мест | - Новых высокопроизводительные рабочие места, единиц | - 6 | - Данные сельскохозяйственных предприятий и на основании данных мониторингового исследования | - Ежеквартально |
| - 23. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | Отношение стоимости продукции сельского хозяйства отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции сельского хозяйства предыдущего года в ценах предыдущего года, процент | 117,64 | Данные государственной статистической отчетности (индекс производства продукции сельского хозяйства) | Один раз в год |
| - 24. | Хозяйствуй умело (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий) |  | 108,82 | Данные статистической отчетности (форма № 29-сх «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; ф № 24-сх «Сведения о состоянии животноводства»; форма № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан»; форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота», форма № 21-сх «Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции»; форма № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации». Формы отчетности Минсельхоза России (форма № 9-АПК «Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства»; форма № 13 –АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства». | За полугодие, 9 месяцев, год |
| - 25. | - Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год) | - Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты - создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в отчетном году, единиц | - 0 | - Протокол заседания Конкурсной комиссии Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм | - Один раз в год |
| - 26. | Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки (за отчетный год) | Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки (за отчетный год), единиц | 0 | Протокол заседания Конкурсной комиссии Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм | - Один раз в год |
| - 27. | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Определяется как сумма значений площадей земельных участков, обработанных химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, тысяч гектаров | 1,92 | Данные оперативных отчетов муниципальных образований Талдомского городского округа | Ежеквартально |

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет координатор Муниципальной программы.

Координатор Муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Талдомского городского округа об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе Талдомского городского округа;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение Дорожных карт.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

5) согласовывает Дорожные карты и отчёты об их исполнении;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) вводит в подсистему ГАСУ МО. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО может осуществляться муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за  выполнение мероприятия;

8) размещает на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

10) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты;

11) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в  них изменений и отчеты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО может осуществляться ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) заключает с Администрацией  Талдомского городского округа, хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде при наличии соответствующего распределения субсидий на текущий и  плановый период).

Соглашения подлежат согласованию с Финансовым управлением администрации Талдомского городского округа в срок не более 7 дней.

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Талдомского городского округа, бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Дорожными картами.

«Дорожные карты» должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:

наименование основного мероприятия;

наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия;

наименование объекта (при наличии);

стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения;

ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру;

результат выполнения процедуры.

«Дорожные карты» и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с Финансовым управлением и экономическим отделом администрации Талдомского городского округа, а также с МКУ «Центр управления закупками» в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

- Участие администрации Талдомского городского округа в реализации государственных программ Московской области

При наличии аналогичных муниципальных программ или мероприятий, направленных на достижение целей государственных программ, администрация Талдомского городского округа может участвовать в государственной программе, реализуемой за счет средств бюджета Московской области, на условиях софинансирование за счет средств бюджета Талдомского городского округа.

Предложение о выделении средств из бюджета Московской области на софинансирование мероприятия из бюджета Московской области могут направляться в форме Заявки о включении мероприятия в соответствующую государственную программу. Заявка направляется на имя координатора государственной программы.

Заявка подписывается главой Талдомского городского округа (или лицом официально его замещающим), заместителем главы администрации Талдомского городского округа, курирующим соответствующее направление, и заместителем главы администрации Талдомского городского округа по вопросам экономики и финансов.

К заявке прилагаются обосновывающие документы, в том числе:

1) Обоснование необходимости и/или целесообразности реализации мероприятия на территории муниципального образования с указанием показателей социально-экономического развития муниципального образования, реализации Указов Президента РФ и обращений Губернатора МО, на которые оказывает влияние реализация данного мероприятия, или повышения качества муниципальных услуг и укрепления материально-технической базы учреждений.

Целевые значения показателей указываются по годам.

2) Выписка из бюджета муниципального образования об объеме средств, предусмотренных местным бюджетом на реализацию данного мероприятия, или гарантийное письмо Главы городского округа о планируемом финансировании реализации мероприятия из средств местного бюджета и потребности в субсидии из бюджета Московской области, в том числе по годам реализации;

3) Сведения о соответствии муниципального образования критериям и условиям предоставления субсидии из бюджета Московской области, предусмотренным соответствующей государственной программой Московской области (при их наличии).

4) Утвержденная муниципальная программа (проект муниципальной программы) в которой определены:

- сроки реализации мероприятия;

- перечень показателей социально-экономического развития муниципального образования, реализации Указов Президента РФ и обращений Губернатора, на которые оказывает влияние реализация мероприятия, и их целевые значения по годам реализации мероприятия;

- объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятия из всех источников финансирования.

5) Финансово-экономическое обоснование объема средств, необходимого для реализации мероприятия, в том числе по годам.

6) При формировании заявки на предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности дополнительно представляются:

- обоснование потребности в строительстве объекта на территории муниципального образования с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) и обеспеченности объектами отраслей социальной сферы и техническим состоянием коммунальной инфраструктуры;

- гарантийное письмо о применении типовой проектной документации в соответствии с каталогом типовой проектной документации объектов капитального строительства на территории Московской области либо заключение Министерства строительного комплекса об отсутствии в каталоге типовой документации по объекту;

- решение Градостроительного совета Московской области о возможности применения индивидуальной (уникальной) проектной документации;

- документы об утверждении проектно-сметной документации, согласованной с отраслевым министерством;

- копия положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации;

- при подаче заявки на софинансирование разработки ПСД представляется техническое задание, согласованное с отраслевым министерством;

- расчет предполагаемого объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию и оказания муниципальных услуг;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- заключение Министерства инвестиций и инноваций Московской области об инвестиционной привлекательности и возможности осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет внебюджетных средств;

- заключение Министерства строительного комплекса Московской области о целесообразности направления бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства с учетом объектов незавершенного строительства;

- заключение Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры о целесообразности направления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты дорожно-транспортной инфраструктуры;

- заключение Министерства экономики и финансов Московской области о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Московской области, направляемых на капитальные вложения;

- заключение Министерства экономики и финансов Московской области о возможности включения в бюджет Московской области на очередной финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований, предоставляемых в форме субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.

В рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый и плановый период Заявка на предоставление субсидии из бюджета Московской области предоставляется координатору государственной программы до 01 июля текущего финансового года.

При возникновении обоснованной потребности во включении в государственную программу мероприятий (объектов) после указанной выше даты, подготовка и рассмотрение Заявки осуществляется в таком же порядке.

Рассмотрение координатором заявок муниципальных образований Московской области на предоставление субсидий из бюджета Московской области и включение мероприятий в государственные программы осуществляется исходя из следующего:

1) Реализации комплексного подхода к решению проблем социального экономического развития на всей территории Московской области (влияние реализации мероприятия на территории конкретного муниципального образования на достижение целевых значений показателей социально-экономического развития Московской области в целом, в том числе предусмотренных Указами Президента Российской Федерации и обращениями Губернатора Московской области);

2) Уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования Московской области и объем софинансирования реализации мероприятия из средств местного бюджета;

3) Достижения муниципальным образованием Московской области целевых значений, предусмотренных Указами Президента РФ и обращениями Губернатора Московской области;

4) Фактической обеспеченности муниципального образования Московской области объектами социальной и коммунальной инфраструктуры;

5) Выполнения муниципальным образованием обязательств уже предусмотренных государственными (муниципальными) программами, в том числе по объектам капитального строительства.

Предельные уровни софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на очередной финансовый год и на плановый период ежегодно утверждаются распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Талдомского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается нормативным правовым актом администрации Талдомского городского округа.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта утверждается нормативным правовым актом администрации Талдомского городского округа.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по  каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Форма годового отчета о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы утверждается нормативным правовым актом администрации Талдомского городского округа.

Комитет по экономике администрации Талдомского городского округа с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков программ, подготавливает и размещает на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет:

1) до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ;

2) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ.

Формы сводного оперативного отчета о ходе реализации муниципальных программ и сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ утверждаются нормативным правовым актом администрации Талдомского городского округ.

- Приложение № 2

Паспорт подпрограммы I «Устойчивое развитие сельских территорий в Талдомском городском округе»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего: в том числе: | 414,87 | 6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7253,87 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 2494,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494,47 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1069,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069,26 |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 414,87 | 1657,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072,29 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 1617,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617,85 |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора экономики Талдомского городского округа Московской области требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а также активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора в экономике Талдомского городского округа во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе.

Подпрограмма I направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Исходя из задач государственной аграрной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу в сфере социального развития села необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять в сельских поселениях или сельских поселениях и межселенных территориях, объединенных общей территорией в границах муниципального района, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, входящих в состав городских округов или городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Реализация данных направлений обеспечивается путем решения задачи «Сохранение численности сельского населения в Талдомском городском округе Московской области».

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы I

Реализация Подпрограммы I является основным инструментом реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, на региональном уровне.

Реализация задачи устойчивого развития сельских территорий будет осуществляться на основе использования сравнительных преимуществ сельских территорий, поиска точек роста, выявления и поддержки приоритетных направлений развития, совершенствования механизмов финансовой поддержки.

Реализация Подпрограммы I, наряду с мероприятиями Подпрограммы III, позволит создать комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, повысить уровень занятости населения, сохранить и увеличить численность сельского населения, уменьшить миграционный отток сельского населения - повысить уровень комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами и повысить удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы I

Достижение целей и реализация задач к 2024 году будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Подпрограмме I.

Приложение № 1

к Подпрограмме I

Перечень мероприятий подпрограммы I

«Устойчивое развитие сельских территорий в Талдомском городском округе»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| . | Основное мероприятие 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов** | 2019-2024 годы | Итого | 0 | 3024 | 0 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 437,88 | 0 | 437,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 1021,5 | 0 | 1021,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0 | 657,42 | 0 | 657,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 907,2 | 0 | 907,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 2019-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Повышение доступности улучшения жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности Всего ввод (приобрете-ние) жилья (кв. метров): 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0 2023 год - 0 2024 год - 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 2019-2024 годы | Итого | 0 | 3024 | 0 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Повышение доступности улучшения жилищных условий для молодых семей и молодых специалистов Всего ввод (приобретение) жилья (кв. метров): 2019 год - 0 2020 год - 72 2021 год - 0 2022 год - 0 2023 год - 0 2024 год - 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 437,88 | 0 | 437,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 1021,5 | 0 | 1021,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0 | 657,42 | 0 | 657,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 907,2 | 0 | 907,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами** | 2019-2024 годы | Итого | 885,13 | 4229,87 | 414,87 | 3815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 631,38 | 0 | 631,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 1472,97 | 0 | 1472,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 885,13 | 1414,87 | 414,87 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 710,65 | 0 | 710,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Развитие газификации в сельской местности* | 2019-2020 годы | Итого | 885,13 | 4229,87 | 414,87 | 3815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 631,38 | 0 | 631,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 1472,97 | 0 | 1472,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 885,13 | 1414,87 | 414,87 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 710,65 | 0 | 710,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1 Проектирование газификации в сельской местности* | 2019 год | Итого | 885,13 | 414,87 | 414,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа | Повышение уровня газификации сетевым газом в сельской местности Ввод в действие распределительных газовых сетей (км): Проект в 2018 году (часть оплаты прошла в 2018 году, часть оплаты перешла на 2019 год) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 885,13 | 414,87 | 414,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2 Строительство распределительных газовых сетей* | 2020 год | Итого | 0 | 3815 | 0 | 3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа | Повышение уровня газификации сетевым газом в сельской местности Ввод в действие распределительных газовых сетей (км): 2020 год – 1,09 Ввод в действие распределительных газовых сетей, сельское поселение Гуслевское, д. Танино, ул. Лесная – 1,09 (км): 2020 год – 1,09 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 631,38 | 0 | 631,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 1472,97 | 0 | 1472,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 710,65 | 0 | 710,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме I |  | Итого | 885,13 | 7253,87 | 414,87 | 6839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1069,26 | 0 | 1069,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 2494,47 | 0 | 2494,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 885,13 | 2072,29 | 414,87 | 1657,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 1617,85 | 0 | 1617,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

(* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации государственной программы.

** - укрупненное мероприятие, объединяющее группу мероприятий, направленных на решение одной задачи.)

1) Финансирование мероприятий за счет средств бюджета Московской области, по которым предусмотрено софинансирование за счет средств федерального бюджета, осуществляется после принятия в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения о выделении средств федерального бюджета исходя из уровней софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета.

2) Перечень объектов капитального строительства и распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области формируется после получения от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федерального дорожного агентства в соответствии с их сферами деятельности лимитов объемов средств федерального бюджета и ежегодно утверждается постановлением Правительства Московской области в I-II кварталах соответствующего финансового года.

3) Отбор объектов по мероприятиям подпрограммы I «Устойчивое развитие сельских территорий в Талдомском городском округе» проводится Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с профильными центральными исполнительными органами государственной власти Московской области.

1) Финансирование мероприятий за счет средств бюджета Московской области, по которым предусмотрено софинансирование за счет средств федерального бюджета, осуществляется после принятия в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения о выделении средств федерального бюджета исходя из уровней софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета.

Приложение № 2

к Подпрограмме I

Положение об условиях предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора муниципальных образований

Московской области

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления, расходования субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляемые в сельской местности, в которой реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса в первую очередь 
с государственной поддержкой за счет средств федерального бюджета 
в соответствии с Государственной программой Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» (далее – субсидии).

Под инвестиционным проектом в сфере агропромышленного комплекса понимается осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, с приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие места.

2. Под сельской местностью в Подпрограмме I «Устойчивое развитие сельских территорий в Талдомском городском округе» Муниципальной программы «Сельское хозяйство Талдомского городского округа» (далее – Подпрограмма I) понимаются сельские поселения и межселенные территории, расположенные на территории Московской области, объединенные общей территорией в границах муниципального образования, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, расположенные на территории Московской области, входящие  в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры Московской области) и городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции (далее – сельская местность). Перечень указанных сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Московской области определяется Правительством Московской области.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является Министерство.

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
в пределах средств, установленных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
из бюджета Московской области за счет собственных доходов бюджета Московской области и за счет субсидий, поступивших из федерального бюджета.

Субсидии предоставляются на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее соответственно - граждане, молодые семьи, молодые специалисты).

Объем субсидии, направляемый на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, устанавливается в размере не менее 70 процентов общего объема субсидии, предусмотренного бюджету Московской области на соответствующий финансовый год.

Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета устанавливается Правительством Российской Федерации.

Гражданам, молодым семьям и молодым специалистам предоставляются социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в порядке 
и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, согласно подразделу 
Подпрограммы I и в соответствии с Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, согласно приложению № 1 
к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, Программы (далее – Типовое положение).

Предоставление субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма жилых помещений, осуществляется в соответствии с подразделом Подпрограммы I с учетом требований, установленных Положением 
о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Московской области по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, согласно приложению № 2 к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, Программы.

6. Министерство в пятидневный срок после объявления Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о приеме заявочной документации от субъектов Российской Федерации направляет органам местного самоуправления муниципальных образований извещение о предоставлении заявочной документации для участия в отборе.

Для участия в отборе орган местного самоуправления муниципального образования направляет в Министерство заявочную документацию в соответствии с порядком отбора муниципальных образований, утвержденным Министерством.

7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятие, указанное в пункте 5 настоящего Положения;

2) наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на софинансирование в соответствующем финансовом году мероприятия, указанного в пункте 5 настоящего Положения, в размере не менее определенного Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы I (подраздел 14.9. Подпрограммы III Госпрограммы);

3) привлечение муниципальными образованиями в объемах, необходимых для выполнения целевых индикаторов, собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых специалистов и средств работодателей - организаций агропромышленного комплекса или социальной сферы Московской области;

4) обязанность муниципального образования соблюдать требования настоящего Положения и Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

8. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований с учетом объемов субсидий из федерального бюджета, предусмотренных бюджету Московской области на соответствующий финансовый год, и расчетного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

9. Критериями отбора муниципальных образований - получателей субсидий являются:

а) реализация инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в муниципальном образовании (проекты, реализованные за последние три года, находящиеся на стадии реализации или подготовки  к реализации в ближайшие два года);

б) создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест 
в организациях агропромышленного комплекса в сельской местности, 
где осуществляется реализация мероприятий Государственной программы (количество рабочих мест, созданных (планируемых к созданию) в рамках реализации инвестиционного проекта);

в) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятие, указанное в пункте 5 настоящего Положения.

Критерий, указанный в подпункте «а» настоящего пункта, оценивается 
по масштабности инвестиционного проекта (наибольшему показателю привлечения инвестиций (стоимости проекта) в сфере агропромышленного комплекса.

Понятие «высокотехнологичное рабочее место» в настоящем Положении означает рабочее место, оснащенное современным технологическим оборудованием, с высокой экономической эффективностью производства, позволяющее значительно увеличить объемы сельскохозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, увеличить объемы и (или) условия хранения сельскохозяйственной продукции 
и требующее наличие квалифицированного работника (производительность труда должна превосходить аналогичный показатель производств).

Для рассмотрения заявок и отбора муниципальных образований - получателей субсидий Министерством создается рабочая группа 
по обеспечению комплексного развития сельских территорий Московской области, состав и порядок деятельности которой устанавливается правовым актом Министерства. Отбор муниципальных образований осуществляется Министерством с учетом мнения (заключения) рабочей группы по обеспечению комплексного развития сельских территорий Московской области.

10. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается Правительством Московской области после заключения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Московской области соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Московской области 
на соответствующий финансовый год на мероприятие, указанное в пункте 5 настоящего Положения.

11. Министерство заключает с органами местного самоуправления муниципальных образований, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий на выполнение мероприятия согласно пункту 5 настоящего Положения, соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Московской области бюджету муниципального образования (далее – соглашение).

Форма соглашения устанавливается Министерством.

Соглашение должно содержать следующие положения:

о расходных обязательствах муниципального образования;

о размере субсидии, условиях ее предоставления и сроках перечисления;

о значениях показателей результативности предоставления субсидии;

о порядке и сроках предоставления отчетности о расходовании субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, а также о достижении значений показателей результативности и эффективности использования субсидий;

о порядке осуществления Министерством контроля за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидий;

о последствиях недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

об ответственности за нарушения условий и обязательств, определенных в соглашении, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

о возврате остатка субсидий, не использованных в текущем финансовом году, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

12. Уровень софинансирования мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, за счет средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Уровень софинансирования за счет средств бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований на указанное мероприятие определяется с учетом уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы I (подраздел 14.9. Подпрограммы III Госпрограммы).

Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости строительства (приобретения) жилья осуществляется:

в случае предоставления социальных выплат гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, - за счет средств бюджетов муниципальных образований и (или) собственных (заемных) средств граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам по договору найма жилого помещения, - за счет средств бюджетов муниципальных образований, а также средств внебюджетных источников (за исключением собственных (заемных) средств молодых семей и молодых специалистов), в том числе средств организаций агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности, являющихся работодателями.

Соотношение объемов софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников определяется органами местного самоуправления муниципальных образований.

13. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальных выплат гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, и субсидий бюджетам муниципальных образований, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности 
(33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью 
из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории Московской области, утвержденной Комитетом по ценам и тарифам Московской области на очередной финансовый год на основании предоставляемой Министерством информации о фактической стоимости строительства (приобретения) жилья в рамках Подпрограммы III 
за предыдущий год с учетом инфляции, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Московской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на первый квартал очередного финансового года.

В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади строящегося (приобретаемого) жилого помещения меньше стоимости  1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории Московской области, определенной Комитетом по ценам и тарифам Московской области, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения.

При невозможности определения фактической стоимости строительства (приобретения) жилья в рамках Подпрограммы I за предыдущий год расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальных выплат гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, и субсидий бюджетам муниципальных образований, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Московской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на первый квартал очередного финансового года.

В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади строящегося (приобретаемого) жилого помещения меньше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, определенной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на первый квартал очередного финансового года (при невозможности определения фактической стоимости строительства (приобретения) жилья 
в рамках Подпрограммы I за предыдущий год), размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, за исключением случая, когда общая площадь построенного (приобретенного) жилья превышает общую площадь жилого помещения, используемую для расчета размера социальной выплаты.

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилого помещения меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилого помещения, определенной органом местного самоуправления муниципального образования, размер социальной выплаты определяется исходя из фактической площади жилья.

Работодатели, граждане, молодые семьи и молодые специалисты вправе использовать в качестве своей доли в софинансировании мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего Положения, объекты незавершенного жилищного строительства, находящиеся в их собственности и свободные от обременений.

14. Субсидии распределяются бюджетам муниципальных образований исходя из:

количества семей, в установленном порядке признанных Министерством участниками мероприятия, указанного в пункте 5 настоящего Положения, на текущий год;

размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности;

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности 
на территории Московской области, утвержденной Комитетом по ценам 
и тарифам Московской области, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Московской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на первый квартал очередного финансового года;

объема бюджетных ассигнований бюджета Московской области, определенного на текущий финансовый год на мероприятие, указанное в пункте 5 настоящего Положения;

сведений, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных образований, о размерах средств бюджета муниципального образования и внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию мероприятия, указанного в пункте 5 настоящего Положения.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчет о расходовании субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежегодно не позднее 14 января года, следующего за отчетным годом, представляют в Министерство отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий муниципальными образованиями по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидий, и до дня представления отчета о достижении показателей результативности использования субсидии по формам согласно приложению № 2 к настоящему Положению в году, следующем за годом предоставления субсидии, эти нарушения не устранены, объем средств подлежит возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Московской области в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, и рассчитывается по формуле:

объем средств, подлежащий возврату органом местного самоуправления муниципальных образований субсидии в бюджет Московской области Vвозврат:

Vвозврат = Vсубсидии x k x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;

k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:

k = 1 - Ti / S i,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

S i - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное Соглашением.

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 календарных дней со дня установления нарушения направляет требование органу местного самоуправления муниципального образования о необходимости возврата полученной субсидии в доход бюджета Московской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в течение 20 рабочих дней с даты получения требования обязан перечислить объем средств, подлежащий возврату полученной субсидии в бюджет Московской области.

Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности за невыполнение показателей результативности предоставления субсидии является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

17. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство экономики   и финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, сформированный с учетом отчетных данных, представленных органами местного самоуправления, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

18. Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели.

В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в доход федерального бюджета и бюджета Московской области в установленном порядке.

Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

19. В случае невыполнения органом местного самоуправления муниципального образования обязательств, предусмотренных соглашением, заключенным в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения, Министерство вправе приостановить перечисление субсидий бюджету муниципального образования до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления предоставления субсидий.

В случае неустранения органом местного самоуправления муниципального образования допущенных нарушений в срок, установленный законодательством Российской Федерации, Министерство перераспределяет неиспользованный объем субсидий между органами местного самоуправления муниципальных образований, которые имеют право на получение субсидий.

20. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений и целевое использование субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.

21. Контроль за целевым использованием средств бюджета Московской области, представленных в соответствии с настоящим Положением, осуществляется Министерством.

Приложение № 1

к Положению

Форма

Предоставляется в Министерство сельского хозяйства

и продовольствия Московской области в бумажном виде

и на электронном носителе не позднее 5 числа месяца,

следующего за отчетным кварталом

Отчет

_______________________________________________															                      (наименование муниципального образования)

о расходовании субсидий на улучшение жилищных условий

граждан, проживающих в сельской местности,

в том числе молодых семей и молодых специалистов

за _______квартал_____________года

| Наименование мероприятий | Включено в список участников |  |  | Фактически обеспечено жильем |  |  | Предусмотрено средств (тыс. рублей) |  |  |  |  | Перечислено в бюджет муниципального образования за счет средств: (тыс. рублей) |  | Фактически использовано средств (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коли-чество семей (спе-ци-алис-тов) | Коли-чество чело-век | Квадратных метров | Коли-чество семей (специи-алистов) | Коли-чество человек | Ква-дратных метров | Всего | В том числе за счет: |  |  |  |  |  | Всего | В том числе за счет: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ного бюджета | бюджета Москов-ской области | бюджета муниципаль-ного образования | внебюджет-ных источников | федераль-ного бюджета | бюджета Москов-ской области |  | федераль-ного бюджета | бюджета Москов-ской области | бюджета муниципаль-ного образования | внебюджет-ных источников |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Молодые семьи (молодые специалисты), получатели социальных выплат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Молодые семьи (молодые специалисты), получатели жилья по договору найма жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования__________________________ _______________________

(Ф.И.О.)                          (подпись)

Начальник финансового органа__________________________ _______________________

(Ф.И.О.)                   (подпись)

(дата составления документа)

- Приложение № 2

к Положению

Форма

Представляется в Министерство

сельского хозяйства и продовольствия

Московской области в бумажном виде

и на электронном носителе не позднее

14 января после отчетного года

Отчет

____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

о достижении целевых показателей результативности

и эффективности использования субсидий на улучшение жилищных

условий граждан, проживающих в сельской местности,

в том числе молодых семей и молодых специалистов

за 20_____ год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя, установленное соглашением | Фактическое значение целевого показателя | Выполнение показателя результативности (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем ввода (приобретения) жилья - всего: | кв. м |  |  |  |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. м |  |  |  |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, - всего: | семей |  |  |  |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | семей |  |  |  |

Глава муниципального образования__________________________ _______________________

(Ф.И.О.)                       (подпись)

(дата составления документа

Приложение № 3

к Подпрограмме I

Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там (далее соответственно - социальная выплата, граждане, молодые семьи, молодые специалисты).

2. Участие граждан в мероприятиях по улучшению жилищных условий, 
а также участие молодых семей и молодых специалистов в мероприятиях 
по обеспечению их жильем в сельской местности является добровольным.

3. Социальные выплаты гражданам, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам, предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных образований.

4. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий в сельской местности с использованием средств социальных выплат.

5. Первоочередное предоставление социальных выплат осуществляется гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858, при соблюдении условий, установленных настоящим Положением.

- II. Порядок предоставления социальных выплат гражданам

6. Право на получение социальной выплаты имеет гражданин, отвечающий в совокупности следующим условиям:

а) постоянное проживание в сельской местности (регистрация по месту жительства);

б) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской местности (непрерывно в течение не менее одного года на дату включения в сводные списки участников мероприятий - получателей социальных выплат и получателей жилья по договорам найма жилых помещений (далее – сводный список). Форма сводного списка утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 
30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 13 Положения об условиях предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора муниципальных образований Московской области, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящего Положения. В случае если указанная доля установлена в размере менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, разница компенсируется за счет средств местного бюджета. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в соответствии с Законом Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 12.03.2012 № 271/8 «Об утверждении Порядка распоряжения средствами регионального материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

г) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.

7. Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований по месту их постоянного жительства в соответствии с Законом Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» и по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий.

К указанным действиям относятся:

1) раздел, обмен или мена жилого помещения;

2) перевод пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения) в нежилое;

3) изменение порядка пользования жилым помещением, в том числе заключение гражданином - собственником жилого помещения договора найма принадлежащего ему жилого помещения (части жилого помещения) или договора безвозмездного пользования принадлежащим ему жилым помещением (частью жилого помещения), заключение гражданином - нанимателем жилого помещения по договору социального найма договора поднайма занимаемого жилого помещения (части жилого помещения);

4) вселение (согласие на вселение) гражданином - собственником жилого помещения либо членом жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, либо нанимателем жилого помещения по договору социального найма в принадлежащее ему (занимаемое им) жилое помещение иных граждан в качестве членов своей семьи, за исключением вселения в жилое помещение несовершеннолетних детей;

5) отчуждение пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения), доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, за исключением случаев расторжения договора ренты по инициативе получателя ренты с возвратом жилого помещения получателю ренты, признания сделки с жилым помещением недействительной в судебном порядке;

6) выход из жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с получением пая;

7) расторжение договора социального найма жилого помещения 
по требованию наймодателя в случаях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации;

8) выселение членов молодой семьи по их инициативе из жилого помещения, занимаемого ими в качестве нанимателей (членов семьи нанимателя) жилого помещения по договору социального найма или собственников (членов семьи собственника) жилого помещения;

9) отказ от наследства, в состав которого входит(ят) пригодное(ые) 
для проживания жилое(ые) помещение(я) (комната, квартира (часть квартиры), жилой дом (часть жилого дома) либо доля(и) в праве общей долевой собственности на жилое(ые) помещение(я);

10) согласие лица, имеющего право на приватизацию жилого помещения, которым данное лицо имеет право пользоваться, на передачу его в собственность одного или нескольких граждан, имеющих право на приватизацию данного жилого помещения (отказ от участия в приватизации).

8. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется согласно следующей очередности:

1) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир);

2) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

3) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

4) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

5) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

6) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений.

9. К членам семьи гражданина применительно к настоящему Положению относятся постоянно проживающие совместно с ним его супруга (супруг), а также дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке.

10. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата, вправе ее использовать:

1) на приобретение жилого помещения в сельской местности.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно проживает;

2) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);

3) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.

11. Социальные выплаты гражданам предоставляются на условиях участия в финансовом обеспечении (софинансировании) мероприятия, предусмотренного пунктом 5 Положения об условиях предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе жильем молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора муниципальных образований Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований и граждан.

12. Гражданин вправе осуществить строительство (приобретение) жилья сверх установленного размера общей площади жилого помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.

13. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, социальная выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) имеющим право на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения и включения его в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, формируемый органом местного самоуправления муниципального образования.

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (займам) не допускается.

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) на дату выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (далее – свидетельство).

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на основании справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).

14. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, не являющимся ценной бумагой, по форме согласно приложению № 1 к Типовому положению. Срок действия свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

15. Министерство заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований о передаче органам местного самоуправления муниципальных образований выполнения следующих функций:

1) вручение получателям социальных выплат свидетельств;

2) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой информации, условий и порядка получения и использования социальных выплат;

3) заключение с кредитными организациями соглашений, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения;

4) проверка указанных в пункте 25 настоящего Положения договоров 
до их представления в кредитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах;

5) ведение реестров выданных свидетельств, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

6) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их банковские счета.

16. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, представляет в орган местного самоуправления муниципального образования по месту постоянного жительства заявление об участии в реализации мероприятий, указанных в настоящем разделе, по форме согласно приложению 2 к Типовому положению с приложением следующих документов:

1) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

2) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

3) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала.

Наличие у гражданина собственных средств подтверждается следующими документами:

выпиской по банковскому счету гражданина в кредитной организации;

договором займа;

договором банковского вклада;

кредитным договором;

гарантийным письмом кредитной организации о предоставлении кредита (займа) или выпиской из решения уполномоченного органа кредитной организации (заимодавца) о предоставлении кредита (займа);

сертификатом на материнский (семейный) капитал;

документами (товарными и/или кассовыми чеками или иными документами) на приобретение материалов для строительства жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, 
в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);

актом оценки незавершенного строительства индивидуального жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);

4) копии документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий;

5) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

6)документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого 
к строительству (сметная документация), копии свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок или договора долгосрочной аренды земельного участка, зарегистрированного в установленном порядке, копии разрешения на индивидуальное жилищное строительство и иных разрешительных документов на строительство жилья.

17. Копии документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, должны быть представлены вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности, о чем делается отметка должностного лица органа местного самоуправления муниципального образования, осуществляющего прием документов, либо заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18. Уполномоченный орган осуществляет проверку сведений в Едином государственном реестре недвижимости о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения на территории Российской Федерации на момент принятия решения о признании гражданина и (или) членов его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий и повторно перед вручением получателям социальных выплат свидетельств.

19. Органы местного самоуправления муниципальных образований проверяют правильность оформления документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, и достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат на очередной финансовый год и плановый период, и направляют их с приложением сведений о привлечении средств бюджетов муниципальных образований для этих целей в Министерство. При выявлении недостоверной информации, содержащейся в этих документах, органы местного самоуправления муниципальных образований возвращают их заявителю с указанием причин возврата.

20. Министерство на основании представленных органами местного самоуправления муниципальных образований списков и документов формирует и с учетом объема субсидий, предусмотренных на мероприятие, указанное в пункте 5 Положения об условиях предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора муниципальных образований Московской области, утверждает сводные списки по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.02.2015 № 48 «Об утверждении порядка отбора государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных программ субъектов Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских территорий», а также уведомляет органы местного самоуправления муниципальных образований о принятом решении для доведения до граждан информации о включении их в указанные списки.

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий - получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения и выдачи свидетельств устанавливается подразделом Подпрограммы I.

В случае если размер субсидии недостаточен для предоставления социальной выплаты одному получателю, в сводный список включается участник мероприятия (с его согласия) на условиях частичного предоставления социальной выплаты в размере, соответствующем этому размеру субсидии. При формировании следующего сводного списка на соответствующий финансовый год указанный участник включается в список под номером 1 для предоставления оставшейся части социальной выплаты.

21. Гражданин после получения свидетельства выбирает кредитную организацию и в 5-дневный срок уведомляет орган местного самоуправления о своем выборе с указанием наименования кредитной организации и ее адреса.

22. Орган местного самоуправления муниципального образования на основании заключенного с Министерством договора (соглашения) о порядке и условиях предоставления субсидий заключает с кредитными организациями, определенными в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения, соглашения о порядке обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются основания для заключения договора банковского счета с получателем социальной выплаты, условия зачисления социальной выплаты на банковский счет и ее списания, а также ежеквартальное представление информации о количестве открытых и закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных выплат.

23. Гражданин в течение срока, указанного в соглашении о порядке обслуживания социальных выплат, представляет свидетельство в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты.

24. Орган местного самоуправления муниципального образования в срок, указанный в соглашении о порядке обслуживания социальных выплат, обеспечивает перечисление социальных выплат на банковские счета получателей социальных выплат.

25. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат производится кредитной организацией:

1) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение;

2) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого дома, для получателя социальной выплаты;

3) застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), в котором получатель социальной выплаты является участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

4) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, оборудования для строительства жилого дома собственными силами получателя социальной выплаты;

5) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в том числе ипотечного.

26.Указанные в пункте 25 настоящего Положения договоры 
до представления их в кредитную организацию проходят проверку в органах местного самоуправления муниципальных образований на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах.

27. После перечисления социальной выплаты с банковского счета гражданина лицам, указанным в пункте 25 настоящего Положения, кредитная организация направляет в орган местного самоуправления муниципального образования, выдавший свидетельство, подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате.

Свидетельство подлежит хранению в течение 5 лет.

28. Приобретенное или построенное гражданином (молодой семьей или молодым специалистом) жилое помещение должно быть пригодным для постоянного проживания граждан, оборудованным централизованными или автономными системами жизнеобеспечения (водо-, электро- 
и теплоснабжения), при этом общая площадь жилого помещения в расчете на одного члена семьи не должна быть меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления муниципального образования.

Соответствие жилого помещения указанным требованиям устанавливается комиссией, созданной органом местного самоуправления, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в срок не более 30 календарных дней с даты обращения получателя социальной выплаты о признании жилого помещения пригодным для проживания в орган местного самоуправления муниципального образования.

Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 3 месяцев со дня окончания срока действия свидетельства.

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления муниципального образования заверенное в установленном порядке обязательство переоформить после снятия обременения построенное (приобретенное) жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 3 месяцев со дня снятия обременения на построенное (приобретенное) жилое помещение.

В случае участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) допускается оформление квартиры в собственность в течение 6 месяцев с даты выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.

При этом получатель социальной выплаты представляет в орган местного самоуправления муниципального образования копию разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», Законом Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 12.03.2012 № 271/8
 «Об утверждении Порядка распоряжения средствами регионального материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

- III. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям

и молодым специалистам

29. Право на получение социальных выплат на условиях, предусмотренных настоящим разделом, имеют:

1) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявления в соответствии с пунктом 35 настоящего Положения (далее – дата подачи заявления) не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:

один из членов молодой семьи работает или изъявил желание работать по трудовому договору, осуществляет или изъявил желание осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности;

постоянно проживает или изъявила желание постоянно проживать в сельской местности;

признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения либо изъявившая желание постоянно проживать в сельской местности в соответствии с пунктом 30 настоящего Положения;

имеет в наличии собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения.

Уменьшение указанной доли допускается при условии компенсации разницы за счет средств муниципальных образований.

При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств молодой семьей могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 12.03.2012    № 271/8 «Об утверждении порядка распоряжения средствами регионального материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

2) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее профессиональное) образование, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:

работает или изъявил желание работать по трудовому договору, осуществляет или изъявил желание осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности в соответствии с полученной квалификацией;

постоянно проживает или изъявил желание постоянно проживать в сельской местности;

признан нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения либо изъявивший желание постоянно проживать в сельской местности в соответствии с пунктом 30 настоящего Положения;

имеет в наличии собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения.

Уменьшение указанной доли допускается при условии компенсации разницы за счет средств муниципальных образований.

При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств молодым специалистом могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», Законом Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 12.03.2012 № 271/8 «Об утверждении порядка распоряжения средствами регионального материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

30. Под молодыми семьями и молодыми специалистами, изъявившими желание постоянно проживать и работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности, понимаются:

1) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), соответствующие в совокупности следующим условиям:

переехали в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, из другого муниципального района или городского округа (за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего муниципального района);

проживают на территории указанного муниципального района (городского округа) на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации;

не имеют в собственности жилья в сельской местности в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в котором один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;

2) учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, заключившие соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании указанной образовательной организации.

31. В настоящем Положении:

1) под агропромышленным комплексом понимаются сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

2) под социальной сферой понимаются организации независимо от их организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели), выполняющие работы или оказывающие услуги в сельской местности в области здравоохранения, в том числе ветеринарной деятельности в сфере агропромышленного комплекса, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.

32. Социальные выплаты молодым семьям и молодым специалистам предоставляются на условиях участия в финансовом обеспечении (софинансировании) мероприятия, предусмотренного пунктом 5 Положения об условиях предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора муниципальных образований Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, молодых семей и молодых специалистов.

33. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат осуществляется согласно следующей очередности:

1) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 30 настоящего Положения, изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

2) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 30 настоящего Положения, изъявившим желание работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

3) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 29 настоящего Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

4) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 29 настоящего Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

5) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 30 настоящего Положения, изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

6) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 30 настоящего Положения, изъявившим желание работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

7) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 29 настоящего Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

8) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 29 настоящего Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений.

34. В каждой из указанных в настоящем пункте групп очередность определяется в хронологической последовательности по дате подачи заявления в соответствии с пунктом 35 настоящего Положения с учетом первоочередного предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам:

а) имеющим трех и более детей;

б) включенным в списки молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года»;

в) изъявившим желание улучшить жилищные условия на территории реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, указанных в подпункте «б» пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, предусмотренных приложением № 14 к Госпрограмме;

г) начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе путем участия в долевом строительстве, за счет собственных (заемных) средств (в группах, указанных в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 33 настоящего Положения).

35. Молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание улучшить жилищные условия в рамках реализации мероприятий, указанных в пункте 5 Положения об условиях предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора муниципальных образований Московской области, представляют в органы местного самоуправления заявления с приложением:

1) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

2) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из образовательного учреждения о его обучении на последнем курсе этого образовательного учреждения;

3) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);

4) копий свидетельств о рождении или об удочерении или усыновлении ребенка (детей) (далее – усыновление);

5) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

6) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательного учреждения (для учащихся последних курсов образовательных учреждений);

7) копий документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), или копий документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным пунктом 30 настоящего Положения (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности);

8) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств и (или) право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала в размере, установленном пунктом 6 настоящего Положения.

Наличие у заявителя собственных средств подтверждается следующими документами (при наличии):

выпиской по банковскому счету заявителя в кредитной организации;

договором займа;

договором банковского вклада;

кредитным договором;

гарантийным письмом кредитной организации о предоставлении кредита (займа) или выпиской из решения уполномоченного органа кредитной организации (заимодавца) о предоставлении кредита (займа);

сертификатом на материнский (семейный) капитал;

документами (товарными и (или) кассовыми чеками или иными документами) на приобретение материалов для строительства жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);

актом оценки незавершенного строительства индивидуального жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);

9) документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству (сметная документация), копии свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок или договора долгосрочной аренды земельного участка, зарегистрированного в установленном порядке, копии разрешения на индивидуальное жилищное строительство и иных разрешительных документов на строительство жилья;

36. Копии документов, представляемых в соответствии с пунктом 35 настоящего Положения, должны быть заверены в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Положения, или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

37. Орган местного самоуправления осуществляет проверку сведений в Едином государственном реестре недвижимости о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения на территории Российской Федерации на момент принятия решения о признании заявителя и (или) членов его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий и повторно перед вручением получателям социальных выплат свидетельств.

38. Органы местного самоуправления муниципальных образований проверяют правильность оформления документов, указанных в пункте 35 настоящего Положения, а также достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, и направляют их с приложением сведений о привлечении средств бюджетов муниципальных образований для этих целей в Министерство. При выявлении недостоверной информации, содержащейся в этих документах, органы местного самоуправления муниципальных образований возвращают их заявителю с указанием причин возврата.

39. Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам и их использование осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 10-14 и 22-28 настоящего Положения.

40. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) социальной выплаты орган местного самоуправления муниципального образования, член молодой семьи (молодой специалист) и работодатель заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты в срок не более 30 календарных дней с даты выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Типовая форма трехстороннего договора об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием социальной выплаты утверждается Министерством.

В случае если получателем социальной выплаты является индивидуальный предприниматель, в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства, заключается двухсторонний договор в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего муниципального образования.

Существенными условиями указанного договора являются:

1) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в муниципальном образовании) не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты;

2) право органа местного самоуправления муниципального образования истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставленной социальной выплаты в случае невыполнения членом молодой семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмотренного в подпункте 1 настоящего пункта.

41. Одним из условий трехстороннего договора, указанного в пункте 40 настоящего Положения, может быть обязательство органа местного самоуправления муниципального образования или работодателя предоставить молодой семье (молодому специалисту) временное жилье на период строительства жилого дома при использовании социальной выплаты на указанные цели.

42. В случае досрочного расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности) право члена молодой семьи (молодого специалиста) на социальную выплату сохраняется, если член молодой семьи (молодой специалист) в срок, не превышающий 6 месяцев с даты расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности), заключил трудовой договор с другим работодателем или организовал иную индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности.

При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период ведения прежней индивидуальной предпринимательской деятельности) учитывается при исполнении членом молодой семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмотренного договором, указанным в пункте 40 настоящего Положения.

При несоблюдении указанных условий орган местного самоуправления муниципального образования сохраняет право истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставленной социальной выплаты, что должно быть отражено в указанном трехстороннем договоре.

43. В случае представления документов в соответствии с пунктом 35 настоящего Положения работодатель вправе предоставить члену молодой семьи (молодому специалисту), с которым он заключил трудовой договор, заем на строительство (приобретение) жилья в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной финансированием за счет средств социальной выплаты и собственных средств в полном объеме.

Существенным условием договора займа является согласие члена (членов) молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по трудовому договору до полного погашения заемных обязательств, но не менее 5 лет с даты заключения договора займа и передать в ипотеку работодателю-заимодавцу построенное (приобретенное) с использованием заемных средств жилье до погашения молодой семьей (молодым специалистом) обязательств по договору займа.

44. При рождении (усыновлении) у молодой семьи (молодого специалиста) одного и более детей орган местного самоуправления муниципального образования вправе осуществлять дополнительное, сверх предусмотренного объема социальной выплаты, выделение средств на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на строительство (приобретение) жилья за счет средств бюджета муниципального образования в порядке и на условиях, определяемых правовыми актами муниципального образования.

- Приложение 1

к положению

форма

РЕЕСТР

выданных свидетельств о предоставлении социальной выплаты

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим

в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым

специалистам, в рамках реализации Государственной программы

Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»

по _____________________________________________

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Номер свидетельства | Дата выдачи свидетельства | Фамилия, имя, отчество | Данные документа, удостоверяющего личность владельца свидетельства | Размер средств по свидетельству, тыс. руб. |  |  |  | Численный состав семьи | Подпись владельца свидетельства и дата получения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

________________________________ _________________ ________________________

(должность уполномоченного лица,     (подпись)       (расшифровка подписи)

ведущего реестр

- Приложение N 4

к Подпрограмме I

Положение о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Московской области по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам

по договору найма жилого помещения

1. Молодые семьи и молодые специалисты, являющиеся получателями социальных выплат, в случае если соблюдаются условия и требования, установленные пунктами 29, 30, 33-38 Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (подраздел Подпрограммы I), но не имеющие собственных (заемных) средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья в объеме установленным пунктом 29 Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (подраздел Подпрограммы I), не обеспеченной за счет социальной выплаты, имеют право на обеспечение жильем по договорам найма путем предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на строительство (приобретение) жилья с привлечением средств работодателей.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований и работодатели разъясняют молодым семьям и молодым специалистам условия и порядок обеспечения их жильем в соответствии с настоящим разделом.

3. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного самоуправления заявление по форме согласно приложению № 2 к Типовому положению, документы согласно подпунктам 1-9 пункта 35 Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (подраздел Подпрограммы I), и документ, подтверждающий участие работодателя в софинансировании строительства (приобретения) жилья для этого заявителя.

В случае направления субсидии на завершение ранее начатого строительства жилого дома размер субсидии ограничивается остатком сметной стоимости строительства жилого дома.

При этом стоимость объекта незавершенного строительства, подтвержденного актом оценки незавершенного строительства, учитывается в качестве средств работодателя (муниципального образования) в софинансировании строительства жилого дома.

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований проверяют правильность оформления представленных молодыми семьями и молодыми специалистами документов, а также достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки молодых семей и молодых специалистов, подлежащих обеспечению жильем по договору найма жилого помещения на очередной финансовый год и плановый период, и направляют их в Министерство с приложением сведений о размерах расходных обязательств муниципальных образований и привлеченных средств работодателей на указанные цели.

5. Копии документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При выявлении недостоверной информации, содержащейся в этих документах, органы местного самоуправления возвращают их заявителю с указанием причин возврата.

6. В целях обеспечения молодой семьи или молодого специалиста жильем в соответствии с условиями договора найма жилого помещения орган местного самоуправления муниципального образования или орган местного самоуправления муниципального образования совместно с работодателем заключает договор купли-продажи жилого помещения, находящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода, договор подряда на строительство жилого дома либо договор участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.

При этом приобретенное (построенное) жилое помещение должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 28 Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (подраздел Подпрограммы I).

7. В отношении жилого помещения, приобретенного (построенного) органом местного самоуправления муниципального образования или органом местного самоуправления муниципального образования совместно с работодателем, оформляется свидетельство о праве муниципальной или общей собственности соответственно. В случае если в отношении приобретенного (построенного) жилого помещения зарегистрировано право общей собственности муниципального образования и работодателя, они заключают соглашение о порядке владения, пользования и распоряжения жилым помещением, в котором оговариваются целевое назначение использования помещения (для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов) и полномочия собственников по заключению с молодой семьей и молодым специалистом договора найма этого помещения, а также по изменению и расторжению такого договора.

8. Жилые помещения, приобретенные (построенные) в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, относятся к жилищному фонду коммерческого использования и предоставляются молодым семьям и молодым специалистам в возмездное владение и пользование по договору найма жилого помещения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В указанном договоре предусматривается право молодой семьи (молодого специалиста) по истечении 5 лет работы по трудовому договору с соответствующим работодателем приобрести указанное жилое помещение в свою собственность по цене, не превышающей 10 процентов расчетной стоимости строительства (покупки) жилья (далее – выкупная цена жилья). Уплата средств в размере выкупной цены жилья может производиться по усмотрению нанимателей жилого помещения ежемесячно или ежеквартально равными долями в течение указанных 5 лет без права досрочного внесения платежей.

В случае если жилое помещение находится в общей собственности муниципального образования и работодателя, в договоре найма жилого помещения определяется, кому и в каких размерах вносятся платежи.

9. Существенным условием договора найма жилого помещения является условие о работе нанимателя жилого помещения по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в течение не менее 5 лет в агропромышленном комплексе или социальной сфере в сельской местности, в которой предоставляется жилое помещение.

Досрочное расторжение трудового договора (прекращение индивидуальной предпринимательской деятельности) по неуважительным причинам до истечения установленного срока является основанием для расторжения в судебном порядке договора найма жилого помещения.

В случае расторжения договора найма жилого помещения по указанным причинам собственник (собственники) жилого помещения возвращает нанимателю жилого помещения средства, внесенные им в счет уплаты средств в размере выкупной цены жилья.

10. В случае если право собственности на долю работодателя в общей собственности на жилое помещение переходит к другим лицам, молодой специалист (член (члены) молодой семьи), который заключил с прежним работодателем трудовой договор, должен в срок, не превышающий 6 месяцев, обратиться в письменной форме к новому собственнику жилого помещения с просьбой о заключении с ним трудового договора либо в органы местного самоуправления муниципального образования по месту нахождения жилого помещения, предоставленного ему по договору найма, с просьбой о содействии в трудоустройстве в этой сельской местности.

В случае отказа нового собственника жилого помещения в заключении трудового договора или органов местного самоуправления муниципального образования в оказании содействия в трудоустройстве молодой специалист (член (члены) молодой семьи) вправе трудоустроиться в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности в пределах Московской области.

В случае если молодой специалист (член (члены) молодой семьи) в установленный срок не трудоустроился на указанных условиях, такое обстоятельство является основанием для обращения в суд с иском о расторжении договора найма жилого помещения.

Возврат средств, внесенных нанимателем жилого помещения в счет уплаты средств в размере выкупной цены жилья, осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и (или) договором найма жилого помещения.

11. При рождении (усыновлении) у молодой семьи (молодого специалиста) одного и более детей орган местного самоуправления муниципального образования вправе осуществлять дополнительное, сверх предусмотренного объема социальной выплаты, выделение средств на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на строительство (приобретение) жилья за счет средств бюджета муниципального образования в порядке и на условиях, определяемых правовыми актами муниципальных образований.

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (далее – муниципальные образования) на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее – субсидии), осуществляемые в сельской местности, в которой реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса в первую очередь с государственной поддержкой за счет средств федерального бюджета.

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся здания обособленного подразделения организации почтовой связи, органа государственной власти или органа местного самоуправления либо иные расположенные в сельском населенном пункте здания или сооружения, в которых расположены школа, детский сад, больница, поликлиника или фельдшерско-акушерский пункт, учреждение культурно-досугового типа, а также объекты торговли.

К объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции относятся здания, строения и сооружения, используемые для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Понятие «инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса» в настоящем Порядке означает осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие места.

2. Субсидии предоставляются на следующие мероприятия:

а) развитие газификации в сельской местности (распределительные газовые сети);

б) развитие водоснабжения в сельской местности (локальные водопроводы);

в)строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее – автомобильные дороги);

г) проектирование автомобильных дорог местного значения.

3. Под сельской местностью в настоящем Порядке понимаются сельские поселения и межселенные территории, расположенные на территории Московской области, объединенные общей территорией в границах муниципального образования, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, расположенные на территории Московской области, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры Московской области) и городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции (далее – сельская местность). Перечень указанных сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Московской области определяется Правительством Московской области.

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований из бюджета Московской области за счет собственных доходов бюджета Московской области и за счет субсидий, поступивших из федерального бюджета на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности (далее – объекты социального и инженерного обустройства), на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета устанавливается Правительством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости строительства (реконструкции) объектов социального и инженерного обустройства, автомобильных дорог осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований, а также средств внебюджетных источников, предусмотренных соглашением (договором), заключенным в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

Норматив субсидии из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) 1 км автомобильной дороги, принятый равным 10 млн. рублей на 2014 год, в последующих годах рассчитывается с применением индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год и среднесрочную перспективу.

Финансирование проектирования строительства (реконструкции) автомобильных дорог осуществляется за счет средств бюджета Московской области, перечисляемых в виде субсидий в бюджеты муниципальных образований, и средств бюджетов муниципальных образований.

Средства субсидий могут направляться муниципальными образованиями на оплату работ по проектированию автомобильных дорог местного значения, выполненных в предыдущем финансовом году, при условии наличия заявок от муниципальных образований на оплату выполненных ранее работ по муниципальным контрактам, заключенным с учетом привлечения субсидии из бюджета Московской области в предыдущем финансовом году.

6. Министерство в пятидневный срок после объявления Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о приеме заявочной документации от субъектов Российской Федерации, направляет органам местного самоуправления муниципальных образований извещение о представлении заявочной документации для участия в отборе.

Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных образований направляют в Министерство заявочную документацию в соответствии с порядком отбора муниципальных образований, утвержденным Министерством.

7. Главными распорядителями средств бюджета Московской области по предоставлению субсидий на мероприятие, указанное в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, является Министерство, на мероприятия, указанное в подпункте «б» настоящего Порядка, является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, на мероприятия, указанные в подпунктах «в», «г» пункта 2 настоящего Порядка, - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

8. Субсидии на мероприятия, указанные в подпунктах «а», «б», «в» пункта 2 настоящего Порядка, предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении следующих условий:

а) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

б) наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на софинансирование в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее определенного в Условиях предоставления и методике расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы I;

в) наличие утвержденной проектной документации объектов социального и инженерного обустройства и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

г) осуществление закупок для муниципальных нужд на указанные в пункте 2 настоящего Порядка мероприятия осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 Порядка взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57;

д) наличие реестров объектов социального и инженерного обустройства, строительства и реконструкции автомобильных дорог, проектов комплексной застройки на очередной финансовый год и плановый период по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со сферой деятельности;

е) размеры авансовых платежей, предусматриваемых в договорах (муниципальных контрактах) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, оплата которых осуществляется с привлечением средств субсидии за счет средств федерального бюджета, не должны превышать размеры авансирования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации для получателей средств федерального бюджета, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

ж) обязанность муниципального образования соблюдать требования настоящего Порядка.

9. Критериями отбора муниципальных образований - получателей субсидий являются:

а) реализация инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в муниципальном образовании в первую очередь с государственной поддержкой за счет средств федерального бюджета (проекты, реализованные за последние три года, находящиеся на стадии реализации или подготовки к реализации в ближайшие два года);

б) создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест в организациях агропромышленного комплекса в сельской местности, где осуществляется реализация мероприятий Государственной программы (количество рабочих мест, созданных (планируемых к созданию) в рамках реализации инвестиционного проекта);

в) привлечение муниципальными образованиями средств из внебюджетных источников для финансирования мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, включая средства населения и организаций;

г) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

Критерий, указанный в подпункте «а» настоящего пункта, оценивается по масштабности инвестиционного проекта (наивысшему показателю привлечения инвестиций (стоимости проекта) в сфере агропромышленного комплекса.

Критерий, указанный в подпункте «в» настоящего пункта, используется по мероприятиям, по которым предусмотрено привлечение внебюджетных источников в рамках настоящего Порядка.

Понятие «высокотехнологичное рабочее место» в настоящем Порядке означает рабочее место, оснащенное современным технологическим оборудованием, с высокой экономической эффективностью производства, позволяющее значительно увеличить объемы сельскохозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, увеличить объемы и (или) условия хранения сельскохозяйственной продукции и требующее наличие квалифицированного работника (производительность труда должна превосходить аналогичный показатель производств).

Для рассмотрения заявок и определения муниципальных образований - получателей субсидий Министерством создается рабочая группа по обеспечению комплексного развития сельских территорий Московской области, состав и порядок деятельности которой устанавливается правовым актом Министерства. Определение муниципальных образований осуществляется Министерством с учетом мнения (заключения) рабочей группы по обеспечению комплексного развития сельских территорий Московской области.

10. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и перечень объектов утверждаются Правительством Московской области после заключения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации и Правительством Московской области соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Московской области на соответствующий финансовый год или согласования проекта соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Московской области.

11. Соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию заключаются главными распределителями средств бюджета Московской области с учетом Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» с органами местного самоуправления муниципальных образований, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий на выполнение мероприятий согласно пункту 5 настоящего Положения.

Соглашение должно содержать следующие положения:

а) наименование государственной программы, наименование подпрограммы, в рамках реализации которой осуществляется предоставление субсидии;

б) размер предоставляемой субсидии, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Московской области, направления расходования субсидии;

в) сведения о наличии в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на софинансирование в соответствующем финансовом году мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на исполнение расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее определенного разделом «Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы I». Указанные сведения должны соответствовать представленной органом местного самоуправления муниципального образования выписке из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования о размере средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

г) сведения об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников;

д) целевые показатели результативности использования субсидии, соответствующие планируемым результатам реализации государственной программы, и обязательство муниципального образования по их достижению;

е) адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, и обязательство муниципального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства;

ж) обязательство муниципального образования по представлению:

выписки из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования, подтверждающей наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

сведений о ходе реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы, в части мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, по форме федерального статистического наблюдения, утверждаемой Федеральной службой государственной статистики;

отчета о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в сроки и по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

отчета о достижении показателей результативности предоставления субсидии в сроки и по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

з) об условии размещения муниципальных заказов с использованием Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (ЕАСУЗ), обеспечиваемых за счет субсидий, полученных из бюджета Московской области, по средствам единой системы;

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Московской области обязательств, предусмотренных соглашением;

к) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии;

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

м) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае сокращения размера субсидии (более чем на 20 процентов).

12. Субсидии расходуются на реализацию проектов (строительство и реконструкцию объектов) обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры и на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

Субсидии на проведение мероприятий по развитию газификации в сельской местности расходуются на строительство распределительных газовых сетей в сельских населенных пунктах Московской области с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, не менее 50 человек, в случае если финансирование строительства этих распределительных газовых сетей не предусмотрено за счет средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области, а также при наличии утвержденного проекта планировки территории.

Органы местного самоуправления муниципальных образований осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Московской области, обеспечиваемых за счет субсидий, полученных из бюджета Московской области, посредством аппаратно-программного комплекса Единая автоматизированная система управления закупками Московской области.

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

В случае использования субсидий не по целевому назначению и нарушения условий предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований соответствующие средства взыскиваются в доход федерального бюджета и бюджета Московской области в установленном порядке.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии бюджету муниципального образования не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Не использованные в текущем году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

14. В случае невыполнения органом местного самоуправления муниципального образования обязательств, предусмотренных соглашением, заключенным в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, главные распределители средств бюджета Московской области вправе приостановить перечисление субсидий бюджету муниципального образования до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления предоставления субсидий.

В случае неустранения органом местного самоуправления муниципального образования допущенных нарушений в срок, установленный законодательством Российской Федерации, главные распределители бюджетных средств перераспределяют неиспользованный объем субсидий между органами местного самоуправления муниципальных образований, которые имеют право на получение субсидий.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчет о расходовании субсидий по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежегодно не позднее 14 января года, следующего за отчетным годом, представляют в Министерство отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий муниципальными образованиями по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности использования субсидий, и до дня представления отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Московской области в срок до 15 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

Vвозврат = Vсубсидии x k x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленный бюджету муниципального образования;

k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:

k = 1 - Ti / S i,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

S i - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Московской области, в размере субсидии, предоставленной муниципальному образованию в отчетном финансовом году Vсубсидии, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Главный распорядитель средств бюджета Московской области в течение 5 календарных дней со дня установления нарушения направляет требование органу местного самоуправления муниципального образования о необходимости возврата полученной субсидии в доход бюджета Московской области.

Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности за невыполнение показателей результативности предоставления субсидии является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

17. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство экономики и финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидий, сформированный на основании отчетных данных, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

18. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений и соблюдение условий предоставления возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.

19. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидий и целевым использованием средств бюджета Московской области, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется главными распорядителями средств бюджета Московской области.

- Приложение № 1

к Порядку

Форма

Представляется в Министерство сельского хозяйства

и продовольствия Московской области в бумажном виде

и на электронном носителе не позднее 5 числа месяца,

следующего за отчетным кварталом

Отчет

_________________________________________

(наименование муниципального образования)

о расходовании субсидий на комплексное обустройство

населенных пунктов, расположенных в сельской местности,

объектами социальной, инженерной инфраструктуры

и автомобильными дорогами

за ________ квартал __________ года

| № п/п | Наименование мероприятия, наименование объекта | Мощность (единица измерения) | Предусмотрено средств (тыс. рублей) |  |  |  |  | Перечислено в бюджет муниципального образования, в том числе (тыс. рублей): |  | Фактически использовано средств (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | бюджета Московской области | бюджета муниципального образования | внебюджетных источников | федерального бюджета | бюджета Московской области |  | федерального бюджета | бюджета Московской области | бюджета муниципального образования | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования ____________ _________________

(Ф.И.О.)       (подпись)

Начальник финансового органа     ____________ _________________

(дата составления документа)

- Приложение № 2

к Порядку

Форма

Представляется в Министерство сельского

хозяйства и продовольствия Московской

области в бумажном виде и на электронном

носителе не позднее 14 января после

отчетного года

Отчет

____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

о достижении показателей результативности предоставления

субсидий на комплексное обустройство населенных пунктов,

расположенных в сельской местности, объектами социальной,

инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами

за 20_____ год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя, установленное соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий | Фактическое значение целевого показателя | Выполнение показателя результативности (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км |  |  |  |
| Ввод в действие локальных водопроводов | км |  |  |  |
| Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | мест |  |  |  |
| Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км |  |  |  |

Глава муниципального образования ____________ _________________

(Ф.И.О.)       (подпись)

(дата составления документа)

- Приложение N 6

к Подпрограмме I

Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на софинансирование мероприятий

Подпрограммы I

Размер субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области (далее – муниципальное образование) на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, определяется по формуле:

где:

Дi - субсидии из федерального бюджета и бюджета Московской области бюджету i-го муниципального образования Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (рублей);

№i - количество семей граждан (молодых специалистов, молодых семей) в i-м муниципальном образовании, жилищные условия которых планируется улучшить с привлечением средств бюджета Московской области в текущем финансовом году;

Sij - расчетная площадь жилого помещения для j-го гражданина (молодого специалиста, молодой семьи) Российской Федерации i-го муниципального образования (кв. м);

С - стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории Московской области, утвержденная Комитетом по ценам и тарифам Московской области на текущий финансовый год (рублей);

Kдо - размер социальных выплат в расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, принимается равным 0,7;

Kрбоi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования Московской области из бюджета Московской области, утвержденный Министерством экономики и финансов Московской области (%).

Условия предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критерии отбора муниципальных образований приведены в подразделе Подпрограммы I.

Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, приведено в Положение о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Московской области по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, приведено в подразделе Подпрограммы I.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, включенных в Подпрограмму I, в том числе на развитие газификации в сельской местности, водоснабжения в сельской местности, (далее – субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры), предоставляются при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и рассчитываются по следующей формуле:

Cij = Sij x Крбоi,

где:

Cij - расчетный размер субсидии бюджету i-го муниципального образования по j-му мероприятию Подпрограммы I (тыс. рублей);

Sij - стоимость строительства (реконструкции) на объектах, прошедших отбор для включения в Подпрограмму I по j-му мероприятию (тыс. рублей);

Крбоi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования из бюджета Московской области, утвержденный распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период (%).

В случае софинансирования мероприятий за счет внебюджетных источников субсидии бюджетам муниципальных образований на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры рассчитываются по следующей формуле:

Cij = (Sij - Vij)x Крбоi ,

где:

Cij - расчетный размер субсидии бюджету i-го муниципального образования по j-му мероприятию Подпрограммы I (тыс. рублей);

Sij - стоимость строительства (реконструкции) на объектах, прошедших отбор для включения в Подпрограмму I по j-му мероприятию (тыс. рублей);

Vij - размер софинансирования мероприятия за счет внебюджетных источников (тыс. рублей);

Крбоi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования из бюджета Московской области, утвержденный распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период (%).

Размер субсидии на проектирование автомобильных дорог местного значения бюджету i-го муниципального образования на соответствующий финансовый год рассчитывается с учетом заявок муниципальных образований (далее – заявка) на участие в реализации мероприятия по проектированию строительства (реконструкции) автомобильных дорог по формуле:

Ci = Si x Крбоi,

где:

Ci - расчетный размер субсидий из бюджета Московской области бюджету i-го муниципального образования на проектирование автомобильных дорог местного значения на соответствующий финансовый год (тыс. рублей);

Si - стоимость проектирования автомобильных дорог местного назначения i-го муниципального образования, прошедших отбор для включения в Подпрограмму III на соответствующий финансовый год в соответствии с заявкой (тыс. рублей);

Крбоi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования из бюджета Московской области, утвержденный распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области на год, соответствующий году включения объекта в государственную программу (%).

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее – субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог), предоставляются при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и рассчитываются по следующей формуле:

Cmi = (Si - Cfi) x Крбоi,

где:

Cmi - расчетный размер субсидий из бюджета Московской области бюджету i-го муниципального образования на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог на соответствующий финансовый год;

Si – стоимость строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного назначения i-го муниципального образования, прошедших отбор для включения в Подпрограмму I на соответствующий финансовый год (тыс. рублей);

Cfi = Li x N,

где:

Cfi - расчетный размер субсидий за счет средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог (тыс. рублей);

Li - протяженность автомобильной дороги i-го муниципального образования (км);

N - норматив субсидии из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) 1 км автомобильной дороги, принятый равным 10 млн. рублей на 2014 год, в последующих годах рассчитывается с применением индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год и среднесрочную перспективу;

Крбоi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования из бюджета Московской области составляет 95 (%).

Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы между федеральными органами исполнительной власти и Правительством Московской области заключается от имени Правительства Московской области руководителем центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, ответственного за выполнение мероприятий Программы.

- Приложение N 7

к Подпрограмме I

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий – получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения и выдачи свидетельств

I. Общие положения

1. Списки граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, и списки молодых семей и молодых специалистов, подлежащих обеспечению жильем по договору найма жилого помещения, ежегодно формируются органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области (далее – муниципальное образование) и представляются в Министерство до 1 сентября года, предшествующего планируемому, по формам согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Порядку с приложением сведений о привлечении средств местных бюджетов на вышеуказанные мероприятия.

2. Министерство на основании представленных муниципальными образованиями списков и документов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, формирует:

список участников мероприятий - получателей социальных выплат;

список участников мероприятий - получателей жилья по договору найма жилого помещения.

Министерство направляет списки в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

3. Формирование сводных списков участников мероприятий - получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения осуществляется Министерством на основании списков, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и документов, представленных муниципальными образованиями, с учетом объемов субсидий из федерального бюджета, предусмотренных бюджету Московской области на соответствующий финансовый год, и расчетного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Министерство вправе внести изменения в сводный список, утвержденный на очередной финансовый год и плановый период, с учетом объема субсидии из федерального бюджета, предусмотренного бюджету Московской области на очередной финансовый год и плановый период на мероприятия, указанные в пункте 5 Положения об условиях предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора муниципальных образований Московской области (подраздел Подпрограммы I).

II. Формирование сводного списка участников

мероприятий - получателей социальных выплат

4. Сводный список участников мероприятий - получателей социальных выплат (далее – Сводный список) формируется по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Формирование Сводного списка осуществляется Министерством путем выборки из соответствующих списков, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в хронологической последовательности по дате подачи заявления в разрезе муниципальных образований при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 7 Положения об условиях предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора муниципальных образований Московской области (подраздел Подпрограммы I), согласно очередности, указанной в пунктах 8 и 33 Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (подраздел Подпрограммы I).

5. Первоочередное право на включение в Сводный список, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, имеют граждане, включенные в списки, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858, изъявившие желание улучшить жилищные условия на территории реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе путем участия в долевом строительстве, за счет собственных (заемных) средств (в группах, указанных в подпунктах «а», «б», «в» и «г» подпункта 34 Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам), при соблюдении условий, установленных Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (подраздел Подпрограммы I), и имеющим трех и более детей.

6. Сводный список формируется по двум разделам:

1) граждане, проживающие в сельской местности;

2) молодые семьи и молодые специалисты.

7. Сводный список утверждается руководителем Министерства.

8. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством, которое не является ценной бумагой. Срок действия свидетельства не может превышать один год с даты его выдачи, указанной в свидетельстве.

В случае если граждане в течение срока действия свидетельства отказались от получения социальной выплаты на приобретение жилья или не смогли воспользоваться социальной выплатой, включение других граждан из соответствующих списков, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в утвержденный Сводный список осуществляется с учетом очередности в хронологической последовательности по дате подачи заявления в разрезе муниципальных образований Московской области.

9. Вручение свидетельства гражданам осуществляется муниципальными образованиями на основании соглашения, заключенного между Министерством и органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования.

10. При возникновении у граждан обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, граждане представляют в орган местного самоуправления муниципального образования, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

В случае утраты (хищения) или порчи свидетельства гражданам выдается дубликат свидетельства.

В случае изменения численного состава семьи, не позволяющего гражданам представить свидетельство в кредитную организацию, гражданам взамен имеющегося выдается новое свидетельство.

В течение 30 дней с даты получения заявления орган местного самоуправления муниципального образования, выдавший свидетельство, выдает гражданам новое свидетельство или дубликат свидетельства.

11. В случае если граждане не смогли воспользоваться правом на получение выделенной им социальной выплаты, они возвращают свидетельство в орган местного самоуправления муниципального образования, выдавший свидетельство, и сохраняют право на участие в мероприятии по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области и настоящим Порядком.

III. Формирование сводного списка участников

мероприятий - получателей жилья по договору найма

жилого помещения

12. Формирование сводного списка участников мероприятий - получателей жилья по договору найма жилого помещения (далее – Сводный список участников) осуществляется Министерством на очередной финансовый год и плановый период путем выборки из соответствующих списков, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в хронологической последовательности по дате подачи заявления в разрезе муниципальных образований при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 7 Положения об условиях предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора муниципальных образований Московской области (подраздел Подпрограммы I), согласно очередности, указанной в пункте 33 Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (подраздел Подпрограммы I).

13. Сводный список участников утверждается руководителем Министерства.

В случае исключения из Сводного списка участников молодой семьи или молодого специалиста включение молодых семей и молодых специалистов в утвержденный Сводный список участников осуществляется Министерством путем выборки из соответствующих списков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, с учетом очередности, указанной в пункте 33 Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (подраздел Подпрограммы I), в хронологической последовательности по дате подачи заявления в разрезе муниципальных образований.

- Приложение № 1

к Порядку

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Глава Талдомского городского округа

__________________________ __________

(Ф.И.О.) (подпись)       (дата)

СПИСОК

ГРАЖДАН, МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИЗЪЯВИВШИХ

ЖЕЛАНИЕ УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

ПО ____________________________________________

(наименование муниципального образования

Московской области)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт) | Число, месяц, год рождения | Место работы (учебы) | Численный состав семьи (человек) | Наименование сельского поселения (населенного пункта), выбранного для строительства (приобретения) жилья | Способ улучшения жилищных условий | Дата подачи заявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I. Граждане, проживающие в сельской местности*

1.

2.

II. Молодые семьи и молодые специалисты

1.

2.

___________________________________________________________ _______________

(должность лица, сформировавшего список)              (подпись)

*Заполняется согласно очередности, предусмотренной пунктами 8 и 32 Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (подраздел Подпрограммы I).

Приложение № 2

к Порядку

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Глава Талдомского городского округа

________________ _________ __________

(Ф.И.О.)     (подпись)   (дата)

СПИСОК

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ЖИЛЬЕМ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ПО ____________________________________________

(наименование муниципального образования

Московской области)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт) | Число, месяц, год рождения | Место работы (учебы) | Численный состав семьи (человек) | Наименование сельского поселения (населенного пункта), выбранного для строительства (приобретения) жилья | Способ улучшения жилищных условий | Дата подачи заявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. *

2.

________________________________________ _______________

(должность лица, сформировавшего список)    (подпись)

*Заполняется  согласно  очередности, предусмотренной пунктом 32 Положения о

предоставлении  социальных  выплат  на  строительство  (приобретение) жилья

гражданам  Российской  Федерации,  проживающим  в сельской местности, в том

числе  молодым семьям и молодым специалистам (подраздел Подпрограммы I)

Приложение № 8

к Подпрограмме I

Адресный перечень объектов по проектированию строительства и вводу в действие распределительных газовых сетей

«Развитие газификации в сельской местности», финансирование которых предусмотрено

мероприятием 1.1 Проектирование газификации в сельской местности*

Подпрограммы I «Устойчивое развитие сельских территорий в Талдомском городском округе»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинанси-ровано на 01.01.18**, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств Талдомского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Проектирование газификации в сельской местности Распределительные газовые сети, сельское поселение Гуслевское д. Танино ул. Лесная - 1,09 км | 2018-2019 годы | 1,09 км | 1300 | 0 | Итого | 1300 | 885,13 | 414,87 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 1300 | 885,13 | 414,87 | 0 | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по мероприятию: |  | 2018-2019 годы | 1,09 км | 1300 | 0 | Всего: | 1300 | 885,13 | 414,87 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 1300 | 885,13 | 414,87 | 0 | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно

** Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы

Адресный перечень объектов по строительству и вводу в действие распределительных газовых сетей

«Развитие газификации в сельской местности», финансирование которых предусмотрено

мероприятием 1.2 Строительство распределительных газовых сетей*

Подпрограммы I «Устойчивое развитие сельских территорий в Талдомском городском округе»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинанси-ровано на 01.01.19**, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств Талдомского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Распределительные газовые сети, сельское поселение Гуслевское д. Танино ул. Лесная - 1,09 км | 2020 год | 1,09 км | 3815 | 0 | Итого | 3815 | 0 | 0 | 3815 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 631,38 | 0 | 0 | 631,38 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 1472,97 | 0 | 0 | 1472,97 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 710,65 | 0 | 0 | 710,65 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по мероприятию: |  | 2020 год | 1,09 км | 3815 | 0 | Всего: | 3815 | 0 | 0 | 3815 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 631,38 | 0 | 0 | 631,38 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 1472,97 | 0 | 0 | 1472,97 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 947,65 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 710,65 | 0 | 0 | 710,65 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно

** Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы

- Приложение № 3

Паспорт подпрограммы II «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения предприятиями АПК

Талдомского городского округа»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего: в том числе: | 4441 | 6960 | 11374 | 7685 | 5685 | 2000 | 38145 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | Средства сельхозтоваропроизводители получают напрямую из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 300 | 200 |  |  |  |  | 500 |
|  | Внебюджетные источники | 4141 | 6760 | 11374 | 7685 | 5685 | 2000 | 37645 |

  - Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Талдомский городской округ Московской области обладает большими земельными ресурсами. Площадь сельскохозяйственных угодий в Талдомском городском округе Московской области по данным Росреестра на 01.01.2018 года составляет 38540 га, из которой 19019 га – пашня.

В 2018 году использовалось около 75 % процентов сельскохозяйственных угодий, доля обрабатываемой пашни составляет около 89 %.  Оставшаяся часть земель по своему целевому назначению не используется, зарастает  древесно-кустарниковой растительностью, заболачивается и выходит из активного оборота. Кроме того, продолжается снижение плодородия почв и ухудшение состояния земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства. Для сохранения и повышения плодородия земель требуется внесение минеральных и органических удобрений в научно обоснованных дозах, проведение мелиорации земель. Неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения приводит к значительному ежегодному недобору сельскохозяйственной продукции.

Урожайность сельскохозяйственных культур в Московской области составляет в среднем за 5 лет: овощи – 46,5 т/гектар, картофель – 28,2 т/гектар. Однако как показывает опыт ведения сельскохозяйственного производства, на мелиорированных землях в условиях области потенциально можно получать: овощей до 70,0 т/гектар, картофеля до 42,0 т/гектар.

Проведенный анализ использования земель сельскохозяйственного назначения подтверждает необходимость осуществления комплекса мероприятий по стимулированию землепользователей к вовлечению в сельскохозяйственное производство неиспользуемых ими земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Использование земель сельскохозяйственного назначения по их разрешенному использованию является одним из мероприятий по повышению плодородия почв. Увеличивает ценность земли и имеет важное природоохранное значение.

Реализация Подпрограммы II будет содействовать приведению в соответствие с требованиями земельного законодательства земельных отношений, направленных на обеспечение эффективного и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, разграничения государственной собственности на землю, инвентаризации и постоянного мониторинга земель, способствовать к увеличению социального, инвестиционного, производственного и налогового потенциала земли.

Подпрограммой II создаются условия, направленные на стимулирование землепользователей к введению в сельскохозяйственное производство не используемых ими по целевому назначению земель сельскохозяйственного назначения, повышение продуктивности сельскохозяйственного производства, улучшение социальной обстановки и жизни на селе.

Развитие мелиорации и ввод в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, в том числе за счет проведения культуртехнических работ, оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям будут способствовать решению целого ряда социально-экономических проблем села: получение гарантированных объемов сельскохозяйственной продукции (мяса, молока, овощей, картофеля), обеспечивающих снижение экономических рисков, связанных с потерями урожая из-за нестабильности погодных условий; увеличение базы налогообложения за счет прироста продукции у сельскохозяйственных производителей в перерабатывающих отраслях и у реализующих организаций; создание новых рабочих мест для сельского населения.

В период реализации Подпрограммы II планируется увеличить площадь обрабатываемой пашни в общей площади пашни в Талдомском городском округе Московской области к 2024 году до 100 процентов, дополнительно ввести сельскохозяйственными товаропроизводителями 1000 га в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, более 4000 га сельскохозяйственных угодий, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, будут предоставлены сельхозтоваропроизводителям.

В результате выполнения Подпрограммы II повысится инвестиционная привлекательность сельскохозяйственной отрасли, занятость населения. Будут созданы дополнительные рабочие места, увеличатся поступления налогов в бюджеты всех уровней, а также сохранится, восстановится и повысится плодородие почв.

- 2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования отдельных сфер социально-экономического

развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках

Подпрограммы II

Основными факторами, которые определят более полное использование имеющегося в АПК потенциала, являются:

введение в оборот заброшенных неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, в том числе пашен, в целях наращивания отечественного производства и более полного освоения сельских территорий;

развитие производственной и непроизводственной инфраструктуры, воспроизводство земельных и других ресурсов отрасли;

Реализация мероприятий Подпрограммы II позволит повысить эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе за счет проведения культуртехнических работ, обеспечить к 2024 году увеличение производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия и снижение зависимости внутреннего продовольственного рынка от импортных поставок молока и молочной продукции, мяса и овощей.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы II

Достижение целей и реализация задач к 2024 году будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Подпрограмме II.

Приложении № 1

к Подпрограмме II

Перечень мероприятий

Подпрограммы II «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения предприятиями АПК

Талдомского городского округа»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 1. | - Основное мероприятие 1. - Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения | 2019-2024 годы | Итого | 18820 | 38145 | 4441 | 6960 | 11374 | 7685 | 5685 | 2000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | Средства сельхозтоваропроизводители получают напрямую из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | - | 500 | 300 | 200 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 18820 | 37645 | 4141 | 6760 | 11374 | 7685 | 5685 | 2000 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Проведение кадастровых работ земель сельскохозяйственного назначения и постановка на государственный кадастровый учет | 2019-2024 годы | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | Российская сельскохозяй-ственная академия |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | - | В пределах средств выделенных на обеспечение деятельности Управления земельных отношений администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  | Управление земельных отношений администрации Талдомского городского округа | 4454 га сельскохозяйственных угодий, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, не поставленные на государственный кадастровый учет, будут предоставлены сельхозтоваропроизводителям. |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | Руководители предприятий АПК, Главы крестьянских (фермерских) хозяйств |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Возмещение части затрат на вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | 2019-2024 годы | Итого | 18820 | 37645 | 4141 | 6760 | 11374 | 7685 | 5685 | 2000 |  | Увеличение доли обрабатываемой пашни в общей площади пашни к 2024 году до 100 процентов. Вовлечение в оборот выбывших сельскохо-зяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями 1000 га. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | Средства сельхозтоваропроизводители получают напрямую из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | Руководители предприятий АПК, Главы крестьянских (фермерских) хозяйств |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 18820 | 37645 | 4141 | 6760 | 11374 | 7685 | 5685 | 2000 | Руководители предприятий АПК, Главы крестьянских (фермерских) хозяйств |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Талдомского городского округа | 2018-2020 годы | Итого | - | 500 | 300 | 200 | - | - | - | - | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом Администрации Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | - | 500 | 300 | 200 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого по Подпрограмме II |  |  | Итого | 18820 | 38145 | 4441 | 6960 | 11374 | 7685 | 5685 | 2000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | Средства сельхозтоваропроизводители получают напрямую из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа Московской области | - | 500 | 300 | 200 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 18820 | 37645 | 4141 | 6760 | 11374 | 7685 | 5685 | 2000 |  |  |

Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления средств из бюджета Московской области на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Подпрограммы II (далее – мероприятия на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения).

2. Предоставление средств осуществляется в форме субсидий в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области.

Главным распорядителем средств является Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, определенным статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и состоящим на учете в налоговых органах по Московской области, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области и отвечающим требованиям настоящего Порядка (далее – получатели субсидий).

4. Из бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период на соблюдение установленного уровня софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственной программы, и средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета на условиях софинансирования бюджету Московской области, предоставляются следующие субсидии:

4.1. На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения:

4.1.1. На возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.

4.1.2. На возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий.

5. Субсидии на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» Госпрограммы, на возмещение части затрат на проведение комплекса культуртехнических мероприятий на мелиорированных землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в размере 70 процентов фактической стоимости комплекса культуртехнических работ с внесением мелиорантов землях, на которых не производились работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы 5 и более лет, но не более 10 000 рублей на 1 гектар, включающего:

расчистку мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов;

рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную обработку почвы;

внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв.

Для получения субсидий в Министерство в срок до 5 декабря текущего года представляются расчет размера субсидий на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на мелиорированных землях, орошаемых и (или) осушаемых, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот,  по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и следующие документы:

заявление о предоставлении субсидий по форме, утвержденной Министерством;

акт обследования участка, на котором планируется проведение культуртехнических работ, заверенный администрацией муниципального образования;

акт итоговой проверки, заверенный администрацией муниципального образования;

копия договора (договоров) подряда на проведение культуртехнических работ (поставку товаров, оказание услуг) и акта (актов) о приемке выполненных работ по форме КС-2;

выписка из сметы на проведение работ;

заключение экспертизы сметной документации;

справка о фактических затратах на проведение работ с указанием их видов, объема, стоимости и направления расходования, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью с приложением заверенных получателем субсидии копий документов, подтверждающих фактические затраты, связанные с проведением культуртехнических работ (поставкой товаров, оказанием услуг) (копий платежных поручений, подтверждающих оплату работ (оказанных услуг, поставленных товаров) и (или) перечисление средств за выполненные работы (оказанные услуги, поставленные товары), копий товарных накладных, копий счетов-фактур);

копия документа, подтверждающего право собственности, или право постоянного (бессрочного) пользования, или право пожизненного (наследуемого) владения на землю, передачу ее в аренду в установленном законом порядке;

ситуационный план с обозначением границ работ и площадью улучшенных угодий.

При проведении работ хозяйственным способом представляются следующие документы:

акт обследования участка, на котором предполагается проведение культуртехнических работ, заверенный администрацией муниципального образования;

акт итоговой проверки, заверенный администрацией муниципального образования;

смета на проведение работ и по форме, утвержденной Министерством, акт (акты) выполненных культуртехнических работ;

заключение экспертизы сметной документации;

справка о фактических затратах на проведение работ, с указанием их видов, объема, стоимости и направления расходования, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью с приложением заверенных получателем субсидии копий документов, подтверждающих произведенные затраты (платежные документы, накладные, документы на выплату заработной платы, калькуляция на проведение работ);

копия документа, подтверждающего право собственности, или право постоянного (бессрочного) пользования, или право пожизненного (наследуемого) владения на землю, передачу ее в аренду в установленном законом порядке;

ситуационный план с обозначением границ работ и площадью улучшенных угодий.

Для получения субсидий в текущем году принимаются документы за работы, проведенные с 1 декабря предшествующего года по 30 ноября текущего года.

6. Субсидии на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации, в размере 60 процентов фактически понесенных затрат, но не более предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» Госпрограммы:

со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением оросительных и (или) осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям;

с приобретением машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг).

Возмещение осуществляется в текущем финансовом году по расходам, произведенным сельскохозяйственными товаропроизводителями в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году.

Возмещению не подлежат затраты:

связанные с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных в настоящем пункте объектов;

по договорам на приобретение оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и других основных средств, бывших в употреблении, приобретение объектов незавершенного строительства, проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

При расчете размера субсидии, предоставляемой на реализацию мероприятий, указанных в настоящем пункте, применяется предельный размер стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с учетом коэффициентов.

Для получения субсидий в Министерство в срок до 5 декабря текущего года представляются расчет размера субсидий на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;

акт итоговой проверки выполненных работ, заверенный администрацией муниципального образования;

справка о фактических затратах на выполнение работ, связанных со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, с приобретением машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации;

копия исполнительной схемы (план);

копии документов, подтверждающих право собственности либо право аренды сельскохозяйственного товаропроизводителя на оросительные и осушительные системы общего и индивидуального пользования и отдельно расположенные гидротехнические сооружения при осуществлении реконструкции или технического перевооружения;

копии документов на земельный участок, на котором расположена мелиоративная система и (или) отдельно расположенные гидротехнические сооружения, принадлежащий сельскохозяйственному товаропроизводителю на праве собственности или переданный ему в пользование по договору аренды на срок три года и более при строительстве оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации на объект в случаях, когда проектная документация объектов строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

положительное заключение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта;

выписка из сводной сметы проектно-сметной документации, заверенная руководителем организации;

копия разрешения на строительство (реконструкцию) объекта (в случаях, указанных в статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

копия разрешения на ввод в эксплуатацию оросительных или осушительных систем общего или индивидуального пользования и (или) отдельно расположенных гидротехнических сооружений (в случаях, указанных в статье 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», или иных первичных учетных документов, содержащих соответствующие сведения;

копии актов приемки законченного строительством объекта по форме 
№ КС-11, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве», или иных первичных учетных документов, содержащих соответствующие сведения;

копия акта о приеме-передаче здания (сооружения) по форме № ОС-1а и (или) акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» (далее – Постановление Госкомстата России от 21.01.2003 № 7), или иных первичных учетных документов, содержащих соответствующие сведения, в случае строительства или реконструкции зданий (сооружений);

копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме № ОС-1 и (или) акта о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме № ОС-16, утвержденным постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7, или иных первичных учетных документов, содержащих соответствующие сведения, в случае приобретения машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций;

копии договоров на выполнение подрядных работ и осуществление строительного контроля за ходом строительства (реконструкции) объекта (при заключении);

копии договоров на поставку оборудования и (или) договоров финансовой аренды (лизинга) с приложениями, являющимися их неотъемлемой частью, на приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций в случае их приобретения;

копии счетов-фактур;

копии сертификатов соответствия на оборудование (со сроком действия на период его приобретения) и (или) копии документов, содержащих информацию о производителе, модели, заводском (серийном) номере и годе выпуска машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения;

копии актов о приеме-передаче основных средств от лизинговой компании;

копии платежных поручений и выписок с расчетного счета, подтверждающих перечисление денежных средств подрядным организациям, поставщикам, лизинговым компаниям.

7. Получатели субсидий заключают с Министерством соглашение о предоставлении средств бюджета Московской области для проведения мероприятий в сфере агропромышленного комплекса на текущий финансовый год (далее – соглашение), которое разрабатывается Министерством на основании типовой формы, установленной Министерством экономики и финансов Московской области. Условия и порядок заключения соглашения с получателями субсидий утверждаются нормативным правовым актом Министерства.

Соглашение должно содержать:

условие о согласии получателя субсидий на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

условие о согласии получателя субсидий на включение в договоры (соглашения) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемые с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях исполнения своих обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, положений о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

значения показателей результативности использования субсидий, установленные Министерством, и обязательства по их достижению;

порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашением, а также иных отчетов, определенных соглашением;

последствия недостижения получателями субсидий установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидий;

обязанность получателя субсидии по возврату субсидии в случае нарушения условий ее предоставления в соответствии с пунктами 16, 17 настоящего Порядка.

Размер предоставляемых средств и период, за который выплачиваются субсидии, устанавливаются в представляемых получателями расчетах размера субсидий, согласованных с Министерством, по формам согласно приложениям 1 - 2 к настоящему Порядку.

8. На дату подачи документов для заключения Соглашения и на дату подачи документов для предоставления субсидии получатели субсидий должны соответствовать следующим требованиям:

у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по возврату в бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Московской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Московской области;

получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Московской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Московской области или средства местного бюджета в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидий, определенные настоящим Порядком.

9. Получатели субсидии для подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка, представляют в Министерство следующие документы:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме «Код по КНД 1120101», датированную в период 30 календарных дней до даты представления получателями субсидий в Министерство документов для заключения Соглашения и заявления о предоставлении субсидий;

справки, подписанные руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии и заверенные печатью (при ее наличии), подтверждающие на дату подачи в Министерство документов о заключении Соглашения и заявления о предоставлении субсидии отсутствие:

просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Московской области, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Московской области;

процесса реорганизации или ликвидации, возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) юридического лица или прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

регистрации в качестве иностранного юридического лица, а также российского юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получения средств из бюджета Московской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Московской области или средств местного бюджета в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидий, определенные настоящим Порядком.

10. Министерство в установленные настоящим Порядком сроки принимает от получателей субсидий расчеты размера субсидий с прилагаемыми документами, указанными в пунктах 5, 6 настоящего Порядка,  рассматривает их в течение 10 рабочих дней, регистрирует в порядке их поступления в журналах регистрации, в случае отказа уведомляет получателя субсидий об отказе с указанием причин.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

несоответствие получателя субсидии требованиям настоящего Порядка;

несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям настоящего Порядка;

недостоверность представленной получателем субсидии информации;

наличие у получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Московской области, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Московской области;

наличие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

наличие у получателя субсидии - юридического лица процесса реорганизации, ликвидации, банкротства, у индивидуального предпринимателя факта прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

регистрация получателя субсидии в качестве иностранного юридического лица, а также российского юридического лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получение получателем субсидии средств из бюджета Московской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Московской области или средств местного бюджета в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидий, определенные настоящим Порядком.

Сельскохозяйственные товаропроизводители в случае получения отказа имеют право повторно представить документы, необходимые для получения субсидий, после приведения их в соответствие с установленными настоящим Порядком требованиями для получения субсидий.

Копии документов, представляемые в Министерство для получения субсидий, заверяются подписью руководителя и печатью организации - получателя субсидий.

11. Для перечисления субсидий Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области документы в соответствии с порядком исполнения бюджета Московской области по расходам, утвержденным Министерством экономики и финансов Московской области.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области, в том числе софинансирование которых осуществляется за счет средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Московской области, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, осуществляется на расчетные счета, открытые получателям субсидий в кредитных организациях или учреждениях Центрального банка Российской Федерации.

Перечисление субсидий осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения Министерством об их предоставлении.

12. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. Министерство и получатели субсидий ведут учет полученных из бюджета Московской области средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области и нормативными документами по ведению бюджетного учета.

13. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области отчет об использовании средств бюджета Московской области, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, в порядке и сроки, установленные для представления отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

14. Ответственность за достоверность и полноту сведений и документов, являющихся основанием для предоставления субсидий, возлагается на получателей субсидий.

15. Получатели субсидий и Министерство несут ответственность за целевое использование средств бюджета Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

16. В случае несоблюдения условий, установленных настоящим Порядком, средства бюджета Московской области подлежат возврату в доход бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

При нарушении условий, предусмотренных настоящим Порядком, Министерство в течение 5 календарных дней со дня установления нарушения направляет требование получателю субсидии о необходимости возврата полученной субсидии в бюджет Московской области.

Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения требования обязан перечислить полученную с нарушением условий, установленных настоящим Порядком, субсидию в бюджет Московской области.

При выявлении по результатам проверок, проведенных уполномоченным органом государственного финансового контроля, нарушений получателем субсидии условий, предусмотренных настоящим Порядком, субсидия подлежит возврату в бюджет Московской области.

Министерство в срок, установленный органом государственного финансового контроля, а при его отсутствии в течение 5 календарных дней со дня получения от органа государственного финансового контроля сведений о нарушениях получателем субсидии условий, предусмотренных настоящим Порядком, направляет требование получателю субсидии о необходимости возврата полученной субсидии в бюджет Московской области.

Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения требования обязан перечислить средства, подлежащие возврату, в бюджет Московской области.

Возврат полученной с нарушением условий, установленных настоящим Порядком, субсидии в бюджет Московской области осуществляется на основании оформленных получателем субсидии платежных документов.

В случае невозврата получателем субсидии в бюджет Московской области в установленный настоящим Порядком срок средств в объеме установленного нарушения указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

17. В случае недостижения значения показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, объем средств, подлежащий возврату получателем субсидии в бюджет Московской области (Vвозврат), рассчитывается по формуле:

Vвозврат = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:

где:

- индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, установленных в Соглашении, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии, установленных в соглашении.

В случае недостижения значения показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, Министерство в течение 5 календарных дней со дня установления факта недостижения значения показателей результативности использования субсидии направляет требование получателю субсидии о необходимости возврата средств в размере, рассчитанном по формуле, указанной в настоящем пункте.

Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения требования обязан перечислить средства, подлежащие возврату, в бюджет Московской области на основании оформленных получателем субсидии платежных документов.

Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности за невыполнение показателей результативности использования субсидии является документально подтвержденное наступление чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы), препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае невозврата получателем субсидии в бюджет Московской области в установленный настоящим Порядком срок средств, подлежащих возврату, указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

18. Контроль за целевым использованием средств бюджета Московской области, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органами государственного финансового контроля.

- Приложение 1

к Порядку предоставления

из бюджета Московской области

на развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения

Форма

РАСЧЕТ

РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ

КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЛЯХ, ВОВЛЕКАЕМЫХ

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ

ЗА ____________ 20__ ГОДА

(месяц)

Организация _____________________________________________

ИНН _____________________________________________________

ОКТМО ___________________________________________________

| Наименование работ | Количество (га) | Стоимость работ по смете с учетом проведенной экспертизы (руб.) | Фактические затраты хозяйства (руб.) | Номер и дата документа, подтверждающего оплату работ* | Сумма субсидии (гр. 4 x 30 / 100) (руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого |  |  |  |  |  |

*При  выполнении работ собственными силами (хозяйственным способом) в графе 5 не указываются номер и дата документа, подтверждающего оплату работ.

**Сумма субсидий (значение графы 6) не должна превышать: значение гр. 2 x 10 000 руб. при проведении культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот

Руководитель организации __________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Главный бухгалтер организации __________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

М.П.   «___» __________ 20__ г.

Расчет  и  целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и

продовольствия Московской области.

_____________________________________________________

(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)

М.П.   																	 «___» __________ 20__ г.

- Приложение 2

к Порядку предоставления

из бюджета Московской области

на развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения

Форма

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ

ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ЗА ___________ 20__ ГОДА

(месяц)

Организация _____________________________________________

ИНН ___________________

ОКТМО ___________________________________________________

| Наименование работ | Стоимость работ по смете с учетом проведенной экспертизы (руб.) | Фактические затраты (руб.) | Сумма субсидии (руб.) (гр. 3 x 45 / 100) | Номер и дата документа, подтверждающего оплату работ* | Сумма субсидии к оплате (руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого |  |  |  |  |  |

*При  выполнении работ собственными силами (хозяйственным способом) в графе 5 не указываются номер и дата документа, подтверждающего оплату работ.

**В  графе  6  сумма  субсидии  не  должна  превышать  предельного  размера стоимости  работ  на  1  гектар площади мелиорируемых земель, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Руководитель организации __________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Главный бухгалтер организации __________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

М.П.   «___» __________ 20__ г.

Расчет  и  целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и

продовольствия Московской области.

_____________________________________________________

(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)

М.П.    «___» __________ 20__ г.

- Приложение № 4

Паспорт подпрограммы III «Развитие сельского хозяйства Талдомского городского округа»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего: в том числе: | 484541,8 | 466764 | 515210 | 507000 | 617000 | 755000 | 3345515,80 |
|  | Средства Федерального бюджета | Средства сельхозтоваропроизводители получают напрямую из Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской Области | 7612,80 | 1275 | 821 |  |  |  | 9708,80 |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 389 | 389 | 389 |  |  |  | 1167 |
|  | Внебюджетные источники | 476540 | 465100 | 514000 | 507000 | 617000 | 755000 | 3334640 |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса Талдомского городского округа Московской области являются:

развитие молочного скотоводства;

развитие овощеводства, в первую очередь овощеводства закрытого грунта;

комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции и переработки сельскохозяйственной продукции;

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей до уровня, обеспечивающего рентабельное ведение сельскохозяйственного производства.

Реализация мероприятий Подпрограммы III направлена на решение следующих основных проблем: недостаточный уровень интенсивности использования посевных площадей, обусловленная нестабильностью рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции, недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических.

На территории Талдомского городского округа зарегистрировано и ведет производственную деятельность 11 сельхозпредприятий 4 предприятия АПК, занимающихся переработкой. Три предприятия занимаются молочным животноводством, два предприятия специализируются на разведении свиней, остальные предприятия специализируются на производстве продукции растениеводства. Животноводство дает более 70 % товарной продукции. При этом имеет место сокращение поголовья крупного рогатого скота с 2000 года почти в 8 раз.

Отрасль растениеводства в сельскохозяйственном производстве - важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности - сырьем, животноводства - сбалансированными кормами.

Наиболее острыми остаются для сельхозтоваропроизводителей вопросы роста цен на энергоносители, сельскохозяйственную технику, оборотные средства, отсутствие контроля и возможностей государственного и регионального регулирования ценообразования.

Сельскохозяйственное производство в Талдомском городском округе требует увеличения инвестиций в развитие предприятий, обеспечения повышения уровня использования сельскохозяйственных угодий, проведения технической и технологической модернизации в предприятиях АПК, преодоления дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Реализация Подпрограммы III позволит обеспечить эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения, повысить почвенное плодородие и эффективность применения органических и минеральных удобрений; увеличить производство зерновых, картофеля  и овощей, увеличить производство молока и мяса всех видов скота и птицы. Будут созданы благоприятные условия для повышения занятости населения, дополнительные рабочие места, увеличатся поступления налогов в бюджеты всех уровней.

- 2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования отдельных сфер социально-экономического

развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках

Подпрограммы III

Основными факторами, которые определят более полное использование имеющегося в АПК потенциала, являются:

диверсификация агропромышленного производства, направленная на создание эффективной занятости сельского населения;

повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях создания условий для расширенного воспроизводства, сближение уровня оплаты труда занятых в сельском хозяйстве со средним его значением по экономике страны, а также рост престижности сельскохозяйственного труда;

развитие производственной и непроизводственной инфраструктуры, воспроизводство земельных и других ресурсов отрасли;

модернизация и переход к инновационной модели развития, ускоренное освоение современных достижений науки и техники, позволяющих повышать производительность труда, снижать ресурсоемкость производимой продукции и формировать кадровый потенциал села, способный осваивать прогрессивные технологии.

Реализация Подпрограммы III будет способствовать достижению показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и показателей импортозамещения.

Реализация мероприятий Подпрограммы III позволит повысить эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе за счет проведения культуртехнических работ, обеспечить к 2024 году увеличение производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия и снижение зависимости внутреннего продовольственного рынка от импортных поставок молока и молочной продукции, мяса и овощей.

Реализация мероприятий Подпрограммы III позволит:

улучшить эпизоотическую ситуацию по заразным и иным болезням животных, а также ветеринарное обслуживание сельскохозяйственных предприятий АПК и хозяйств всех форм собственности на территории Московской области.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы III

Достижение целей и реализация задач к 2024 году будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Подпрограмме III.

Приложение № 1

к Подпрограмме III

Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие сельского хозяйства Талдомского городского округа на 2019-2024 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 23422 | 144 530,20 | 13 900,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации АПК | Повышение почвенного плодородия почв, эффективности применения органических и минеральных удобрений, увеличение урожайности сельскохозяйственных культур |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 23422 | 144 530,20 | 13 900,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 23422 | 144 530,20 | 13 900,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации АПК | Повышение почвенного плодородия почв, эффективности применения органических и минеральных удобрений, увеличение урожайности сельскохозяйствен-ных культур |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 23422 | 144 530,20 | 13 900,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 . Поддержка кредитования в агропромышленном комплексе | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 7069 | 110 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Увеличение объемов производства продукции |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 7069 | 110 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 5182 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Увеличение объемов производства продукции |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5182 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) для проведения сезонных сельскохозяйственных работ и переработку зерна | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 1887 | 95 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Увеличение объемов производства продукции |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1887 | 95 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка подотраслей сельского хозяйства, включая развитие малых форм | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 359958,70 | 1 827 827,80 | 198 000,00 | 203 000,00 | 240 000,00 | 212 000,00 | 320 000,00 | 450 000,00 | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Увеличение объемов производства продукции |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 359958,70 | 1 827 827,80 | 198 000,00 | 203 000,00 | 240 000,00 | 212 000,00 | 320 000,00 | 450 000,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 45002,7 | 96 099,60 | 13 000,00 | 13 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Увеличение объемов производства продукции |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 45002,7 | 96 099,60 | 13 000,00 | 13 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2. Субсидии на поддержку племенного животноводства | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 96212 | 1 101 728,20 | 135 000,00 | 140 000,00 | 145 000,00 | 147 000,00 | 150 000,00 | 180 000,00 | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Увеличение численности поголовья племенного скота, увеличение объемов производства продукции. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 96212 | 1 101 728,20 | 135 000,00 | 140 000,00 | 145 000,00 | 147 000,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3. Прочие субсидии организациям агропромышленного комплекса на мероприятия в сфере сельского хозяйства | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 218744 | 630 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Увеличение объемов производства продукции |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 218744 | 630 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Оказание поддержки в области молочного скотоводства | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 80184 | 747 310,00 | 82 040,00 | 82 100,00 | 89 000,00 | 90 000,00 | 92 000,00 | 95 000,00 | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Увеличение объемов производства продукции |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 80184 | 747 310,00 | 82 040,00 | 82 100,00 | 89 000,00 | 90 000,00 | 92 000,00 | 95 000,00 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 80184 | 747 310,00 | 82 040,00 | 82 100,00 | 89 000,00 | 90 000,00 | 92 000,00 | 95 000,00 | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Повышение продуктивности коров за счет улучшение кормовой базы, увеличение объемов производства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 80184 | 747 310,00 | 82 040,00 | 82 100,00 | 89 000,00 | 90 000,00 | 92 000,00 | 95 000,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5. Техническая и технологическая модернизация, обновление парка сельскохозяйственной техники, компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 215171,18 | 1 429 814,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Увеличение объемов производства продукции |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6743,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 577,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 207849,93 | 1 429 814 | 150000 | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства сельскохозяйственной продукции, её переработки, хранения, предпродажной подготовки и реализации готовой продукции | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 215171,18 | 1429814 | 150000 | 150000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Комплексная модернизация материально-технической базы, инновационное развитие отраслей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6743,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 577,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 207849,93 | 1429814 | 150000 | 150000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6. Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 821 | 4 451,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 |  |  |  | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в полном объеме |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 821 | 3 284,00 | 821,00 | 821,00 | 821,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 1 167,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 194 | 776,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 |  |  |  | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в полном объеме |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 194 | 776,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 2. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 627 | 3 675,00 | 1 016,00 | 1 016,00 | 1 016,00 |  |  |  | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в полном объеме |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 627 | 2 508,00 | 627,00 | 627,00 | 627,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 1 167,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 7. Проведение специальных ветеринарных (ветеринарно-санитарных) мероприятий по ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в полном объеме |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 8. Комплексная борьба с борщевиком Сосновского | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 7264,95 | 9 880,00 | 3 385,00 |  |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства Комитета по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа | Сокращение площади, занятой борщевиком Сосновского |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3339,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 1311,44 | 2 600,00 | 2 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2613,96 | 13 038,00 | 5 985,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 9. Обеспечение эпизоотического благополучия территории Московской области от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, включая африканскую чуму | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Итого | 27,2 | 3 888,00 | 3 406,80 | 454,00 |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа Московской области Главное управление ветеринарии Московской области, государственное учреждение ветеринарии Московской области ветеринарии Московской области, государственное учреждение ветеринарии Московской области | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в полном объеме |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 27,2 | 3 888,00 | 3 406,80 | 454,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме III |  | Итого | 693918,03 | 3345515,80 | 484541,80 | 466764 | 515210 | 507000 | 617000 | 755000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10931,45 | 9708,80 | 7612,80 | 1275 | 821 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 1888,99 | 1167 | 389 | 389 | 389 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 681097,59 | 3334640 | 476540 | 465100 | 514000 | 507000 | 617000 | 755000 |  |  |

Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса Московской области осуществляется согласно разделов 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15 Подпрограммы I Государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».