ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2020 № 1981

Об утверждении

изменений в муниципальную

программу «Образование»

на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 23.05.2020г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,            постановления Правительства Московской области №460/25 от 30.07.2019г. «О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Московской области», в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018г.№16, государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016г. №784/39, Устава Талдомского городского округа Московской области, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации Московской области № RU 503650002018001 от 24.12.2018г.,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Образование» на 2020-2024 годы, утверждённую постановлением Главы Талдомского городского округа №2294 от 01.11.2019г. (с изменениями, внесёнными Постановлением Главы Талдомского городского округа №558 от 27.03.2020 года, №855 от 22.06.2020г., №1342 от 21.09.2020г.), приложение №1.

2.  Отделу информационного обеспечения Талдомского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации – начальника управления делами администрации Талдомского городского округа В. Е. Зайцеву.

Глава Талдомского городского округа Московской области                           Ю. В. Крупенин

Приложение №1

к постановлению Главы

Талдомского городского округа

От 30.12.2020 № 1981

Изменения,

в муниципальную программу «Образование» на 2020-2024 годы

1.  В паспорте муниципальной программы «Образование» на 2020-2024 годы» (далее – программа) позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации – начальника управления делами администрации Талдомского городского округа - В. Е. Зайцева. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление образования Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи, удовлетворение потребности экономики Талдомского городского округа в кадрах высокой квалификации |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Дошкольное образование». Подпрограмма II «Общее образование». Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей». Подпрограмма IV «Профессиональное образование». Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма». |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 3 783 134,87 | 657 369,73 | 863 722,74 | 760 610,40 | 750 716,0 | 750 716,0 |
| Средства федерального бюджета | 89 512,19 | 12 514,77 | 19 672,21 | 19 671,21 | 18 827,00 | 18 827,0 |
| Средства бюджета Талдомского муниципального района | 2 055 224,47 | 432 252,05 | 421 682,22 | 401 024,20 | 400 133,0 | 400 133,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 927 871,53 | 1 102 136,55 | 1 305 077,17 | 1 181 305,81 | 1 169 676,0 | 1 169 676,0 |

2. Пункт 3 программы - «Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы», изложить в следующей редакции:

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках подпрограмм:

– Подпрограмма I «Дошкольное образование»;

– Подпрограмма II «Общее образование»;

– Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»;

-Подпрограмма IV «Профессиональное образование»

-Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».

Подпрограмма I «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены задачи по доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  Данная подпрограмма обеспечивает достижение основных результатов муниципальной программы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3  до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечение 100 процентов доли детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста  и достижение уровня средней заработной  платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 100,0  процентов к средней заработной плате в  общеобразовательных организациях   в Московской области.

Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблем доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями законодательства, внедрения механизмов внешней оценки качества образования, повышения уровня информационной прозрачности системы образования района, развитие кадрового потенциала, достижение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций не менее 100 процентов от средней заработной платы в Московской области. Данная подпрограмма обеспечит следующие результаты:

- Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам не менее 25,0 процента;

- Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста -100 процентов;

– средняя заработная плата педагогических работников   общеобразовательных организаций общего образования – 100,0  процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит расширение сферы услуг дополнительного образования, создание единого воспитательного пространства в образовательных организациях.

Данная подпрограмма обеспечит достижение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей этого возраста   – не менее 83,2 процентов, уровня средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей – 100,0   процентов от средней заработной платы учителей в Московской области.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Талдомском городском округе реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Управление образования руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Талдомском городском округе.

Подпрограмма IV « Профессиональное образование» направлена на пересмотр структуры и обновление содержания и технологий реализации основных профессиональных образовательных программ с учётом требований работодателей, на основе прогноза рынка труда и социально-экономического развития Талдомского городского округа Московской области.

В рамках данной подпрограммы планируется также обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в системе профессионального образования Московской области, реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования в Московской области.

Подпрограмма V « Обеспечивающая подпрограмма» направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств системы образования округа, интеграцию и координацию действий в ходе реализации муниципальной программы. Данная подпрограмма обеспечит:

-  рост уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования района, в том числе – через подготовку ежегодного публичного доклада, публикацию в средствах массовой информации и сети Интернет аналитических материалов о ходе и результатах реализации муниципальной программы;

- своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовку методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

- внедрение во всех муниципальных образовательных организациях системы оценки эффективности их деятельности.

3. Приложение к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Образование» на 2020 – 2024 годы, изложить в следующей редакции:

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя |  | Единица измерения |  | Базовое значение на начало реализации подпрограммы |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) на конец года), процент | показатель к указу Президента Российской Федерации |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 1.2. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области |  | штук |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 1.3. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области |  | Шт. |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 1.4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области | показатель к указу Президента Российской Федерации |  | % |  | 100,00 |  | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 1.5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  | % |  | 100,00 |  | 100,00 | 100.00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 1.6. | Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей- инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо- Кавказского федеральных округов. | показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  | штук |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 1.7. | Созданы дополнительные места в субъектах Российской федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность ( за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальных предпринимателей ,осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным ,и присмотр и уход за детьми | показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  | Место |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 2. | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | показатель к указу Президента Российской Федерации |  | % |  | 100,0 |  | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Основное мероприятие 01. "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" |
| 2.2. | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. (нарастающим итогом) | показатель к соглашению с ФОИВ |  | Тыс. руб. |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» |
| 2.3. | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | показатель к соглашению с ФОИВ |  | единиц |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» |
| 2.4. | Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Успех каждого ребенка |  | Штук |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие E2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» |
| 2.6 | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Отраслевой показатель |  | штук |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» |
| 2.7. | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Отраслевой показатель |  | % |  | 25 |  | 25 | 25,30 | 25,50 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 01. Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена |
| 3. | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | показатель к к соглашению с ФОИВ по ФП «Успех каждого ребенка» |  | % |  | 83,0 |  | 83,2 | 83,3 | 83,4 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 03. "Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования" |
| 3.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | показатель к указу Президента Российской Федерации |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Основное мероприятие 03. "Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования" |
| 3.3. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом) | показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Успех каждого ребенка |  | Тыс. ед.. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» |
| 3.4. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Успех каждого ребенка» |  | Тыс. чел. |  | 0 |  | 87 | 108 | 128 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» |
| 3.5. | Созданы детские технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом) | показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Успех каждого ребенка» |  | единиц |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» |
| 3.6. | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (нарастающим итогом) | показатель к соглашению с ФОИВ |  | единиц |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» |
| 3.7 | Количество образовательных организаций в сфере культуры (детские школы по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, материалами |  |  | единиц |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие A1. Федеральный проект «Культурная среда» |
| 3.8. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры | Показатель к указу Президента Российской Федерации |  | % |  | 9,6 |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 |  | Основное мероприятие 03. "Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования" |
| 3.9. | Количество капитально отремонтированных детских школ искусств по видам искусств | Подпункт «з» пункта 4 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 24.01.2020 № Пр-113 |  | Единиц |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 03. "Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования" |
| 3.10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Реализация мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребёнка» |  | % |  | 0 |  | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 03. "Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования" |
| Подпрограмма 4 «Профессиональное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации |  | показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Учитель будущего» |  | % |  | 0 | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | Основное мероприятие E5. Федеральный проект «Учитель будущего» |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая программа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, показывающих высокие результаты деятельности |  | Муниципальный показатель |  | % |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Основное мероприятие 01. "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" |  |

Приложение 2 к муниципальной программе "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий муниципальной программы",

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

"Образование" на 2020-2024 годы.

| № | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Всего, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
|  |  | Программа 1 "Дошкольное образование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Закона Московской области о бюджете Московской области на текущий год; Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 |  | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" | Итого |  | 2 136 791,4 | 408 903,4 | 481 190,0 | 415 566,0 | 415 566,0 | 415 566,0 | Комитет по образованию, образовательные организации |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 386 799,0 | 263 100,0 | 323 191,0 | 266 836,0 | 266 836,0 | 266 836,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 749 992,4 | 145 803,4 | 157 999,0 | 148 730,0 | 148 730,0 | 148 730,0 |  |  |
| 2.1 | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | Итого | Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 64 702,0 | 0,0 | 64 702,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 56 355,0 | 0,0 | 56 355,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 8 347,0 |  | 8 347,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Итого | Закон Российской федерации от 29.12.2012г. №273ФЗ "Об образовании"; Объём средств определяется в рамках реализации Закона Московской области о бюджете Московской области на текущий год; | 1 256 121,0 | 252 953,0 | 250 792,0 | 250 792,0 | 250 792,0 | 250 792,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 256 121,0 | 252 953,0 | 250 792,0 | 250 792,0 | 250 792,0 | 250 792,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 74 323,0 | 10 147,0 | 16 044,0 | 16 044,0 | 16 044,0 | 16 044,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 74 323,0 | 10 147,0 | 16 044,0 | 16 044,0 | 16 044,0 | 16 044,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Закона Московской области о бюджете Московской области на текущий год; Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 667 649,4 | 126 551,4 | 132 531,0 | 136 189,0 | 136 189,0 | 136 189,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 667 649,4 | 126 551,4 | 132 531,0 | 136 189,0 | 136 189,0 | 136 189,0 |  |  |
| 2.51 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации (питание детей из малообеспеченных семей) | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Закона Московской области о бюджете Московской области на текущий год; Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 32 705,0 | 6 541,0 | 6 541,0 | 6 541,0 | 6 541,0 | 6 541,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации (питание детей из малообеспеченных семей) |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 32 705,0 | 6 541,0 | 6 541,0 | 6 541,0 | 6 541,0 | 6 541,0 |  |  |
| 2.55 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации (укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений) | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Закона Московской области о бюджете Московской области на текущий год; Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 41 291,0 | 12 711,0 | 10 580,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации (укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений) |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 41 291,0 | 12 711,0 | 10 580,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | Итого |  | 2 136 791,4 | 408 903,4 | 481 190,0 | 415 566,0 | 415 566,0 | 415 566,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 386 799,0 | 263 100,0 | 323 191,0 | 266 836,0 | 266 836,0 | 266 836,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 749 992,4 | 145 803,4 | 157 999,0 | 148 730,0 | 148 730,0 | 148 730,0 |  |  |
|  |  | Программа 2 "Общее образование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" | Итого |  | 2 858 455,1 | 518 356,1 | 585 143,0 | 583 764,0 | 585 596,0 | 585 596,0 | Комитет по образованию, образовательные организации |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 133 643,0 | 361 075,0 | 442 226,0 | 442 226,0 | 444 058,0 | 444 058,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 81 141,0 | 5 833,0 | 18 827,0 | 18 827,0 | 18 827,0 | 18 827,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 643 671,1 | 151 448,1 | 124 090,0 | 122 711,0 | 122 711,0 | 122 711,0 |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации | Итого | Закон Российской федерации от 29.12.2012г. №273ФЗ "Об образовании"; Закон Московской области №41/2009 - ОЗ "Об образовании"; Решение Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 497 133,1 | 97 666,1 | 97 466,0 | 100 667,0 | 100 667,0 | 100 667,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 497 133,1 | 97 666,1 | 97 466,0 | 100 667,0 | 100 667,0 | 100 667,0 |  |  |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации(питание малообеспеченных) | Итого | Закон Российской федерации от 29.12.2012г. №273ФЗ "Об образовании"; Закон Московской области №41/2009 - ОЗ "Об образовании" | 63 600,0 | 12 720,0 | 12 720,0 | 12 720,0 | 12 720,0 | 12 720,0 |  | Организация питания обучающихся и воспитанников из малообеспеченных семей в общеобразовательных организациях |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 63 600,0 | 12 720,0 | 12 720,0 | 12 720,0 | 12 720,0 | 12 720,0 |  |  |
| 1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации(питание учащихся в школе-интернате) | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Закона Московской области о бюджете Московской области на текущий год; Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 11 520,0 | 3 504,0 | 2 004,0 | 2 004,0 | 2 004,0 | 2 004,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | Организация питания обучающихся и воспитанников в школе интернате |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 11 520,0 | 3 504,0 | 2 004,0 | 2 004,0 | 2 004,0 | 2 004,0 |  |  |
| 1.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации( компенсация на приобретение школьной формы) | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Закона Московской области о бюджете Московской области на текущий год; Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 7 932,0 | 1 532,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | компенсация на приобритение школьной формы обучающимся |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 7 932,0 | 1 532,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |  |  |
| 1.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации(укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону муниципальных учреждений образования) | Итого | Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 63 486,0 | 36 026,0 | 10 300,0 | 5 720,0 | 5 720,0 | 5 720,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 63 486,0 | 36 026,0 | 10 300,0 | 5 720,0 | 5 720,0 | 5 720,0 |  |  |
| 1.6 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,игр,игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Итого | Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 2 132 290,0 | 359 722,0 | 442 226,0 | 442 226,0 | 444 058,0 | 444 058,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | оплату труда работников общеобразовательных организаций, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,игр,игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 132 290,0 | 359 722,0 | 442 226,0 | 442 226,0 | 444 058,0 | 444 058,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,игр,игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) -Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в МО | Итого | Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 1 353,0 | 1 353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | Предоставление дополнительного образования для обучающихся в общеобразовательных школах в рамках персонифицироваванного финансирования |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 353,0 | 1 353,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобритение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Закона Московской области о бюджете Московской области на текущий год; Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 81 141,0 | 5 833,0 | 18 827,0 | 18 827,0 | 18 827,0 | 18 827,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 81 141,0 | 5 833,0 | 18 827,0 | 18 827,0 | 18 827,0 | 18 827,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 03. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | Итого |  | 202 465,50 | 34 035,50 | 41 974,00 | 42 152,00 | 42 152,00 | 42 152,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 185 610,23 | 26 411,23 | 39 733,00 | 39 822,00 | 39 822,00 | 39 822,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 5 005,77 | 5 005,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 11 849,50 | 2 618,50 | 2 241,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 |  |  |
| 2.1 | Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области | Итого |  | 16 275,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | Комитет по образованию, образовательные организации | Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 16 275,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения | Итого | Объем средств определяется согласно закона Московской области "О бюджете Московской области на текущий финансовый год; Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 11 983,00 | 11 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию, образовательные организации | Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 11 983,00 | 11 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | Итого |  | 1 380,00 | 76,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | Комитет по образованию, образовательные организации | Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 380,00 | 76,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | Итого | Объем средств определяется согласно закона Московской области "О бюджете Московской области на текущий финансовый год; Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 21 622,00 | 3 160,00 | 4 482,00 | 4 660,00 | 4 660,00 | 4 660,00 | Комитет по образованию, образовательные организации | Подвоз обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 10 236,00 | 1 005,00 | 2 241,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 11 386,00 | 2 155,00 | 2 241,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 |  |  |
| 2.5 | Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей)Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | Итого | Объем средств определяется согласно закона Московской области "О бюджете Московской области на текущий финансовый год; Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 66 231,00 | 6 291,00 | 14 985,00 | 14 985,00 | 14 985,00 | 14 985,00 | Комитет по образованию, образовательные организации | Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 66 231,00 | 6 291,00 | 14 985,00 | 14 985,00 | 14 985,00 | 14 985,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Итого | Объем средств определяется согласно закона Московской области "О бюджете Московской области на текущий финансовый год; Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 84 974,50 | 9 270,50 | 18 926,00 | 18 926,00 | 18 926,00 | 18 926,00 | Комитет по образованию, образовательные организации | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 79 505,23 | 3 801,23 | 18 926,00 | 18 926,00 | 18 926,00 | 18 926,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 5 005,77 | 5 005,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 463,50 | 463,50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» | Итого |  | 80 975,16 | 5 290,85 | 65 446,17 | 10 238,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 66 136,14 | 1 559,00 | 55 907,74 | 8 669,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 3 365,42 | 1 676,00 | 845,21 | 844,21 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 11 473,60 | 2 055,85 | 8 693,22 | 724,53 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Создание (обнавление) материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Итого | Объем средств определяется согласно закона Московской области "О бюджете Московской области на текущий финансовый год; Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 4 600,16 | 2 290,85 | 1 155,17 | 1 154,14 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию, образовательные организации | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 122,14 | 559,00 | 281,74 | 281,40 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 3 365,42 | 1 676,00 | 845,21 | 844,21 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 112,60 | 55,85 | 28,22 | 28,53 |  |  |  |  |
| 3.2 | Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей | Итого | Объем средств определяется согласно закона Московской области "О бюджете Московской области на текущий финансовый год; Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию, образовательные организации | Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Создание (обнавление) материально - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за счёт средств местного бюджета | Итого | Объем средств определяется согласно закона Московской области "О бюджете Московской области на текущий финансовый год; Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 2 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.4 | Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области | Итого | Объем средств определяется согласно закона Московской области "О бюджете Московской области на текущий финансовый год; Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 63 291,00 | 0,00 | 63 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию, образовательные организации | проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 55 126,00 |  | 55 126,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 8 165,00 |  | 8 165,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Итого | Объем средств определяется согласно закона Московской области "О бюджете Московской области на текущий финансовый год; Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 8 084,00 | 0,00 | 0,00 | 8 084,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию, образовательные организации |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 7 888,00 |  |  | 7 888,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 196,00 |  |  | 196,00 |  |  |  |  |
| 3.6 | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | Итого | Объем средств определяется согласно закона Московской области "О бюджете Московской области на текущий финансовый год; Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию, образовательные организации |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие E2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | Итого |  | 3 223,67 | 0,00 | 0,00 | 3 223,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 057,00 | 0,00 | 0,00 | 3 057,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 166,67 | 0,00 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Итого | Объем средств определяется согласно закона Московской области "О бюджете Московской области на текущий финансовый год; Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 3 223,67 | 0,00 | 0,00 | 3 223,67 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию, образовательные организации | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 057,00 |  |  | 3 057,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 166,67 |  |  | 166,67 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | Итого |  | 3 145 119,43 | 557 682,45 | 692 563,17 | 639 377,81 | 627 748,00 | 627 748,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 388 446,37 | 389 045,23 | 537 866,74 | 493 774,40 | 483 880,00 | 483 880,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 89 512,19 | 12 514,77 | 19 672,21 | 19 671,21 | 18 827,00 | 18 827,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 667 160,87 | 156 122,45 | 135 024,22 | 125 932,20 | 125 041,00 | 125 041,00 |  |  |
|  |  | подпрограмма 3. "Дополнительное образование, воспитание и психолого - социальное сопровождение детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 03. "Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования" | Итого |  | 494 615,0 | 97 111,0 | 99 100,0 | 99 468,0 | 99 468,0 | 99 468,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 494 615,0 | 97 111,0 | 99 100,0 | 99 468,0 | 99 468,0 | 99 468,0 |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Закона Московской области о бюджете Московской области на текущий год; Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 490 856,0 | 96 396,0 | 98 360,0 | 98 700,0 | 98 700,0 | 98 700,0 | Управление образования, Комитет по культуре, физической культуре, спорту, учреждения дополнительного образования | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 490 856,0 | 96 396,0 | 98 360,0 | 98 700,0 | 98 700,0 | 98 700,0 |  |  |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования (укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону организаций дополнительного образования) | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Закона Московской области о бюджете Московской области на текущий год; Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 3 759,0 | 715,0 | 740,0 | 768,0 | 768,0 | 768,0 | Управление образования, Комитет по культуре, физической культуре, спорту, учреждения дополнительного образования | укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону организаций дополнительного образования |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 3 759,0 | 715,0 | 740,0 | 768,0 | 768,0 | 768,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие A1. Федеральный проект «Культурная среда» | Итого |  | 15 779,0 | 10 449,0 | 5 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 7 889,5 | 5 224,5 | 2 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 7 889,5 | 5 224,5 | 2 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Закона Московской области о бюджете Московской области на текущий год; Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 15 779,0 | 10 449,0 | 5 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, учреждения дополнительного образования | Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 7 889,5 | 5 224,5 | 2 665,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 7 889,5 | 5 224,5 | 2 665,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 06: обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Закона Московской области о бюджете Московской области на текущий год; Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 1 812,7 | 1 812,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 1 812,7 | 1 812,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Закона Московской области о бюджете Московской области на текущий год; Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 1 812,7 | 1 812,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, учреждение дополнительного образования |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 1 812,7 | 1 812,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого |  | 512 206,7 | 109 372,7 | 104 430,0 | 99 468,0 | 99 468,0 | 99 468,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 7 889,5 | 5 224,5 | 2 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 504 317,2 | 104 148,2 | 101 765,0 | 99 468,0 | 99 468,0 | 99 468,0 |  |  |
|  |  | Подпрограмма IV " Профессиональное образование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие E5. Федеральный проект «Учитель будущего» | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Педагогические работники, прошедшие добровольно независимую оценку квалификации | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Закона Московской области о бюджете Московской области на текущий год; Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | Педагогические работники, прошедшие добровольно независимую оценку квалификации |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Итого |  | 133 754,00 | 26 178,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 133 754,00 | 26 178,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год; | 46 640,0 | 9 328,0 | 9 328,0 | 9 328,0 | 9 328,0 | 9 328,0 | Комитет по образования | деятельности органов местного самоуправления |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 46 640,0 | 9 328,0 | 9 328,0 | 9 328,0 | 9 328,0 | 9 328,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятия в сфере образования | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год; | 4 800,0 | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Комитет по образованию, образовательные организации | Проведение мероприятий "Педагог года", "День учителя", "Авгусовская конференция" |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 4 800,0 | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
| 1.3 | Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | Итого | Объём средств определяется в рамках реализации Решения Совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на текущий финансовый год; | 82 314,0 | 16 050,0 | 16 566,0 | 16 566,0 | 16 566,0 | 16 566,0 |  | деятельность прочих учреждений образования |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 82 314,0 | 16 050,0 | 16 566,0 | 16 566,0 | 16 566,0 | 16 566,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого |  | 133 754,0 | 26 178,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 133 754,0 | 26 178,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | Итого |  | 5 927 871,53 | 1 102 136,55 | 1 305 077,17 | 1 181 305,81 | 1 169 676,00 | 1 169 676,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 783 134,87 | 657 369,73 | 863 722,74 | 760 610,40 | 750 716,00 | 750 716,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 89 512,19 | 12 514,77 | 19 672,21 | 19 671,21 | 18 827,00 | 18 827,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 2 055 224,47 | 432 252,05 | 421 682,22 | 401 024,20 | 400 133,00 | 400 133,00 |  |  |

4. Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование», изложить в следующей редакции:

Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление образования администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | Всего: в том числе: | 2 136 791,4 | 408 903,4 | 481 190,0 | 415 566,0 | 415 566,0 | 415 566,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 386 799,0 | 263 100,0 | 323 191,0 | 266 836,0 | 266 836,0 | 266 836,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 749 992,4 | 145 803,4 | 157 999,0 | 148 730,0 | 148 730,0 | 148 730,0 |

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Дошкольное образование» программы,

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной программы «Образование»

| № | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансового обеспечения | Всего, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | 2020 | 2021 год | 2022 год | 2023г. | 2024г. |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования | 2020 - 2024 годы | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, образовательные организации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области | 2020 - 2024 годы | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" | 2020 - 2024 годы | Итого | 2 136 791,4 | 408 903,4 | 481 190,0 | 415 566,0 | 415 566,0 | 415 566,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 386 799,0 | 263 100,0 | 323 191,0 | 266 836,0 | 266 836,0 | 266 836,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 749 992,4 | 145 803,4 | 157 999,0 | 148 730,0 | 148 730,0 | 148 730,0 |  |  |
| 2.1 | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | 2020 - 2024 годы | Итого | 64 702,0 | 0,0 | 64 702,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, образовательные организации | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 56 355,0 |  | 56 355,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 8 347,0 | 0,0 | 8 347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2020 - 2024 годы | Итого | 1 256 121,0 | 252 953,0 | 250 792,0 | 250 792,0 | 250 792,0 | 250 792,0 | Управление образования, образовательные организации | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 256 121,0 | 252 953,0 | 250 792,0 | 250 792,0 | 250 792,0 | 250 792,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 2020 - 2024 годы | Итого | 74 323,0 | 10 147,0 | 16 044,0 | 16 044,0 | 16 044,0 | 16 044,0 | Управление образования, образовательные организации | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 74 323,0 | 10 147,0 | 16 044,0 | 16 044,0 | 16 044,0 | 16 044,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации | 2020 - 2024 годы | Итого | 667 649,4 | 126 551,4 | 132 531,0 | 136 189,0 | 136 189,0 | 136 189,0 | Управление образования, образовательные организации | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 667 649,4 | 126 551,4 | 132 531,0 | 136 189,0 | 136 189,0 | 136 189,0 |  |  |
| 2.51 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации (питание детей из малообеспеченных семей) | 2020 - 2024 годы | Итого | 32 705,0 | 6 541,0 | 6 541,0 | 6 541,0 | 6 541,0 | 6 541,0 | Управление образования, образовательные организации | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации (питание детей из малообеспеченных семей) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 32 705,0 | 6 541,0 | 6 541,0 | 6 541,0 | 6 541,0 | 6 541,0 |  |  |
| 2.55 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации (укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений) |  | Итого | 41 291,0 | 12 711,0 | 10 580,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | Управление образования, образовательные организации | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации (укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 41 291,0 | 12 711,0 | 10 580,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 2020 - 2024 годы | Итого | 2 136 791,4 | 408 903,4 | 481 190,0 | 415 566,0 | 415 566,0 | 415 566,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 386 799,0 | 263 100,0 | 323 191,0 | 266 836,0 | 266 836,0 | 266 836,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 749 992,4 | 145 803,4 | 157 999,0 | 148 730,0 | 148 730,0 | 148 730,0 |  |  |

6.   Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование», изложить в следующей редакции:

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление образования администрации Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего: в том числе: | 3 145 119,47 | 557 682,49 | 692 563,17 | 639 377,81 | 627 748,0 | 627 748,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 89 512,19 | 12 514,77 | 19 672,21 | 19 671,21 | 18 827,0 | 18 827,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 2 394 350,82 | 394 949,68 | 537 866,74 | 493 774,0 | 483 880,0 | 483 880,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 667 160,91 | 156 122,49 | 135 024,22 | 125 932,20 | 125 041,0 | 125 041,0 |

7. Приложение №1 подпрограммы 2 "Общее образование", изложить в новой редакции

"Приложение №1к подпрограмме 2 "Общее образование" программы,

Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Общее образование»

муниципальной программы «Образование» на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансового обеспечения | Всего |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. руб.) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" | 2020 - 2024 годы | Итого | 2 858 455,1 | 518 356,1 | 585 143,0 | 583 764,0 | 585 596,0 | 585 596,0 | Управление образования, образовательные организации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 133 643,0 | 361 075,0 | 442 226,0 | 442 226,0 | 444 058,0 | 444 058,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 81 141,0 | 5 833,0 | 18 827,0 | 18 827,0 | 18 827,0 | 18 827,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 643 671,1 | 151 448,1 | 124 090,0 | 122 711,0 | 122 711,0 | 122 711,0 |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации | 2020 - 2024 годы | Итого | 497 133,1 | 97 666,1 | 97 466,0 | 100 667,0 | 100 667,0 | 100 667,0 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 497 133,1 | 97 666,1 | 97 466,0 | 100 667,0 | 100 667,0 | 100 667,0 |  |  |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации(питание малообеспеченных) | 2020 - 2024 годы | Итого | 63 600,0 | 12 720,0 | 12 720,0 | 12 720,0 | 12 720,0 | 12 720,0 | Управление образования, образовательные организации | Организация питания обучающихся и воспитанников из малообеспеченных семей в общеобразовательных организациях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 63 600,0 | 12 720,0 | 12 720,0 | 12 720,0 | 12 720,0 | 12 720,0 |  |  |
| 1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации(питание учащихся в школе-интернате) | 2020 - 2024 годы | Итого | 11 520,0 | 3 504,0 | 2 004,0 | 2 004,0 | 2 004,0 | 2 004,0 | Управление образования, образовательные организации | Организация питания обучающихся и воспитанников в школе интернате |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 11 520,0 | 3 504,0 | 2 004,0 | 2 004,0 | 2 004,0 | 2 004,0 |  |  |
| 1.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации( компенсация на приобретение школьной формы) | 2020 - 2024 годы | Итого | 7 932,0 | 1 532,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | Управление образования, образовательные организации | компенсация на приобритение школьной формы обучающимся |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 7 932,0 | 1 532,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |  |  |
| 1.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации(укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону муниципальных учреждений образования) | 2020 - 2024 годы | Итого | 63 486,0 | 36 026,0 | 10 300,0 | 5 720,0 | 5 720,0 | 5 720,0 |  | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 63 486,0 | 36 026,0 | 10 300,0 | 5 720,0 | 5 720,0 | 5 720,0 |  |  |
| 1.6 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2020 - 2024 годы | Итого | 2 132 290,0 | 359 722,0 | 442 226,0 | 442 226,0 | 444 058,0 | 444 058,0 | Управление образования, образовательные организации | оплату труда работников общеобразовательных организаций, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,игр,игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 132 290,0 | 359 722,0 | 442 226,0 | 442 226,0 | 444 058,0 | 444 058,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) -Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в МО | 2020 - 2024 годы | Итого | 1 353,0 | 1 353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, образовательные организации | Предоставление дополнительного образования для обучающихся в общеобразовательных школах в рамках персонифицироваванного финансирования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 353,0 | 1 353,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобритение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) | 2020 - 2024 годы | Итого | 81 141,0 | 5 833,0 | 18 827,0 | 18 827,0 | 18 827,0 | 18 827,0 | Управление образования, образовательные организации | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 81 141,0 | 5 833,0 | 18 827,0 | 18 827,0 | 18 827,0 | 18 827,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 03. "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования" | 2020 - 2024 годы | Итого | 202 465,50 | 34 035,50 | 41 974,00 | 42 152,00 | 42 152,00 | 42 152,00 | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 185 610,23 | 26 411,23 | 39 733,00 | 39 822,00 | 39 822,00 | 39 822,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 5 005,77 | 5 005,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 11 849,50 | 2 618,50 | 2 241,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 |  |  |
| 2.1 | Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области | 2020 - 2024 годы | Итого | 16 275,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16 275,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения | 2020 - 2024 годы | Итого | 11 983,00 | 11 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 983,00 | 11 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | 2020 - 2024 годы | Итого | 1 380,00 | 76,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 380,00 | 76,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | 2020 - 2024 годы | Итого | 21 622,00 | 3 160,00 | 4 482,00 | 4 660,00 | 4 660,00 | 4 660,00 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Подвоз обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 236,00 | 1 005,00 | 2 241,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 11 386,00 | 2 155,00 | 2 241,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 |  |  |
| 2.5 | Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей) | 2020 - 2024 годы | Итого | 66 231,00 | 6 291,00 | 14 985,00 | 14 985,00 | 14 985,00 | 14 985,00 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 66 231,00 | 6 291,00 | 14 985,00 | 14 985,00 | 14 985,00 | 14 985,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2020 - 2024 годы | Итого | 84 974,50 | 9 270,50 | 18 926,00 | 18 926,00 | 18 926,00 | 18 926,00 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 79 505,23 | 3 801,23 | 18 926,00 | 18 926,00 | 18 926,00 | 18 926,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 5 005,77 | 5 005,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 463,50 | 463,50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020 - 2024 годы | Итого | 80 975,16 | 5 290,85 | 65 446,17 | 10 238,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 66 136,14 | 1 559,00 | 55 907,74 | 8 669,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 3 365,42 | 1 676,00 | 845,21 | 844,21 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 11 473,60 | 2 055,85 | 8 693,22 | 724,53 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2020 - 2024 годы | Итого | 4 600,16 | 2 290,85 | 1 155,17 | 1 154,14 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 122,14 | 559,00 | 281,74 | 281,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 3 365,42 | 1 676,00 | 845,21 | 844,21 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 112,60 | 55,85 | 28,22 | 28,53 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2 | Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 2020 - 2024 годы | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за счет средств местного бюджета | 2020 - 2024 годы | Итого | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 2 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.4 | Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области | 2020 - 2024 годы | Итого | 63 291,00 | 0,00 | 63 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 55 126,00 | 0,00 | 55 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 8 165,00 |  | 8 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.5 | Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 2020-2024 годы | Итого | 8 084,00 | 0,00 | 0,00 | 8 084,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 888,00 |  |  | 7 888,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 196,00 |  |  | 196,00 |  |  |  |  |
| 3.6 | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | 2020-2024 годы | Итого | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие E2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | 2020 - 2024 годы | Итого | 3 223,67 | 0,00 | 0,00 | 3 223,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 057,00 | 0,00 | 0,00 | 3 057,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 166,67 | 0,00 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2020 - 2024 годы | Итого | 3 223,67 | 0,00 | 0,00 | 3 223,67 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 057,00 |  |  | 3 057,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 166,67 |  |  | 166,67 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 2020 - 2024 годы | Итого | 3 145 119,43 | 557 682,45 | 692 563,17 | 639 377,81 | 627 748,00 | 627 748,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 388 446,37 | 389 045,23 | 537 866,74 | 493 774,40 | 483 880,00 | 483 880,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 89 512,19 | 12 514,77 | 19 672,21 | 19 671,21 | 18 827,00 | 18 827,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 667 160,87 | 156 122,45 | 135 024,22 | 125 932,20 | 125 041,00 | 125 041,00 |  |  |

8. Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»», изложить в следующей редакции:

Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление образования администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 7 889,5 | 5 224,5 | 2 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 504 317,2 | 104 148,2 | 101 765,0 | 99 468,0 | 99 468,0 | 99 468,0 |
|  | Всего: в том числе: | 511 206,7 | 109 372,7 | 104 430,0 | 99 468,0 | 99 468,0 | 99 468,0 |

9.Приложение №1 подпрограммы 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого - социальное сопровождение детей", изложить в новой редакции

Приложение № 1 подпрограммы3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого - социальное сопровождение детей" программы,

Перечень мероприятий подпрограммы 3.

«Дополнительное  образование, воспитание и психолого - социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Образование» на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансового обеспечения | Всего, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 03. "Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования" | 2020 - 2024 годы | Итого | 886 003,0 | 97 111,0 | 99 100,0 | 99 468,0 | 99 468,0 | 99 468,0 | Управление образования, организации дополнительного образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 395 147,0 | 97 111,0 | 99 100,0 | 99 468,0 | 99 468,0 | 99 468,0 |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования | 2020 - 2024 годы | Итого | 490 856,0 | 96 396,0 | 98 360,0 | 98 700,0 | 98 700,0 | 98 700,0 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, учреждения дополнительного образования | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 490 856,0 | 96 396,0 | 98 360,0 | 98 700,0 | 98 700,0 | 98 700,0 |  |  |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования (укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону организаций дополнительного образования) | 2020 - 2024 годы | Итого | 3 759,0 | 715,0 | 740,0 | 768,0 | 768,0 | 768,0 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, учреждения дополнительного образования | укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону организаций дополнительного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 3 759,0 | 715,0 | 740,0 | 768,0 | 768,0 | 768,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие A1. Федеральный проект «Культурная среда» | 2020 - 2024 годы | Итого | 15 779,0 | 10 449,0 | 5 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, организации дополнительного образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 889,5 | 5 224,5 | 2 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 7 889,5 | 5 224,5 | 2 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры | 2020 - 2024 годы | Итого | 15 779,0 | 10 449,0 | 5 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования,Комитет по культуре, физической культуре, спорту, учреждения дополнительного образования | Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 889,5 | 5 224,5 | 2 665,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 7 889,5 | 5 224,5 | 2 665,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 06: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования. | 2020-2024 | Итого | 1 812,7 | 1 812,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, организации дополнительного образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 1 812,7 | 1 812,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | 2020-2024 | Итого | 1 812,7 | 1 812,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, организации дополнительного образования | внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 1 812,7 | 1 812,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | 2020-2024 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, организации дополнительного образования | внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 2020 - 2024 годы | Итого | 512 206,7 | 109 372,7 | 104 430,0 | 99 468,0 | 99 468,0 | 99 468,0 | Управление образования, Комитет по культуре, физической культуре, спорту, учреждения дополнительного образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 889,5 | 5 224,5 | 2 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 504 317,2 | 104 148,2 | 101 765,0 | 99 468,0 | 99 468,0 | 99 468,0 |  |  |

Приложение №1 к подпрограмме  IV " Профессиональное образование" программы,

Перечень мероприятий подпрограммы  IV. «Профессиональное  образование»

муниципальной программы «Развитие образования Талдомского городского округа» на 2020 - 2024 годы

| № | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансового обеспечения | Всего, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022г. | 2023г. | 2024г. |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие E5. Федеральный проект «Учитель будущего» | 2020 - 2024 годы | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, образовательные организации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Педагогические работники, прошедшие добровольно независимую оценку квалификации | 2020 - 2024 годы | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, образовательные организации | Педагогические работники, прошедшие добровольно независимую оценку квалификации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 2020 - 2024 годы | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

10. Паспорт подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма», изложить в новой редакции:

Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление образования администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2020 год | 2022 год | 2023 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего: в том числе: | 133 754,0 | 26 178,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 133 754,0 | 26 178,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11.   Приложение № 1 подпрограммы   6 "Обеспечивающая подпрограмма ",

Перечень мероприятий подпрограммы 6. «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансового обеспечения | Всего |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. руб.) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 01. "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 2020 - 2024 годы | Итого | 133 754,0 | 26 178,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 133 754,0 | 26 178,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2020 - 2024 годы | Итого | 46 640,0 | 9 328,0 | 9 328,0 | 9 328,0 | 9 328,0 | 9 328,0 | Управление образования | деятельности органов местного самоуправления |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 46 640,0 | 9 328,0 | 9 328,0 | 9 328,0 | 9 328,0 | 9 328,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятия в сфере образования | 2020 - 2024 годы | Итого | 4 800,0 | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Управление образования | Проведение мероприятий "Педагог года", "День учителя", "Авгусовская конференция" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 4 800,0 | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
| 1.3 | Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | 2020 - 2024 годы | Итого | 82 314,0 | 16 050,0 | 16 566,0 | 16 566,0 | 16 566,0 | 16 566,0 | Методический кабинет | деятельность прочих учреждений образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 82 314,0 | 16 050,0 | 16 566,0 | 16 566,0 | 16 566,0 | 16 566,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 2020 - 2024 годы | Итого | 133 754,0 | 26 178,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 133 754,0 | 26 178,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 | 26 894,0 |  |  |