ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.12.2022 № 2099

Об утверждении муниципальной

программы Талдомского городского округа

Московской области «Архитектура и

градостроительство» на 2023-2027 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талдомского городского округа, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 24.12.2018 г. №RU 503650002018001, руководствуясь Постановлением Главы Талдомского городского округа Московской области от 20.11.2018 №2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа» (в ред. от 12.01.2022 №14), Постановлением Главы Талдомского городского округа Московской области от 07.11.2022 №1776 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области»,

постановляю:

- Утвердить муниципальную программу Талдомского городского округа Московской области «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

- Отделу информационного обеспечения администрации Талдомского городского округа Московской области (начальник Иванов М.И.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской области в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Талдомского городского округа Московской области В.Ю.Барютина.

Глава Талдомского городского округа

Московской области             		                              Ю.В. Крупенин

- Приложение

- к постановлению от 27.12.2022 №2099

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» 
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2027 ГОДЫ

1.Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы:

Форма 1

- Паспорт муниципальной программы (подпрограммы) «Архитектура и градостроительство»

Талдомского городского округа Московской области на 2023-2027 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Талдомского городского округа В.Ю. Барютин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории Талдомского городского округа Московской области. - Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| 1. «Разработка Генерального плана развития городского округа» | Мероприятие 03.01. Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа |  |  |  |  |  |
| 2. «Реализация политики пространственного развития городского округа» | Мероприятие 04.01. Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме Мероприятие 05.01. Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа |  |  |  |  |  |
| 4. «Обеспечивающая подпрограмма» | - |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение подготовки документации по планировке территорий в соответствии с документами территориального планирования городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
|  | 4. Эффективное выполнение полномочий в сферах архитектуры и градостроительства Отделом архитектуры и градостроительства администрации Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026од | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 2988,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 21350,00 | 5150,00 | 16100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 24 338,00 | 6164,00 | 17096,00 | 1096,00 | 0,00 | 0,00 |

2) целевые показатели муниципальной программы:

Форма 2

2. Целевые показатели

муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» 
Талдомского городского округа Московской области

| № п/п |  | Наименование целевых показателей |  | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный орган местного самоуправления городского округа | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающие влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | Цель муниципальной программы: Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области |  |  | Отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Талдомского городского округа | 1, 02.01, 02.02, 02.04, 02.05 |
|  |  |  | Цель муниципальной программы: Реализация политики пространственного развития городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, единиц |  |  |  |  | 8500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Талдомского городского округа | 04.01 |
| 2. | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа, единиц |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Талдомского городского округа | 05.01 |

______________________________________________________

Форма 3

- Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Разработка Генерального плана развития городского округах»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования |  | Итого: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) |  | Итого: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа, штука | х | х | ВСЕГО | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования проекта генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа |  | Итого: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа, да/нет | х | х | ВСЕГО | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 02.03 Обеспечение утверждения администрацией городского округа карты планируемого размещения объектов местного значения |  | Итого: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа, да/нет | х | х | ВСЕГО | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 02.04 Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа |  | Итого: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество проведенных публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа, штука | х | х | ВСЕГО | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятие 02.05. Обеспечение утверждения администрацией муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) |  | Итого: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа), да/нет | х | х | ВСЕГО | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 03. Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа |  | Итого: | 350,00 | 150,00 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 350,00 | 150,00 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Мероприятие 03.01. Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа |  | Итого: | 350,00 | 150,00 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 350,00 | 150,00 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |  |
|  | Наличие разработанных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа, да/нет | х | х | ВСЕГО | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |
| 2.2 | Мероприятие 03.02. Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа |  | Итого: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Наличие утвержденных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа, да/нет | х | х | ВСЕГО | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 350,00 | 150,00 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 350,00 | 150,00 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Реализация политики пространственного развития городского округа»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 04. Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований |  | Итого: | 2988,00 | 996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 996,00 | 996,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2988,00 | 996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 996,00 | 996,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 04.01. Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме |  | Итого: | 2988,00 | 996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 996,00 | 996,00 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2988,00 | 996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 996,00 | 996,00 | 0 | 0 |  |
|  | Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, единиц | х | х | ВСЕГО | Итого 2023 год |  | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8500 | 1500 |  | 375 |  | 375 |  | 375 |  | 375 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |  |
| 2 | Основное мероприятие 05. Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области |  | Итого: | 21000.00 | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 21000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 05.01. Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа | 2023-2024 | Итого: | 21000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 21000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа, единиц | х | х | ВСЕГО | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 4 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 23 988,00 | 5996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16996,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 21000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере архитектуры и градостроительства |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского бюджета | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

МЕТОДИКА

расчета значения целевого показателя муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»

Талдомского городского округа Московской области

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области | процент | Значение показателя определяется по формуле: ОАД = РД / ПР x 100, где: ОАД – обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области; РД - количество утвержденных документов (внесенных изменений) на конец отчетного года; ПР – общее количество документов, планируемых к утверждению (внесению изменений) к концу отчетного года. | Источники информации: - решение Градостроительного совета Московской области о направлении, разработанных в текущем году документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа, на утверждение в представительные органы местного самоуправления городского округа, - утвержденные представительными органами местного самоуправления городского округа Московской области документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа на конец отчетного года. | ежеквартально |

МЕТОДИКА

определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство» Талдомского городского округа Московской области

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 02 | 01 | Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа | штука | Значение показателя определяется количеством проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа на конец отчетного года |
| 2. | 1 | 02 | 02 | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа | да/нет | Значение показателя определяется наличием, на конец отчетного года, утвержденного в актуальной версии генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа |
| 3. | 1 | 02 | 03 | Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа | да/нет | Значение показателя определяется наличием, на конец отчетного года, утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа |
| 4. | 1 | 02 | 04 | Количество проведенных публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа | штука | Значение показателя определяется количеством проведенных публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа на конец отчетного года |
| 5. | 1 | 02 | 05 | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа), да/нет | да/нет | Значение показателя определяется исходя из наличия, на конец отчетного года, нормативного правового акта администрации муниципального образования Московской области об утверждении Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) муниципального образования Московской области |
| 6. | 1 | 03 | 01 | Наличие разработанных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа | да/нет | Значение показателя определяется наличием, на конец отчетного года, разработанных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа |
| 7. | 1 | 03 | 02 | Наличие утвержденных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа | да/нет | Значение показателя определяется наличием, на конец отчетного года, утвержденных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа |
| 8. | 2 | 04 | 01 | Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме | единиц | Значение показателя определяется количеством решений, принятых по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме на конец отчетного года |
| 9. | 2 | 05 | 01 | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа | единиц | Значение показателя определяется количеством ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа на конец отчетного года |