## Sheet1
Отчет по исполнению Дорожной карты за 9 месяцев 2018 года (п.3.12.)
ДОРОЖНАЯ КАРТА
по формированию и оказанию содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении частичной компенсации затрат в виде субсидий, получении налоговых преференций, а также поручительств по банковским кредитам.
№ п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Исполнение | Ответственный
1 | Размещение информации в средствах массовой информации района, а также на официальном сайте администрации района о предоставлении финансовой поддержки, налоговых преференций и поручительств по банковским кредитам, в том числе организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Сбор информации об организациях, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и субъектах малого и среднего предпринимательства , желающих получить финансовую поддержку | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Информация об организациях, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и субъектах малого и среднего предпринимательства, желающих получить финансовую поддержку регулярно размещается: • в СМИ - Статья "Прямой разговор": Губернатор подвел итоги 2017 года" стр.2 Общественно-политической газеты "Заря" №1 от 10.01.2018 г ; Статья "Предпринимателей призывают наладить диалог с властью" стр.7 Общественно-политической газеты "Заря" №4 от 31.10.2018 г.; Статья "Французкие компании расширяют бизнес в регионе" стр.3 Общественно-политической газеты "Заря" №6 от 07.02.2018 г.; Статья "Самоотдача и результат ("Талдомский прорыв 2017") стр.5 Общественно-политической газеты "Заря" №7 от 14.02.2018г.; Статья "Лучшие трудовые коллективы района" стр. 6 Общественно-политической газеты "Заря" №7 от 14.02.2018г.. ;Статья "40 млрд рублей инвестиций для Подмосковья" стр. 6 Общественно-политической газеты "Заря" №8 от 21.02.2018г..; Статья "Талдомский район территория развития" стр. 6 Общественно-политической газеты "Заря" №10 от 07.03.2018г..; Статья "Прямой разговор": итоги марта" стр. 2 Общественно-политической газеты "Заря" №14 от 04.04.2018г.; Статья "Человек трудом славен" Общественно-политической газеты "Заря" №17 от 25.04.2018г.; Статья "Чего ждать аграриям" Общественно-политической газеты "Заря" №18 от 02.05.2018г.; Статья "Точки экономического роста" Общественно-политической газеты "Заря" №21 от 23.05.2018г.; Статья "Деловой подход" Общественно-политической газеты "Заря" №25 от 20.06.2018г.; Статья "Возродим отрасль вместе" Общественно-политической газеты "Заря" №31 от 01.08.2018г.;Статья "Зерновые-в закрома" Общественно-политической газеты "Заря" №33 от 15.08.2018г.; Статья "Ощущаем перемены к лучшему" Общественно-политической газеты "Заря" № 34 от 22.08.2018г.; Статья "Деньги можно вернуть. Скорая помощь для предпринимателя" Общественно-политической газеты "Заря" № 36 от 05.09.2018г.; Статья Бизнесу поддержка - экономике рост" Общественно-политической газеты "Заря" № 38 от 19.09.2018г.; Статья " Инвестиции в будущее" Общественно-политической газеты "Заря" № 39 от 26.09.2018г. • на официальном сайте администрации Талдомского муниципального района по ссылкам: http://xn----7sbbo1aiileetr.xn--p1ai/ekonomika/malyy-biznes/ *на официальном сайте Общественно-политической газеты "Заря": http://intaldom.ru/novosti/predprinimatel/taldomskiy-municipalnyy-rayon-kray-bolshih-nadezhd-i-ozhidaniy | экономический отдел администрации Талдомсокго муниципального района
2 | Проведение совещаний в администрации района о предоставлении финансовой поддержки, налоговых преференций и поручительств по банковским кредитам предприятиям и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Утвержденный график встреч Главы Талдомского муниципального района с бизнес-сообществом на 2018 год (ежеквартальный) | 2018-01-23 | 2018-12-30 | Утвержден ежеквартальный график встреч Главы Талдомского муниципального района с бизнес-сообществом на 2018 год. Согласно графику за 9 месяцев 2018 года проведено 30 мероприятий - совещания по малому и среднему предпринимательству, комиссии по мобилизации доходов в бюджет Талдомского м. р., "Талдомский-прорыв 2017", Отчет Главы Талдомского м.р., два Заседания совета директоров Талдомского м. р., два совещания с руководителями сетевых предприятий на территории Талдомского м. р., два семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства от налоговой инспекции, Праздник труда 2018г., встреча Главы Талдомского муниципального р-на с руководителями с/х предприятий и главами КФХ, два Инвестиционных Совета Талдомского муниципального р-на, Координационный совет по малому и среднему предпринимательству Талдомского муниципального р-на, Совещание на тему "Порядок взаимодействия государственной ветеринарной службы Талдомского м.р. с с/х товаропроизводителями, руководителями КФХ", Совещание "О ходе проведения "весенних полевых работ 2018 года", встреча с потенциальными инвесторами компании "TH MILK RUS", семинары по подключению объектов малого предпринимательства к электричеству и газу, практичесикий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства от МКУ "Талдомского МФЦ" 09 февраля 2018 года в районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие «Талдомский прорыв-2017» посвященное подведению итогов 2017 г. в сфере предпринимательства и развития социальной сферы. Участниками данного события являлись: Заместитель Министра инвестиций и инноваций Московской области Карисалова Н.А., депутат Московской областной Думы Орлов А.В., Глава Талдомского муниципального района, заместители Главы Талдомского муниципального района, субъекты малого и среднего предпринимательства, руководители предприятий и организаций Талдомского муниципального района, представители общественных объединений, контрольно-надзорных органов, банков. 28 февраля 2018 года в районном Доме культуры состоялось торжественное собрание, посвященное ежегодному Докладу Главы Талдомского муниципального района Владислава Юрьевича Юдина за 2017 год. Почётными гостями собрания стали руководитель Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Гордиенко В.В, депутаты Московской областной Думы Шевченко М.В. и Орлов А.В., главы и депутаты поселений, руководители предприятий и организаций района, микрофинансовые организации, лидеры общественных объединений, жители Талдомского района. 18 мая 2018 г. состоялся семинар на тему «Порядок взаимодействия государственной ветеринарной службы Талдомского муниципального района с сельхозтоваропроизводителями, руководителями КФХ, руководителями личных подсобных хозяйств». В семинаре приняли участие представители банка ПАО Возрождение, которые проинформировали о системе льготного кредитования для предприятий агропромышленного комплекса. 14 июня 2018г. во Дворце спорта «Атлант» состоялось заседание Координационного совета по малому и среднему предпринимательству, в ходе которого начальник Управления малого и среднего бизнеса доп. офиса «Дмитровский» ПАО Банк «Возрождение» рассказала о предложениях банка в сфере кредитования малого и среднего предпринимательства. В целях проведения мероприятий способствующих развитию предпринимательской активности, 29 июня 2018 года, состоялось торжественное мероприятие "День предпринимателя Талдомского муниципального района". | Специалисты экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
3 | Проведение консультаций и предоставление информации субъектам МСП о работе Московского областного Фонда развития микрофинансирования субъектов МСП и Московского областного гарантийного фонда. Возможность получения субъектам МСП микрозаймов через Московский областной Фонд развития микрофинансирования и поручительств по обязательствам (кредитные договоры, договоры займа, договоры лизинга, договоры о предоставлении банковских гарантии) через Московский областной гарантийный фонд | Подбор информации о работе Московского областного Фонда развития микрофинансирования субъектов МСП и Московского областного гарантийного фонда и информирование субъектов МСП, желающих получить финансовую поддержку. | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Информация о работе Колл - центра для предпринимателей Подмосковья, Московского областного Фонда развития микрофинансирования субъектов МСП и Московского областного гарантийного фонда и информирование субъектов МСП, желающих получить консультационную и финансовую поддержку размещена на сайте администрации Талдомского муниципального района по ссылке: http://xn----7sbbo1aiileetr.xn--p1ai/ekonomika/malyy-biznes/Infrastruktura%20podderzhki/. 09 февраля 2018 года в районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие «Талдомский прорыв-2017» посвященное подведению итогов 2017 года в сфере предпринимательства и развития социальной сферы. Участниками данного события являлись: Заместитель Министра инвестиций и инноваций Московской области Карисалова Н.А., депутат Московской областной Думы Орлов А.В., Глава Талдомского муниципального района, заместители Главы Талдомского муниципального района, субъекты малого и среднего предпринимательства, руководители предприятий и организаций Талдомского муниципального района, представители общественных объединений, контрольно-надзорных органов, банков. 28 февраля 2018 года в районном Доме культуры состоялось торжественное собрание, посвященное ежегодному Докладу Главы Талдомского муниципального района Владислава Юрьевича Юдина за 2017 год. Почётными гостями собрания стали руководитель Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Гордиенко В.В, депутаты Московской областной Шевченко М.В. и Орлов А.В., главы и депутаты поселений, руководители предприятий и организаций района, микрофинансовые организации, лидеры общественных объединений, жители Талдомского района. 18 мая 2018 г. состоялся семинар на тему «Порядок взаимодействия государственной ветеринарной службы Талдомского муниципального района с сельхозтоваропроизводителями, руководителями КФХ, руководителями личных подсобных хозяйств». В семинаре приняли участие представители банка ПАО Возрождение, которые проинформировали о системе льготного кредитования для предприятий агропромышленного комплекса. 14 июня 2018г. во Дворце спорта «Атлант» состоялось заседание Координационного совета по малому и среднему предпринимательству, в ходе которого начальник Управления малого и среднего бизнеса доп. офиса «Дмитровский» ПАО Банк «Возрождение» рассказала о предложениях банка в сфере кредитования малого и среднего предпринимательства. В целях проведения мероприятий способствующих развитию предпринимательской активности, 29 июня 2018 года, состоялось торжественное мероприятие "День предпринимателя Талдомского муниципального района". | Специалисты экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
4 | Выпуск постановлений администрации района о проведении конкурсов на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства подготовки конкурсной документации за счет средств бюджета Талдомского муниципального района | Наличие постановлений администрации района о проведении конкурсов по предоставлению финансовой поддержки | 2018-08-01 | 2018-10-30 | Постановление главы Талдомского муниципального района от 17.10.2017г. № 1851 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства" (в ред. от 21.09.2018г. № 1691); Постановление главы Талдомского муниципального района от 17.10.2018г. № 1852 "Об утверждении конкурсного отбора" (в ред. от 21.09.2018г. № 1692). | Специалисты экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
5 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства в части подготовки конкурсной заявки на оказание финансовой поддержки | Принятие решения об участии в конкурсе и первоначальная подготовка конкурсной заявки | 2018-08-01 | 2018-11-20 | На постоянной основе оказывается консультативная поддержка СМСП в части подготовки заявок для участия в конкурсах в рамках государственной и муниципальной программ на оказание финансовой поддержки. | Специалисты экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
6 | Сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства в части подготовки конкурсной документации | Итоговый вариант конкурсной заявки | 2018-08-01 | 2018-11-20 | На конкурс в рамках государственной программы поданы заявки от субъектов ИСП Талдомского муниципального района: АО ТОЗ Промсвязь, ООО АМГ-Окна, ООО Интерпак, ООО ВАЛМИКС, ООО ПК МЭТР, ИП Ахадов Х.Б., ООО Геростом, ИП Фокин В.В. | Специалисты экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
7 | Прием конкурсных заявок на предоставление финансовой поддержки | Перечень конкурсных заявок | 2018-09-17 | 2018-11-16 |  | Специалисты экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
8 | Проведение конкурсов, заключение договоров с победителями, перечисление субсидий победителям | Наличие договоров с победителями и платёжных поручений | 2018-09-01 | 2018-12-20 |  | Специалисты экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
9 | Отчёт субъектов малого и среднего предпринимательства об использовании финансовой поддержки и их проверка администрацией района правильности использования выделенных финансовых средств | 1. Наличие отчётов субъектов малого и среднего предпринимательства об использовании финансовой поддержки; 2. Наличие актов проверки администрацией района правильности использования выделенных финансовых средств | 2019-01-01 | 2019-01-20 |  | Специалисты экономического отдела администрации Талдомского муниципального района

## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации Талдомского муниципального района
_________________Л.М.Гришина
_____________________2016 г.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
по разработке и реализации муниципальной программы "Предпринимательство Талдомского муниципального района"
подпрограммы I «Развитие предпринимательства в Талдомском муниципальном районе на 2014-2018 годы», обеспечивающей получение
субсидий на реализацию мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
№ п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный
1 | Внесение изменений в мероприятия мунципальной программы для участия в конкурсе по мероприятию «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого среднего предпринимательства» государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» | Наличие софинансируемых мероприятий в муниципальной программе | 01.01.2016 | 2016-05-01 | Специалисты Экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
2 | Подготовка и подача пакета документов администрацией района на участие в областном конкурсе | Подача заявки на участие в конкурсе. | 2016-06-01 | 2016-09-01 | Начальник сетора по мобилизации доходов в бюджет экономического отдела
3 | Размещение информации в средствах массовой информации района, а также на официальном сайте администрации района о предоставлении финансовой поддержки , в том числе организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Сбор информации об организациях , образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и субъектах малого и среднего предпринимательства , желающих получить финансовую поддержку | 01.02.2016 | 31.08.2016 | Начальник сетора по мобилизации доходов в бюджет экономического отдела
4 | Проведение совещаний в администрации района о предоставлении финансовой поддержки предприниятиям и организациям, образующим инфраструктурусподдержки малого и среднего предпринимательства | Наличие постановлений администрации района по предоставлению финансовой поддержки | 01.02.2016 | 30.10.2016 | Специалисты Экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
5 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в части подготовки завяки на предоставление финансовой поддержки в для участия в государственной программе "Предпринимательство подмосковья" | Принятие решения об участии в конкурсе и подготовка проекта заявки и договора | 2016-06-01 | 31.11.2016 | Специалисты Экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
6 | Сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в части подготовки проекта договора на предоставление финансовой поддержки | Итоговый вариант заявки и договора | 2016-06-01 | 31.11.2016 | Специалисты Экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
7 | Заключение договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на предоставление финансовой поддержки | Наличие договоров и платёжных поручений , на предоставление финансовой поддержки | 2016-10-01 | 31.11.2016 | Специалисты Экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
8 | Выпуск постановлений администрации района о проведении конкурсов на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательстваподготовки конкурсной документации за счет средств бюджета Талдомского муниципального района | Наличие постановлений администрации района о проведении конкурсов по предоставлению финансовой поддержки | 2016-08-01 | 30.10.2016 | Специалисты Экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
9 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства в части подготовки конкурсной заявки на оказание финансовой поддержки | Принятие решения об участии в конкурсе и первоначальная подготовка конкурсной заявки | 15.07.2016 | 20.11.2016 | Специалисты Экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
10 | Сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства в части подготовки конкурсной документации | Итоговый вариант конкурсной заявки | 15.07.2016 | 20.11.2016 | Специалисты Экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
11 | Прием конкурсных заявок на предоставление финансовой поддержки | Перечень конкурсных заявок | 20.08.2016 | 20.11.2016 | Специалисты Экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
12 | Проведение конкурсов, заключение договоров с победителями, перечисление субсидий победителям | Наличие договоров с победителями и платёжных поручений | 01.09.2016 | 30.11.2016 | Специалисты Экономического отдела администрации Талдомского муниципального района
13 | Отчёт субъектов малого и среднего предпринимательства об использовании финансовой поддержки и их проверка администрацией района правильности использования выделенных финансовых средств | 1 .Наличие отчётов субъектов малого и среднего предпринимательства об использовании финансовой поддержки; 2.Наличие актов проверки администрацией района правильности использования выделенных финансовых средств | 2017-01-01 | 2017-01-20 | Специалисты Экономического отдела администрации Талдомского муниципального района