ГЛАВА

Талдомского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2016 года №3587

Об утверждении муниципальной программы

Талдомского муниципального района

«Развитие системы информирования населения

Талдомского муниципального района

Московской области на 2017-2021 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и на основании постановлений главы Талдомского муниципального района  от 11.09.2015 года №1772 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района», от 28.11.2016 года №3301 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского муниципального района» и от 23.12.2016г. № 3531 «О досрочном завершении реализации муниципальной программы Талдомского муниципального район «Информационная и внутренняя политика Талдомского муниципального района» на 2014-2019 годы

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Талдомского муниципального района «Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

3. Пресс-секретарю главы Талдомского муниципального района Быковой Е.Б. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Заря» и размещение на официальном сайте администрации Талдомского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы- начальника управления делами  Талдомского муниципального района

М.А. Любшева.

Глава Талдомского муниципального района                                                 В.Ю.Юдин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы Талдомского

муниципального района Московской области

от 29 декабря 2016г.№ 3587

Паспорт муниципальной программы

«Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления »

на срок  2017-2021 годы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления » |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение уровня информированности населения Талдомского муниципального района Московской области. 2.Повышение уровня информированности населения Талдомского муниципального района Московской области посредством наружной рекламы. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы - начальник управления делами администрации Талдомского муниципального района М.А. Любшев. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Талдомского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021г. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021 г. |
| Итого: | 27613 | 5245 | 5373 | 5519 | 5665 | 5811 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Талдомского муниципального района | 14870 | 2750 | 2850 | 2970 | 3090 | 3210 |
| Бюджет городских и сельских поселений | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Внебюджетные источники | 7743 | 1495 | 1523 | 1549 | 1575 | 1601 |
| Планируемые результаты реализации программы | Уровень информирования населения Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ выходящих на территории Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Уровень информирования жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории Талдомского муниципального района Московской области радиопрограммы |  |  |  |  |  |
|  | Уровень информирования жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории Талдомского муниципального района Московской области телепередач |  |  |  |  |  |
|  | Уровень информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем размещения материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных Талдомского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Уровень информирования населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории Талдомского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории Талдомского муниципального района согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество рекламных конструкций на территории, в том числе рекламных конструкций, предусмотренных схемой, а также количество незаконных рекламных конструкций, установленных на территории Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Количество незаконных рекламных конструкций, установленных на территории Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |

Общая характеристика сферы реализации

программы «Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления »

на срок 2017г. -2021 г.

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления - важнейший показатель эффективности их функционирования, необходимый элемент осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом, и муниципальными структурами.

Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления Талдомского муниципального района достигается при помощи СМИ.

Основными и главными публикаторами материалов о социально-экономическом положении Талдомского района, его культурной, спортивной, общественной жизни являются – официальный сайт администрации Талдомского муниципального района и общественно-политическая газета Талдомского района «Заря», учредитель – Государственное Автономное Учреждение Московской области «Информационное агентство Талдомского района Московской области».

Основными ожидаемыми результатами программы станут обеспечение населения района качественной и достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономических и общественных процессах, происходящих на территории района. В ходе реализации мероприятий планируется организовать размещение информации, направленной на привлечение внимания населения района к актуальным местным проблемам и на формирование положительного имиджа  как социально-ориентированного района, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности.

Весомым и перспективным информационным ресурсом является официальный сайт администрации Талдомского муниципального района – талдом -район.рф, имеющий развёрнутое меню практически по всем отраслям и направлениям жизни района.

Статус официального сайта закреплён постановлением главы Талдомского муниципального района от 01.07.2009 года № 2413 «Об утверждении официального  web-сайта администрации Талдомского муниципального района».

Важным и значимым информационным партнёром на региональном уровне является Интернет-портал Правительства Московской области – mosreg.ru, на  ресурсах которого в соответствии с договором с ГАУ МО «Агентство информационных систем общего пользования «ПОДМОСКОВЬЕ», размещается информация о наиболее значимых – экономических, социальных, культурных – событиях, происходящих на территории Талдомского муниципального района.

Постоянное сотрудничество осуществляется с Интернет-телеканалом «Like-TV» который уже подтвердил свой высокий рейтинг среди зрительской аудитории и высокую социальную востребованность.

Перспективы развития информационного пространства Талдомского района основываются на двух составляющих – внутреннее информационное поле (районные СМИ) и региональное (областные СМИ).

Определены перспективные направления взаимодействия  с интернет -порталом Московской области inmosreg.ru, газетой «Ежедневные новости. Подмосковье».

Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Увеличение уровня информирования населения Московской области об основных событиях социально- экономического  развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ выходящих на территории Талдомского муниципального района.

- Повышение уровня информирования жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории Талдомского муниципального района Московской области радиопрограмм.

- Увеличение уровня информирования жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории Талдомского муниципального района Московской области телепередач.

- Повышение уровня информирования населения муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем размещения материалов в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведения информационных ресурсов и баз данных Талдомского муниципального района.

- Повышение уровня информированности населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, формирование положительного образа  муниципального образования как социально ориентированного , комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности.

- Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории Талдомского муниципального района.

- Количество тематических кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории Талдомского муниципального района Московской области.

- Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории Талдомского муниципального района согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций.

- Общее количество рекламных конструкций на территории, в том числе рекламных конструкций, предусмотренных схемой, а также количество незаконных рекламных конструкций, установленных на территории Талдомского муниципального района Московской области.

- Количество незаконных рекламных конструкций, установленных на территории Талдомского муниципального района Московской области.

Описание целей и задач программы

«Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления »

Целью программы является:

-  Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области.

Задачами программы являются:

- Повышение уровня информированности населения Талдомского муниципального района Московской области.

- Повышение уровня информированности населения Талдомского муниципального района Московской области посредством наружной рекламы.

Планируемые результаты реализации программы

«Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления »

В результате реализации мероприятий программы ожидается:

- Размещение информационных материалов печатными СМИ объемом (полос) 2017 – 98, 2018г. – 100; 2019г. – 102; 2020г. – 104; 2021г. -106.

- Распространение информационных материалов посредством радиопередач объемом (минут) 2017г.-30;  2018г. – 35; 2019г. – 40; 2020г. – 45; 2021г- 50.

- Распространение информационных материалов посредством телепередач  объемом (минут) 2017г.-650;  2018г. – 700; 2019г. – 750; 2020г. – 800; 2021г- 850.

- Размещение информационных материалов в электронном СМИ объемом 1500 сообщений, создание и ведение информационных ресурсов и баз данных в 2017-2021гг. – 2 информационных ресурса (интернет – сайтов в ОСМУ).

- Изготовление полиграфической продукции к 2-3 социально-значимым мероприятиям.

- Подготовка ежемесячных аналитических материалов об уровне информированности населения Талдомского муниципального района, проведения исследований медиа охвата  и медиа аудитории СМИ на территории Талдомского муниципального района.

- Осуществление подписки на издание «Заря» - 60 комплектов в год, «Новости Подмосковья»- 60 комплектов в год.

- Обеспечение праздничного/ тематического оформления территории к 10 праздникам, согласно утвержденной концепции в соответствии с постановлением постановления Правительства Московской области от 21.05.2014г. № 363/16.

- Размещение установленного на год числа рекламных кампаний социальной направленности.

- Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории Талдомского муниципального района Московской области согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций на 100%.

Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

«Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления ».

Расчет объёма финансовых средств необходимых для осуществления мероприятий муниципальной программы «Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления »

произведён в соответствии с методикой, рекомендуемой Главным управлением информационной политики по Московской области.

Всего на решение задач  программы на период с 2017 по 2021 год планируется 27613 тыс. руб., в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2017г. - 5245 тыс. руб.;

2018г. - 5373 тыс. руб.;

2019г. - 5519 тыс. руб.;

2020г. - 5665 тыс. руб.;

2021г. - 5811 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета Талдомского муниципального района – 14870 тыс. руб.,

- средства бюджета городских и сельских поселений  - 5000 тыс. руб,

-  внебюджетные источники  – 7743 тыс. руб.

Методика расчёта значений показателей эффективности реализации программы

«Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления »

Приложение № 3.

Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы «Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления »

с муниципальным заказчиком программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организует работу, направленную на:

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

- осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- осуществляет планирование реализации муниципальной программы в ключе задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;

- проводит мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей мероприятий муниципальной программы;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- готовит и представляет координатору муниципальной программы отчет о реализации муниципальной программы;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района», утвержденным постановлением Главы Талдомского муниципального района от 11.09.2015 года №1772;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципальной программы.

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы готовят и представляют муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

аналитическая записка;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года следующего за отчетным формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Приложения к программе:

Приложение № 1 Перечень мероприятий программы «Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления »

Приложение № 2 Планируемые результаты реализации муниципальной программы: «Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления »

Приложение № 3  Методика расчета показателей эффективности реализации программы «Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления »

.

Приложение №1

Перечень мероприятий программы

«Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления »

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) <*> | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня информированности населения Талдомского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого | 2246 | 16013 | 2953 | 3067 | 3199 | 3331 | 3463 | Пресс-секретарь администрации Талдомского муниципального района, Сектор информационного обеспечения |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 2050 | 14870 | 2750 | 2850 | 2970 | 3090 | 3210 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 196 | 1143 | 203 | 217 | 229 | 241 | 253 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Информирование населения Талдомского муниципального района Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого | 2246 | 16013 | 2953 | 3067 | 3199 | 3331 | 3463 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 2050 | 14870 | 2750 | 2850 | 2970 | 3090 | 3210 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 196 | 1143 | 203 | 217 | 229 | 241 | 253 |  |  |
| 1.1.1 | Информирование населения Талдомского муниципального района Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области в печатных СМИ выходящих на Талдомского муниципального района | 2017-2021 | Итого | 600 | 5120 | 1000 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | Пресс-секретарь администрации Талдомского муниципального района | Размещение информационных материалов объемом: в 2017г. -98 полосы 2018г. -100 полосы 2019г. - 102 полосы 2020г. - 104 полосы 2021г. - 106 полосы формата А3 |
|  |  |  | Средства местного бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 600 | 5120 | 1000 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Информирование жителей Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории Талдомского муниципального района Московской области радиопрограммы | 2017-2021 | Итого | 30 | 200 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Пресс-секретарь администрации Талдомского муниципального района | Распространение информационных материалов объемом: в 2017 - 30 минут в год 2018 - 35 минут в год 2019 - 40 минут в год 2020 - 45 минут в год 2021 - 50 минут в год |
|  |  |  | Средства местного бюджета Талдомского муниципального района Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 30 | 200 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  |  |
| 1.1.3 | Информирование жителей Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории Талдомского муниципального района Московской области телепередач | 2017-2021 | Итого | 1200 | 8500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | Пресс-секретарь администрации Талдомского муниципального района | Размещение информационных материалов о Московской области объемом: 2017– 650 минут в год 2018 – 700минут в год 2019 - 750 минут в год 2020 - 800 минут в год 2021 - 850 минут в год |
|  |  |  | Средства местного бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 1200 | 8500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.4 | Информирование населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области путем размещения материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных Талдомского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого | 100 | 550 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | Сектор информационного обеспечения администрации Талдомского муниципального района | Размещение информационных материалов объемом: 1500 сообщений в электронных СМИ. Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных: в 2017 - 2021 годах –2 информационных ресурсов (интернет-сайтов ОМСУ) |
|  |  |  | Средства местного бюджета Талдомского муниципального района Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 100 | 550 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |  |  |
| 1.1.5 | Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | 2017-2021 | Итого | 63 | 323 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | Сектор информационного обеспечения администрации Талдомского муниципального района | Изготовление полиграфической продукции к 2-3 социально-значимым мероприятиям |
|  |  |  | Средства местного бюджета Талдомского муниципального района Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 63 | 323 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |
| 1.1.6 | Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории Талдомского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Итого | 3 | 70 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | Сектор информационного обеспечения администрации Талдомского муниципального района | Подготовка ежемесячных аналитических материалов об уровне информированности населения Талдомского муниципального района Московской области о ОМСУ муниципального образования Московской области (12 аналитических отчетов в год). Проведение исследований медиа охвата и медиа аудитории СМИ на территории Талдомского муниципального района |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3 | 70 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |  |  |
| 1.1.7 | Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий | 2017-2021 | Итого | 250 | 1250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Заместитель главы Курсова С.В. | Осуществление подписки на издание «Заря» – 60 компл./год, «Новости Подмосковья» – 60 компл./год, |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 250 | 1250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня информированности населения Талдомского муниципального района Московской области посредством наружной рекламы | 2017-2021 | Итого | 1850 | 11600 | 2292 | 2306 | 2320 | 2334 | 2348 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района Московской области | 1670 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 180 | 6600 | 1292 | 1306 | 1320 | 1334 | 1348 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории Талдомского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» | 2017-2021 | Итого | 1710 | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Городские и сельские поселения Талдомского муниципального района | Обеспечение праздничного/тематического оформления территории к 10 праздникам, согласно утверждённой на текущий год концепции в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» |
|  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района | 1670 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 40 | 25500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие. Информирование населения об основных социально-экономических событиях муниципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекламы | 2017-2021 | Итого | 100 | 700 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | Сектор информационного обеспечения администрации Талдомского муниципального района | Размещение установленного на год числа рекламных кампаний социальной направленности. |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 100 | 700 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие. Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории Талдомского муниципального района согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций | 2017-2021 | Итого | 40 | 3400 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Талдомского муниципального района | Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории Талдомского муниципального района согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций на 100%. |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 40 | 3400 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 2050 | 14870 | 2750 | 2850 | 2970 | 3090 | 3210 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района | 1670 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 376 | 7743 | 1495 | 1523 | 1549 | 1575 | 1601 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 4096 | 27613 | 5245 | 5373 | 5519 | 5665 | 5811 |  |  |

Приложение №2

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления».

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Показатель реализации мероприятий государственной программы | Единица измерения | Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Талдомского муниципального района |  | Другие источники |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение уровня информированности населения Талдомского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение уровня информированности населения Талдомского муниципального района Московской области |  |  |  |  | % | 100 | 109,03 | 118,29 | 127,83 | 137,65 | 147,76 |
| 1.1.1. |  |  | 14870 | 7743 | Уровень информирования населения Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области в печатных СМИ выходящих на территории Талдомского муниципального района. | % | 100 | 144,12 | 147,06 | 150 | 152,94 | 155,88 |
| 1.1.2. |  |  |  |  | Уровень информирования жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории Талдомского муниципального района Московской области радиопрограммы | % | - | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| 1.1.3. |  |  |  |  | Уровень информирования жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории Талдомского муниципального района Московской области телепередач | % | 100 | 112,67 | 130,67 | 150,67 | 170,67 | 192,67 |
| 1.1.4. |  |  |  |  | Уровень информирования населения муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области путем размещения материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных Талдомского муниципального района Московской области | % | 100 | 106,67 | 113,33 | 120,0 | 126,67 | 133,33 |
| 1.1.5. |  |  |  |  | Уровень информирования населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | % | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | Повышение уровня информированности населения Талдомского муниципального района Московской области посредством наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории Талдомского муниципального района |  |  |  |  | ед. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.2 | Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории Талдомского муниципального района Московской области |  |  |  |  | ед. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3 | Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории Талдомского муниципального района согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций |  |  |  |  | проц. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.3.1 | Общее количество рекламных конструкций на территории, в том числе рекламных конструкций, предусмотренных схемой, а также количество незаконных рекламных конструкций, установленных на территории Талдомского муниципального района |  |  |  |  | ед. | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 2.3.2 | Количество незаконных рекламных конструкций, установленных на территории Талдомского муниципального района |  |  |  |  | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

Методика расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления »

| N п/п | Наименование показателя эффективности реализации программы | Методика расчета показателя эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Программа 1. «Развитие системы информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления.» |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня информированности населения Талдомского муниципального района Московской области |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Повышение уровня информированности населения Талдомского муниципального района Московской области | Значение вычисляется как соотношение средних значений объёмов информации, получаемых по всем источникам информации на одного жителя Талдомского муниципального района отчётного периода к базовому году (в процентах). K=V1/Vb*100% V1 – среднее значение объема информации, получаемого по всем источникам информации на одного жителя Талдомского муниципального района, запланированное в результате реализации мероприятий муниципальной программы отчётного периода. V1=; V1псми+ V1радио+ V1тв+ V1ин+ V1пп. 5. , где: V1псми – объём информации на одного жителя Талдомского муниципального района, получаемый посредством печатных СМИ (рассчитывается по методике расчета 1.1.1); V1радио – объём информации на одного жителя Талдомского муниципального района, получаемый посредством радиопередач (рассчитывается по методике расчета 1.1.2); V1тв – объём информации на одного жителя Талдомского муниципального района, получаемый посредством телепередач (рассчитывается по методике расчета 1.1.3); V1ин – объём информации на одного жителя Талдомского муниципального района, получаемый посредством Интернет изданий (рассчитывается по методике расчета 1.1.4); V1пп – объём информации на одного жителя Талдомского муниципального района, получаемый посредством полиграфической продукции (рассчитывается по методике 1.1.5); «5» – количество источников информации. Vb – среднее значение объема информации, получаемого по всем источникам информации на одного жителя Талдомского муниципального района в базовом (2016) году. Среднее базовое значение формируется на основании фактических данных, полученных в результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы по информированию населения в 2016 году. Рассчитывается по методике расчета значений отчетного периода. |
| 1.1.1 | Уровень информирования населения Талдомского муниципального района Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области в печатных СМИ выходящих на территории муниципального образования [1] | V1псми =(Nпол * Т)/ ЦА1 , где: Nпол — количество полос формата А3, запланированных в результате проведения мероприятий; Т — разовый тираж, как количество потенциальных потребителей информации; ЦА1 – целевая аудитория (совершеннолетние жители Талдомского муниципального района +18). |
| 1.1.2 | Уровень информирования жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории Талдомского муниципального района Московской области радиопрограммы [1] | V1радио =(Nмин * Ср)/ ЦА1 , где: Nмин — количество минут вещания, запланированных в результате проведения мероприятий; Ср — количество абонентов (кабельного вещания), либо охват (эфирного вещания), как количество потенциальных потребителей информации; ЦА1 – целевая аудитория (совершеннолетние жители Талдомского муниципального района +18). |
| 1.1.3 | Уровень информирования жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории Талдомского муниципального района Московской области телепередач [1] | V1тв =(Nмин * Ств)/ ЦА1 , где: Nмин — количество минут вещания, запланированных в результате проведения мероприятий; Ств — количество абонентов (кабельного вещания), либо охват (эфирного вещания), как количество потенциальных потребителей информации; ЦА1 – целевая аудитория (совершеннолетние жители Талдомского муниципального района +18). |
| 1.1.4 | Уровень информирования населения Талдомского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области путем размещения материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных Талдомского муниципального района Московской области [1] | V1ин =(Nмин * Син)/ ЦА1 , где: Nмат — количество материалов, запланированных к размещению в результате выполнения мероприятий; Син — количество посетителей интернет издания в отчетный период; ЦА1 – целевая аудитория (совершеннолетние жители Талдомского муниципального района +18). |
| 1.1.5 | Уровень информирования населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления Талдомского муниципального района Московской области, формирование положительного образа Талдомского муниципального района как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности[1] | V1пп =(М * Тпп)/ ЦА1 , где: М — количество социально-значимых мероприятий, к которым запланировано информирование населения посредствам полиграфической продукции; Тпп — разовый тираж издания, как количество потенциальных потребителей информации; ЦА1 – целевая аудитория (совершеннолетние жители Талдомского муниципального района +18). |
| Задача 2. Повышение уровня информированности населения Талдомского муниципального района Московской области посредством наружной рекламы |  |  |
| 2.1 | Показатель 1. Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории Талдомского муниципального района | КМПТО – количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное оформление территории Талдомского муниципального района. Показатель КМПТО формируется из количества мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» |
| 2.2 | Показатель 2. Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории Талдомского муниципального района Московской области | КПРКТ – количество тематических информационных кампаний, проведенных в текущем отчетном году, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории Талдомского муниципального района Показатель КПРКП формируется из перечня и количества тематических информационных кампаний, фактически проведенных в указанном периоде. |
| 2.3 | Показатель 3. Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории Талдомского муниципального района согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций | КСООТВ – коэффициент соответствия количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории Талдомского муниципального района согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций где: В – число незаконных рекламных конструкций; А – количество рекламных конструкций, утверждённых схемой размещения. |

[1] – При оценке результатов реализации мероприятий муниципальной программы  расчет фактических значений показателей производится по формулам данной методики.