Оценка эффективности  реализации муниципальных программ

за 2024 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области, утвержденного Постановлением администрации Талдомского городского округа Московской области от 20.02.2023г. № (далее – Порядок).

В 2024 году на территории Талдомского городского округа Московской области реализовано 19 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден Постановлением главы Талдомского городского округа Московской области от 07.11.2022г. № 1776 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена отделом социально-экономического развития Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа в соответствии с Порядком.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являются:

- индекс результативности - Iрn (степень достижения планируемых значений показателей);

- индекс эффективности - Iэ (соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечивавшим его выполнение).

Качественная оценка реализации муниципальной программы может быть признана эффективной, удовлетворительной и низкоэффективной в зависимости от достигнутого значения индекса эффективности:

| Качественная оценка реализации муниципальной программы | Значение показателя |
| --- | --- |
| Эффективная | Iэ ≥ 1,0 |
| Удовлетворительная | 0,8 ≤ Iэ < 1,0 |
| Низкоэффективная | Iэ < 0,8 |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года

| № МП | Наименование муниципальной программы | Расчетный индекс эффективности | Качественная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Здравоохранение» | 1,0 | эффективная |
| 2 | «Культура» | 1,0 | эффективная |
| 3 | «Образование» | 0,9 | удовлетворительная |
| 4 | «Социальная защита населения» | 1,1 | эффективная |
| 5 | «Спорт» | 1,0 | эффективная |
| 6 | «Развитие сельского хозяйства" | 0,6 | Низкоэффективная Неисполнение по МП прошло в связи с неоплатой заключенного контракта на проведения работ по комплексной обработке территории Талдомского г.о. от борщевика Сосновского. Контракт должен быть оплачен за счет средств бюджета Талдомского г.о. Причина неоплаты контракта связана с недобросовестностью Подрядчика, который не выполнил необходимые условия, после чего в его адрес была направлена претензия с последующим занесением в РНП (реестр недобросовестных подрядчиков) со сроком на 2 года. |
| 7 | «Экология и окружающая среда» | 1,0 | эффективная |
| 8 | «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 1,0 | эффективная |
| 9 | «Жилище» | 1,0 | эффективная |
| 10 | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | 0,8 | удовлетворительная |
| 11 | «Предпринимательство» | 1,0 | эффективная |
| 12 | «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 0,7 | Низкоэффективная Не выполнено несколько показателей. По обеспечивающей подпрограмме по мероприятию "Комитеты и отраслевые управления при администрации» расход средства бюджета Моск. Области составил всего 15% от плана. |
| 12.1 | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Показатель выполнен на 54 % вместо плановых 100%. Причина – отсутствие в штате юриста. |  |
| 12.2 | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Показатель не выполнен по причине отсутствия судебных взысканий по задолженности по арендной плате за муниципальные земельные участки и имущество |  |
| 12.3 | Предоставление земельных участков многодетным семьям | Показатель выполнен на 91%. Многодетных семей не устраивает местоположение з/у. |  |
| 12.4 | Проверка использования земель | Показатель выполнен на 88%. Невыполнение показателя связано с ежегодным увеличением осмотров земельных участков |  |
| 12.5 | Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области» | Показатель не достиг планового значения, так как идет судебное делопроизводство. 3 договора расторгнуто, 2 договора аренды ЗУ не подлежат расторжению, так как на земельных участках расположены капитальные строения. |  |
| 13 | «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 1,0 | эффективная |
| 14 | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 0,8 | удовлетворительная |
| 15 | «Цифровое муниципальное образование» | 0,9 | удовлетворительная |
| 16 | «Архитектура» | 0,7 | Низкоэффективная По мероприятию «Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа» подпрограммы 1 не возникло потребности во внесении изменений. Изменения запланированы на 2025 год. |
| 17 | «Формирование современной комфортной городской среды» | 0,9 | удовлетворительная |
| 18 | «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | 0,9 | удовлетворительная |
| 19 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 0,9 | удовлетворительная |