## Лист1
Сводный оперативный отчет Муниципалитет: Городской округ Талдомский Период: 2025 год
Наименование программы/ подпрограммы государственный заказчик |  | Источник финансирования | Объем финансирования | Профинансировано (тыс.руб) | Процент финансирования | Фактическое выполнение (тыс. руб.) | Процент выполнения | Степень и результаты выполнения
01 "Здравоохранение" | 01 "Здравоохранение" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
01 "Здравоохранение" | 01 "Здравоохранение" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
01 "Здравоохранение" | 01 "Здравоохранение" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
01 "Здравоохранение" | 01 "Здравоохранение" | Внебюджетные источники | 64350,00 | 81559,34 | 126,74 | 81559,34 | 126,74 | выполнено
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 64350,00 | 81559,34 | 126,74 | 81559,34 | 126,74 | выполнено
| 01 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Внебюджетные источники | 64350,00 | 81559,34 | 126,74 | 81559,34 | 126,74 | выполнено
| Итого по подпрограмме |  | 64350,00 | 81559,34 | 126,74 | 81559,34 | 126,74 | выполнено
| 05 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Средства Федерального бюджета | 4168,44 | 4168,44 | 100,00 | 4168,44 | 100,00 | выполнено
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Средства бюджета Московской области | 20985,72 | 20830,69 | 99,26 | 20830,69 | 99,26 | выполнено, экономия ФОТ в связи с больничными листами
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 453952,22 | 449935,69 | 99,12 | 449935,69 | 99,12 | оплата работ, услуг производится по факту, отмена запланированного мероприятия по съёмке кинофильма к 200-летию М.Е. С.-Щедрина, экономия от проведения закупок и экономия ФОТ в связи с больничными листами
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 479106,38 | 474934,82 | 99,13 | 474934,82 | 99,13
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие музейного дела | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие музейного дела | Средства бюджета Московской области | 859,30 | 859,30 | 100,00 | 859,30 | 100,00 | выполнено
| 02 Развитие музейного дела | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 25814,16 | 25814,16 | 100,00 | 25814,16 | 100,00 | выполнено
| 02 Развитие музейного дела | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 26673,46 | 26673,46 | 100,00 | 26673,46 | 100,00 | выполнено
| 03 Развитие библиотечного дела | Средства Федерального бюджета | 162,84 | 162,84 | 100,00 | 162,84 | 100,00 | выполнено
| 03 Развитие библиотечного дела | Средства бюджета Московской области | 1043,13 | 1043,13 | 100,00 | 1043,13 | 100,00 | выполнено
| 03 Развитие библиотечного дела | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 21062,94 | 21062,94 | 100,00 | 21062,94 | 100,00 | выполнено
| 03 Развитие библиотечного дела | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 22268,91 | 22268,91 | 100,00 | 22268,91 | 100,00 | выполнено
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Средства Федерального бюджета | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 | 100,00 | выполнено
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Средства бюджета Московской области | 10611,16 | 10611,16 | 100,00 | 10611,16 | 100,00 | выполнено
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 260419,34 | 260206,66 | 99,92 | 260206,66 | 99,92 | экономия от проведения закупок
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 271380,51 | 271167,82 | 99,92 | 271167,82 | 99,92 | экономия от проведения закупок
| 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3610,00 | 3595,34 | 99,59 | 3595,34 | 99,59 | экономия от проведения закупок
| 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 3610,00 | 3595,34 | 99,59 | 3595,34 | 99,59 | экономия от проведения закупок
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Средства Федерального бюджета | 3655,60 | 3655,60 | 100,00 | 3655,60 | 100,00 | выполнено
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Средства бюджета Московской области | 8472,12 | 8317,09 | 98,17 | 8317,09 | 98,17 | экономия ФОТ в связи с больничными листами
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 91672,72 | 91672,72 | 100,00 | 91672,72 | 100,00 | выполнено
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 103800,44 | 103645,41 | 99,85 | 103645,41 | 99,85
| 07 Развитие туризма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Развитие туризма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Развитие туризма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Развитие туризма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 51373,06 | 47583,87 | 92,62 | 47583,87 | 92,62 | оплата работ, услуг производится по факту, отмена запланированного мероприятия по съёмке кинофильма к 200-летию М.Е. С.-Щедрина, экономия от проведения закупок и экономия ФОТ в связи с больничными листами
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 51373,06 | 47583,87 | 92,62 | 47583,87 | 92,62
03 "Образование" | 03 "Образование" | Средства Федерального бюджета | 52773,21 | 52621,94 | 99,71 | 52621,94 | 99,71 | Оплата по фактическим детодням
03 "Образование" | 03 "Образование" | Средства бюджета Московской области | 888970,69 | 872827,83 | 98,18 | 872827,83 | 98,18 | Оплата счетов согласно выставленных счетов, ЗП выплачивается согласно отработанным дням
03 "Образование" | 03 "Образование" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 546633,66 | 537242,21 | 98,28 | 537242,21 | 98,28 | Экономия в результате торгов; оплата согласно выставленных счетов; ЗП выплачивается согласно отработанным дням.
03 "Образование" | 03 "Образование" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 1488377,56 | 1462691,98 | 98,27 | 1462691,98 | 98,27
| 01 Общее образование | Средства Федерального бюджета | 52773,21 | 52621,94 | 99,71 | 52621,94 | 99,71 | Оплата по фактическим детодням
| 01 Общее образование | Средства бюджета Московской области | 887379,69 | 871242,06 | 98,18 | 871242,06 | 98,18 | Оплата счетов согласно выставленных счетов, ЗП выплачивается согласно отработанным дням
| 01 Общее образование | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 458905,76 | 451198,87 | 98,32 | 451198,87 | 98,32 | Экономия в результате торгов; оплата согласно выставленных счетов; ЗП выплачивается согласно отработанным дням.
| 01 Общее образование | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1399058,66 | 1375062,87 | 98,28 | 1375062,87 | 98,28
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Средства бюджета Московской области | 1591,00 | 1585,77 | 99,67 | 1585,77 | 99,67 | выполнено (по фактическим детодням)
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 39712,60 | 39712,54 | 100,00 | 39712,54 | 100,00 | выполнено
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 41303,60 | 41298,31 | 99,99 | 41298,31 | 99,99
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 48015,30 | 46330,80 | 96,49 | 46330,80 | 96,49 | ЗП выплачивается по фактически отработанным дням; экономия в результате торгов
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 48015,30 | 46330,80 | 96,49 | 46330,80 | 96,49
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Средства бюджета Московской области | 7670,00 | 6756,28 | 88,09 | 6756,28 | 88,09 | В связи с сокращением штата КДН произошла экономия средств. Было выделено дополнительное финансирование, но на выплаты хватило средств городского бюджета.
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 16575,00 | 16485,85 | 99,46 | 16485,85 | 99,46 | выполнено
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Внебюджетные источники | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 | 100,00 | выполнено
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 24595,00 | 23592,13 | 95,92 | 23592,13 | 95,92
| 01 Социальная поддержка граждан | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Социальная поддержка граждан | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Социальная поддержка граждан | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 13145,00 | 13071,09 | 99,44 | 13071,09 | 99,44 | выполнено
| 01 Социальная поддержка граждан | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 13145,00 | 13071,09 | 99,44 | 13071,09 | 99,44
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Средства бюджета Московской области | 2945,00 | 2929,14 | 99,46 | 2929,14 | 99,46 | выполнено
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2830,00 | 2814,76 | 99,46 | 2814,76 | 99,46 | выполнено
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 5775,00 | 5743,90 | 99,46 | 5743,90 | 99,46
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 4725,00 | 3827,14 | 81,00 | 3827,14 | 81,00 | В связи с сокращением штата КДН произошла экономия средств. Было выделено дополнительное финансирование, но на выплаты хватило средств городского бюджета.
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 4725,00 | 3827,14 | 81,00 | 3827,14 | 81,00
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00 | выполнено
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Внебюджетные источники | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 | 100,00 | выполнено
| Итого по подпрограмме |  | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 | 100,00
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Средства бюджета Московской области | 1645,00 | 1645,00 | 100,00 | 1645,00 | 100,00 | выполнено
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 147945,61 | 146490,37 | 99,02 | 146490,37 | 99,02 | экономия от проведения закупок
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 149590,61 | 148135,37 | 99,03 | 148135,37 | 99,03
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 107868,61 | 107374,93 | 99,54 | 107374,93 | 99,54 | экономия от проведения закупок
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 107868,61 | 107374,93 | 99,54 | 107374,93 | 99,54
| 02 Подготовка спортивного резерва | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Подготовка спортивного резерва | Средства бюджета Московской области | 1645,00 | 1645,00 | 100,00 | 1645,00 | 100,00 | выполнено
| 02 Подготовка спортивного резерва | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 40077,00 | 39115,43 | 97,60 | 39115,43 | 97,60 | экономия от проведения конкурентных процедур
| 02 Подготовка спортивного резерва | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 41722,00 | 40760,43 | 97,70 | 40760,43 | 97,70
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Средства бюджета Московской области | 10443,89 | 8794,15 | 84,20 | 8794,15 | 84,20 | выполнено на 84,2% согласно сумм заключенных контрактов
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 21989,41 | 21552,82 | 98,01 | 21552,82 | 98,01 | выполнено на 98% согласно сумм заключенных контрактов
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Внебюджетные источники | 200,00 | 296,80 | 148,40 | 296,80 | 148,40 | выполнено на 148,4%
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 32633,30 | 30643,77 | 93,90 | 30643,77 | 93,90
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Внебюджетные источники | 200,00 | 296,80 | 148,40 | 296,80 | 148,40 | выполнено на 148,4%
| Итого по подпрограмме |  | 200,00 | 296,80 | 148,40 | 296,80 | 148,40
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 21000,00 | 20566,14 | 97,93 | 20566,14 | 97,93
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 21000,00 | 20566,14 | 97,93 | 20566,14 | 97,93
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Средства бюджета Московской области | 4476,89 | 4464,51 | 99,72 | 4464,51 | 99,72 | выполнено на 99,72% согласно заключенных контрактов
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 989,41 | 986,67 | 99,72 | 986,67 | 99,72 | выполнено на 99,72% согласно заключенных контрактов
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 5466,30 | 5451,19 | 99,72 | 5451,19 | 99,72
| 04 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | Средства бюджета Московской области | 5967,00 | 4329,64 | 72,56 | 4329,64 | 72,56 | выполнено на 72,6% согласно фактических заявок по отлову собак
| 04 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 5967,00 | 4329,64 | 72,56 | 4329,64 | 72,56
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Средства бюджета Московской области | 356,35 | 106,18 | 29,80 | 106,18 | 29,80 | Большая часть свалок убрана в рамках проводимых субботников.
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 19491,44 | 13610,46 | 69,83 | 13610,46 | 69,83 | Экономия денежных средств при проведении закупочных процедур и от проведения общественных субботников; отсутствие необходимости для проведения обследований окруж. среды.
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 19847,79 | 13716,63 | 69,11 | 13716,63 | 69,11
| 01 Охрана окружающей среды | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Охрана окружающей среды | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Охрана окружающей среды | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2050,00 | 845,64 | 41,25 | 845,64 | 41,25 | Экономия денежных средств, при проведении закупочных процедур было снижение; отсутствие необходимости для проведения обследований окруж. среды.
| 01 Охрана окружающей среды | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 2050,00 | 845,64 | 41,25 | 845,64 | 41,25
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2500,00 | 2379,00 | 95,16 | 2379,00 | 95,16 | Выполнено
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 2500,00 | 2379,00 | 95,16 | 2379,00 | 95,16
| 04 Развитие лесного хозяйства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие лесного хозяйства | Средства бюджета Московской области | 356,35 | 106,18 | 29,80 | 106,18 | 29,80 | Большая часть свалок убрана в рамках проводимых субботников.
| 04 Развитие лесного хозяйства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие лесного хозяйства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 356,35 | 106,18 | 29,80 | 106,18 | 29,80
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 14941,44 | 10385,82 | 69,51 | 10385,82 | 69,51 | Экономия денежных средств ввиду проведения субботников; экономия средств при проведении закупочных процедур.
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 14941,44 | 10385,82 | 69,51 | 10385,82 | 69,51
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | к реализации в 2025 году не запланировано
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Средства бюджета Московской области | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнено. снижение цены муниципального контракта на конкурсной процедуре
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 80107,00 | 76657,38 | 95,69 | 76657,38 | 95,69 | Снижение цены муниципального контракта на конкурсной процедуре, перенос даты обучения. По мероприятию «Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ» контракты не заключены по причине изменения плана работ.
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 80108,00 | 76657,38 | 95,69 | 76657,38 | 95,69
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | к реализации в 2025 году не запланировано
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Средства бюджета Московской области | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнено. снижение цены муниципального контракта на конкурсной процедуре
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 53849,00 | 50873,53 | 94,47 | 50873,53 | 94,47 | Выполнено, снижение цены муниципального контракта на конкурсной процедуре. По мероприятию 07.05 контракты не заключены по причине изменения плана работы
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 53850,00 | 50873,53 | 94,47 | 50873,53 | 94,47
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 559,00 | 309,05 | 55,29 | 309,05 | 55,29 | Снижение цены контракта при проведении конкурной процедуры и перенос даты обучения
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 559,00 | 309,05 | 55,29 | 309,05 | 55,29
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5625,00 | 5586,36 | 99,31 | 5586,36 | 99,31 | выполнено
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 5625,00 | 5586,36 | 99,31 | 5586,36 | 99,31
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 4617,85 | 4608,05 | 99,79 | 4608,05 | 99,79 | выполнено
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 4617,85 | 4608,05 | 99,79 | 4608,05 | 99,79
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1426,25 | 1403,44 | 98,40 | 1403,44 | 98,40 | выполнено
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1426,25 | 1403,44 | 98,40 | 1403,44 | 98,40
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 14029,90 | 13876,95 | 98,91 | 13876,95 | 98,91 | выполнено
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 14029,90 | 13876,95 | 98,91 | 13876,95 | 98,91
09 "Жилище" | 09 "Жилище" | Средства Федерального бюджета | 1968,90 | 1968,84 | 100,00 | 1968,84 | 100,00 | выполнено
09 "Жилище" | 09 "Жилище" | Средства бюджета Московской области | 8348,10 | 8348,05 | 100,00 | 8348,05 | 100,00 | выполнено
09 "Жилище" | 09 "Жилище" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 8348,10 | 8348,05 | 100,00 | 8348,05 | 100,00 | выполнено
09 "Жилище" | 09 "Жилище" | Внебюджетные источники | 34663,46 | 6225,06 | 17,96 | 6225,06 | 17,96 | Невыполнение по причине того, что семьями приобретались жилые помещения исходя из собственных финансовых средств (накоплений) и одобренных кредитных (ипотечных) средств
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 53328,56 | 24890,00 | 46,67 | 24890,00 | 46,67
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Средства Федерального бюджета | 1968,90 | 1968,84 | 100,00 | 1968,84 | 100,00 | выполнено
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Средства бюджета Московской области | 8348,10 | 8348,05 | 100,00 | 8348,05 | 100,00 | выполнено
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 8348,10 | 8348,05 | 100,00 | 8348,05 | 100,00 | выполнено
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Внебюджетные источники | 34663,46 | 6225,06 | 17,96 | 6225,06 | 17,96 | Невыполнение по причине того, что семьями приобретались жилые помещения исходя из собственных финансовых средств (накоплений) и одобренных кредитных (ипотечных) средств
| Итого по подпрограмме |  | 53328,56 | 24890,00 | 46,67 | 24890,00 | 46,67
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Средства бюджета Московской области | 400930,97 | 200284,77 | 49,95 | 200284,77 | 49,95 | Перенос реализации на 2026 год. Экономия денежных средств, при проведении закупочных процедур было снижение. Закупки не проводились ввиду отсутствия заявок.
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 190270,35 | 119260,08 | 62,68 | 119260,08 | 62,68 | Перенос реализации на 2026 год. Экономия денежных средств, при проведении закупочных процедур было снижение. Закупки не проводились ввиду отсутствия заявок.
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 591201,32 | 319544,85 | 54,05 | 319544,85 | 54,05
| 01 Чистая вода | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Чистая вода | Средства бюджета Московской области | 14191,83 | 14191,82 | 100,00 | 14191,82 | 100,00 | Оплачен аванс СМР. Окончание мероприятия планируется на 30.12.2026
| 01 Чистая вода | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 23727,09 | 9443,83 | 39,80 | 9443,83 | 39,80 | Перенос реализации на 2026 год
| 01 Чистая вода | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 37918,92 | 23635,65 | 62,33 | 23635,65 | 62,33
| 02 Системы водоотведения | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Системы водоотведения | Средства бюджета Московской области | 44096,38 | 42773,28 | 97,00 | 42773,28 | 97,00 | Перенос на 2026 год. Оплачен аванс ПИР и СМР. Окончание мероприятий планируется: дюкер - 2026-2027; напорный коллектор - 2025-2026; самотечная канализация - 2025-2027.
| 02 Системы водоотведения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 9885,11 | 5286,82 | 53,48 | 5286,82 | 53,48 | Перенос на 2026 год
| 02 Системы водоотведения | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 53981,49 | 48060,09 | 89,03 | 48060,09 | 89,03
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Средства бюджета Московской области | 342642,76 | 143319,68 | 41,83 | 143319,68 | 41,83 | Перенос мероприятий на 2026 год
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 147592,76 | 97826,92 | 66,28 | 97826,92 | 66,28 | Перенос мероприятий на 2026 год
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 490235,52 | 241146,59 | 49,19 | 241146,59 | 49,19
| 04 Обращение с отходами | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обращение с отходами | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обращение с отходами | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обращение с отходами | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 7713,00 | 6259,43 | 81,15 | 6259,43 | 81,15 | Экономия денежных средств, при проведении закупочных процедур было снижение.
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 7713,00 | 6259,43 | 81,15 | 6259,43 | 81,15
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 211,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Закупки не проводились ввиду отсутствия заявок
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 211,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1140,93 | 443,09 | 38,84 | 443,09 | 38,84 | Закупки не проводились ввиду отсутствия заявок
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1140,93 | 443,09 | 38,84 | 443,09 | 38,84
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3900,00 | 3438,23 | 88,16 | 3438,23 | 88,16 | В результате проведенных электронных аукционов произошла экономия денежных средств
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Внебюджетные источники | 6400,00 | 6400,00 | 100,00 | 6400,00 | 100,00 | выполнено
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 10300,00 | 9838,23 | 95,52 | 9838,23 | 95,52
| 01 Инвестиции | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Инвестиции | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Инвестиции | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Инвестиции | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3900,00 | 3438,23 | 88,16 | 3438,23 | 88,16 | В результате проведенных электронных аукционов произошла экономия денежных средств
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 3900,00 | 3438,23 | 88,16 | 3438,23 | 88,16
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 6400,00 | 6400,00 | 100,00 | 6400,00 | 100,00 | выполнено
| Итого по подпрограмме |  | 6400,00 | 6400,00 | 100,00 | 6400,00 | 100,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Средства бюджета Московской области | 9345,00 | 9064,86 | 97,00 | 9064,86 | 97,00 | Выполнено согласно выставленных счетов
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 447361,83 | 427588,77 | 95,58 | 427588,77 | 95,58 | Выполнено согласно выставленных счетов и выплаченной зарплаты; 1 мероприятие не исполнено в связи с отсутствием договоров
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 456706,83 | 436653,63 | 95,61 | 436653,63 | 95,61
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Средства бюджета Московской области | 9345,00 | 9064,86 | 97,00 | 9064,86 | 97,00 | выполнено согласно выставленных счетов
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 52062,86 | 49561,53 | 95,20 | 49561,53 | 95,20 | выполнено согласно выставленных счетов
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 61407,86 | 58626,39 | 95,47 | 58626,39 | 95,47
| 03 Управление муниципальным долгом | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Управление муниципальным долгом | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Управление муниципальным долгом | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Управление муниципальным долгом | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 395298,97 | 378027,24 | 95,63 | 378027,24 | 95,63 | Выполнено согласно выставленных счетов и выплаченной зарплаты; 1 мероприятие не исполнено в связи с отсутствием договоров
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 395298,97 | 378027,24 | 95,63 | 378027,24 | 95,63
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Средства Федерального бюджета | 3811,37 | 3802,40 | 99,76 | 3802,40 | 99,76 | выполнено
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Средства бюджета Московской области | 2957,82 | 2957,82 | 100,00 | 2957,82 | 100,00 | выполнено
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 51436,45 | 48455,90 | 94,21 | 48455,90 | 94,21 | Экономия вследствие конкурсных процедур; Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 58205,64 | 55216,12 | 94,86 | 55216,12 | 94,86
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, создание доступной современной медиасреды | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, создание доступной современной медиасреды | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, создание доступной современной медиасреды | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 28021,43 | 25211,43 | 89,97 | 25211,43 | 89,97 | Экономия вследствие конкурсных процедур.
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, создание доступной современной медиасреды | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 28021,43 | 25211,43 | 89,97 | 25211,43 | 89,97
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Эффективное местное самоуправление | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Эффективное местное самоуправление | Средства бюджета Московской области | 2957,82 | 2957,82 | 100,00 | 2957,82 | 100,00 | выполнено
| 03 Эффективное местное самоуправление | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1891,07 | 1891,07 | 100,00 | 1891,07 | 100,00 | выполнено
| 03 Эффективное местное самоуправление | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 4848,89 | 4848,89 | 100,00 | 4848,89 | 100,00
| 04 Молодежь Подмосковья | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Молодежь Подмосковья | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Молодежь Подмосковья | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6751,60 | 6581,05 | 97,47 | 6581,05 | 97,47 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
| 04 Молодежь Подмосковья | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 6751,60 | 6581,05 | 97,47 | 6581,05 | 97,47
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | выполнено
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 3811,37 | 3802,40 | 99,76 | 3802,40 | 99,76 | выполнено
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 14752,35 | 14752,35 | 100,00 | 14752,35 | 100,00 | выполнено
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 18563,72 | 18554,75 | 99,95 | 18554,75 | 99,95
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Средства бюджета Московской области | 60593,50 | 60402,59 | 99,68 | 60402,59 | 99,68 | выполнено
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 428671,40 | 405470,91 | 94,59 | 405470,91 | 94,59 | Были запланированы средства на случай снегопадов, но конец 2025 года был малоснежный. Мероприятие подпрограммы 3 не выполнено на 100% в связи с несостоявшейся процедурой закупки.
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 489264,90 | 465873,50 | 95,22 | 465873,50 | 95,22
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Средства бюджета Московской области | 60593,50 | 60402,59 | 99,68 | 60402,59 | 99,68 | выполнено
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 13391,40 | 13349,34 | 99,69 | 13349,34 | 99,69 | выполнено
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 73984,90 | 73751,93 | 99,69 | 73751,93 | 99,69
| 02 Дороги Подмосковья | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Дороги Подмосковья | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Дороги Подмосковья | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 404491,61 | 382065,44 | 94,46 | 382065,44 | 94,46 | Мероприятия исполнены, остаток средств в связи с тем, что были запланированы средства на случай снегопадов, но конец 2025 года был малоснежный.
| 02 Дороги Подмосковья | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 404491,61 | 382065,44 | 94,46 | 382065,44 | 94,46
| 03 Безопасность дорожного движения | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Безопасность дорожного движения | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Безопасность дорожного движения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10788,39 | 10056,13 | 93,21 | 10056,13 | 93,21 | не выполнено на 100% в связи с тем, что процедура закупки не состоялась
| 03 Безопасность дорожного движения | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 10788,39 | 10056,13 | 93,21 | 10056,13 | 93,21
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Средства бюджета Московской области | 365,00 | 365,00 | 100,00 | 365,00 | 100,00 | Выполнено
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 59409,90 | 58809,55 | 98,99 | 58809,55 | 98,99 | Падение цены при закупочных процедурах, на торгах
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 59774,90 | 59174,55 | 99,00 | 59174,55 | 99,00
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства бюджета Московской области | 365,00 | 365,00 | 100,00 | 365,00 | 100,00 | Выполнено
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | Выполнено
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 385,00 | 385,00 | 100,00 | 385,00 | 100,00
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6381,90 | 6030,87 | 94,50 | 6030,87 | 94,50 | Падение цены при закупочных процедурах
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 6381,90 | 6030,87 | 94,50 | 6030,87 | 94,50
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 53008,00 | 52758,68 | 99,53 | 52758,68 | 99,53 | Падение цены при закупочных процедурах, на торгах
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 53008,00 | 52758,68 | 99,53 | 52758,68 | 99,53
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1700,00 | 1237,20 | 72,78 | 1237,20 | 72,78 | Мероприятие реализовано в полном объеме. Экономия по результатам торгов.
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 1700,00 | 1237,20 | 72,78 | 1237,20 | 72,78
| 01 Разработка Генерального плана развития муниципального образования | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Разработка Генерального плана развития муниципального образования | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Разработка Генерального плана развития муниципального образования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1700,00 | 1237,20 | 72,78 | 1237,20 | 72,78 | Мероприятие реализовано в полном объеме. Экономия по результатам торгов.
| 01 Разработка Генерального плана развития муниципального образования | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1700,00 | 1237,20 | 72,78 | 1237,20 | 72,78
| 02 Реализация политики пространственного развития муниципального образования | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Реализация политики пространственного развития муниципального образования | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Реализация политики пространственного развития муниципального образования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Реализация политики пространственного развития муниципального образования | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Средства Федерального бюджета | 87623,41 | 87623,40 | 100,00 | 87623,40 | 100,00 | Выполнено
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Средства бюджета Московской области | 50323,29 | 49552,16 | 98,47 | 49552,16 | 98,47 | Выполнено
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 734976,27 | 680758,34 | 92,62 | 680758,34 | 92,62 | Экономия денежных средств, при проведении закупочных процедур было снижение. Сокращение муниципального задания
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 872922,97 | 817933,90 | 93,70 | 817933,90 | 93,70
| 01 Комфортная городская среда | Средства Федерального бюджета | 87623,41 | 87623,40 | 100,00 | 87623,40 | 100,00 | Выполнено
| 01 Комфортная городская среда | Средства бюджета Московской области | 49169,29 | 48466,15 | 98,57 | 48466,15 | 98,57 | Выполнено
| 01 Комфортная городская среда | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 82194,28 | 77912,54 | 94,79 | 77912,54 | 94,79 | Экономия денежных средств, при проведении закупочных процедур было снижение.
| 01 Комфортная городская среда | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 218986,98 | 214002,08 | 97,72 | 214002,08 | 97,72
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 1154,00 | 1086,01 | 94,11 | 1086,01 | 94,11 | Экономия денежных средств, при проведении закупочных процедур было снижение. Сокращение муниципального задания
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 652781,99 | 602845,81 | 92,35 | 602845,81 | 92,35 | Экономия денежных средств, при проведении закупочных процедур было снижение. Сокращение муниципального задания
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 653935,99 | 603931,81 | 92,35 | 603931,81 | 92,35
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | 18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | 18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | 18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | 18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Средства бюджета Московской области | 467692,24 | 464547,21 | 99,33 | 464547,21 | 99,33 | Выполнение мероприятия в полном объеме запланировано в 2026 году.
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 398024,98 | 245909,19 | 61,78 | 245909,19 | 61,78 | Выполнение мероприятия в полном объеме запланировано в 2026 году. Не выполнено на 100% 1 мероприятия подпрограммы 4 по причине отказа граждан от субсидии.
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 865717,22 | 710456,40 | 82,07 | 710456,40 | 82,07
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 151230,51 | 141425,83 | 93,52 | 141425,83 | 93,52 | мероприятие выполнено в полном объеме, оплата на основании Актов выполненных работ
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 151230,51 | 141425,83 | 93,52 | 141425,83 | 93,52
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Средства бюджета Московской области | 467692,24 | 464547,21 | 99,33 | 464547,21 | 99,33 | Выполнение мероприятия в полном объеме запланировано в 2026 году.
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 246794,47 | 104483,36 | 42,34 | 104483,36 | 42,34 | Выполнение мероприятия в полном объеме запланировано в 2026 году. Не выполнено 1 мероприятия на 100% по причине отказа граждан от субсидии.
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 714486,71 | 569030,57 | 79,64 | 569030,57 | 79,64
| Итоги по всем МП |  | 5797730,98 | 5212749,80 | 89,91 | 5212749,80 | 89,91